## Dashboard
🎯 TeamPulse Roadmap - Programme Architecte 28 mois
📊 Répartition hebdomadaire
Jour | Activité | Durée | Type
Lundi matin (TT) | 🎬 Formation vidéo | 1h30 | Formation
Mardi matin (TT) | 🎬 Formation vidéo | 1h30 | Formation
Mardi soir (TT) | 💻 Projet TeamPulse | 1h (optionnel) | Projet
Samedi matin | 💻 Projet TeamPulse | 3h | Projet
| TOTAL | ~7h/semaine
📈 Statistiques
Durée totale | 122 semaines (~28 mois)
Heures formation | ~300h (40%)
Heures projet TeamPulse | ~500h (60%)
Total | ~800h
Certifications | 3 (SAA-C03, Terraform 004, SAP-C02)
ADRs à produire | 21
Runbooks à produire | 15+
🗺️ Roadmap Année 3 (optionnelle) — Axes A/B/C/D
Cette roadmap (W123–W174) prolonge le programme après 28 mois. À ce moment, choisis 1 AXE PRINCIPAL + 1 AXE SECONDAIRE parmi A/B/C/D et suis la feuille correspondante (répartition 70/30).

## TeamPulse Evolution
🏗️ Évolution du projet TeamPulse
Phase | Période | État TeamPulse | Nouvelles features | Stack ajoutée | Heures projet
Phase 1 | M1-M6 | Monolithe modulaire dockerisé + release métier v0.1 déployée AWS | • Organisations, utilisateurs, équipes et rôles contextualisés • Campagne hebdomadaire, résultats confidentiels • Propositions d'action et votes • Auth JWT, healthcheck et quality gates | • Spring Boot / PostgreSQL • Docker / CI • Terraform • AWS (VPC, EC2, ALB, RDS) | ~100h
Phase 2 | M7-M15 | Parcours complet opéré sur EKS puis services autonomes | • Extraction identity, team, pulse, insights et action/vote • API Gateway et événements tenant-aware • Outbox, idempotence et webhooks • Observabilité et résilience complètes | • Kubernetes/EKS / Helm • Kafka • Prometheus/Grafana / OpenTelemetry • Spring Cloud | ~200h
Phase 3 | M16-M28 | Plateforme multi-environnement industrialisée | • GitOps et progressive delivery • Multi-account AWS et DR testé • Historique/audit immuable • Analytics respectant confidentialité et coût • Security hardening | • Argo CD / Vault • Terraform avancé • Multi-region AWS • Stockage hot/cold | ~200h

## Planning Détaillé
Semaine | Mois | Phase | Formation (Lun/Mar) | Heures Form. | Chemin Formation | Tâches TeamPulse — synthèse (détails : sheet « TeamPulse - Exécution ») | Heures Projet | Artefact | Status | Notes
W01 | M1 | Phase 1 | Docker Mastery: Sections 1-3 (intro, containers, images) | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Docker Mastery.zip | • Créer projet Spring Boot TeamPulse • Entity User + Repository + Controller • Dockerfile v1 simple • Tester docker build/run ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Multi-tenant dès J1 : organization_ref TEXT NOT NULL sur User, Team et TeamMember ; Organization est la racine identifiée par sa référence unique • Spring Boot 4.1.x avec Java 25 (records pour DTOs, virtual threads pour controllers I/O) • docker-compose racine : localstack + postgres + spring + angular (toggle local/aws via env) • ADR-W001-T04 "Multi-tenancy organization reference" ━━ Scénario métier validé ━━ • Distinguer compte plateforme et utilisateur d'organisation • Un utilisateur métier appartient à une seule organisation • Modéliser rôles contextualisés et TeamMembership temporelle • Première API d'administration organisation/équipe • Documenter ADR-W001-T04 et ADR-W001-T05 | 4h | README 'run locally' | ⬜
W02 | M1 | Phase 1 | Docker Mastery: Sections 4-5 (volumes, networks, compose) | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Docker Mastery.zip | • Configurer application.yml PostgreSQL • Créer docker-compose.yml (api+db) • Ajouter healthcheck Actuator • Tester persistance données ━━ Scénario métier validé ━━ • Persister les rôles et périodes joinedAt/endedAt • Retirer un membre sans supprimer l'historique • Refuser toute appartenance cross-org | 4h | Diagramme app↔DB | ⬜
W03 | M1 | Phase 1 | Docker Mastery: Sections 6-8 (registries, best practices, security) | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Docker Mastery.zip | • Créer .dockerignore • Refactorer multi-stage build • Ajouter user non-root • Comparer taille images • Rédiger ADR-001 | 4h | ADR-001 'packaging' | ⬜
W04 | M1 | Phase 1 | Consolidation Docker + recherche Spring Actuator | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Docker Mastery.zip | • Configurer Actuator (health, metrics) • Configurer logs JSON • Compléter CRUD User (PUT, DELETE) • Ajouter Entity Team + relation ━━ Scénario métier validé ━━ • UI d'administration : organisation, équipes, membres et rôles • Montrer la perte d'accès après retrait | 4h | Checklist DoD container | ⬜
W05 | M2 | Phase 1 | GitLab CI: Sections 1-5 (intro, YAML, jobs, stages) | 3h | DevOps/git & gitlab & github/GitLab CI.zip | • Créer repo GitLab + push code • Premier .gitlab-ci.yml (build) • Ajouter stage test • Écrire tests unitaires UserService | 4h | README CI | ⬜
W06 | M2 | Phase 1 | GitLab CI: Docker-in-Docker, services, registry | 3h | DevOps/git & gitlab & github/GitLab CI.zip | • Ajouter stage package • Configurer GitLab Container Registry • Ajouter stage docker (build+push) • Rédiger ADR-002 | 4h | ADR-002 'CI strategy' | ⬜
W07 | M2 | Phase 1 | GitLab CI: Quality gates + recherche JaCoCo/Checkstyle | 3h | DevOps/git & gitlab & github/GitLab CI.zip | • Ajouter JaCoCo dans pom.xml • Ajouter Checkstyle • Configurer seuils qualité • Stage quality dans pipeline | 4h | Tableau quality gates | ⬜
W08 | M2 | Phase 1 | GitLab CI: Environments, deploy jobs | 3h | DevOps/git & gitlab & github/GitLab CI.zip | • Ajouter Spring Security + JWT • Définir la stratégie d’émission et de validation des JWT • Stage deploy (docker-compose) • Runbook deploy/rollback ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • JWT enrichi avec le claim organization_ref • Le filtre valide le JWT et alimente le SecurityContext Spring • L’adaptateur web construit puis transmet explicitement TenantContext • Java 25 ; aucun contexte métier implicite via ScopedValue • Tests : claim absent = 401, permission insuffisante = 403, autre tenant = 404 • ADR(s) W008 : JWT, résolution du TenantContext et permissions ━━ Scénario métier validé ━━ • JWT organization_ref + rôles d'organisation • Résoudre les permissions d'équipe côté application • Refuser le tenant aux comptes plateforme • Auditer changements de rôle et retraits urgents | 4h | Runbook deploy/rollback | ⬜
W09 | M3 | Phase 1 | Cloud Practitioner: Intro + IAM (policies, roles) | 3h | AWS/practitioner/CLF-C02.zip | • Créer compte AWS + MFA • IAM user admin • Policy TeamPulseDeployPolicy • Role TeamPulseEC2Role • ADR-003 | 4h | ADR-003 'IAM approach' | ⬜
W10 | M3 | Phase 1 | Cloud Practitioner: VPC, subnets, SGs, NACLs | 3h | AWS/practitioner/CLF-C02.zip | • Dessiner architecture VPC • Créer VPC + subnets (2 AZ) • Configurer IGW + NAT • Diagramme réseau v1 | 4h | Diagramme réseau v1 | ⬜
BUFFER-1 | M3 | Phase 1 | Rattrapage / Consolidation — pas de nouvelle formation | 0-3h | - | • Rattraper retard accumulé sur Docker/CI/AWS basics • Réviser ADR-001 → ADR-003 + runbooks produits • Nettoyer backlog Phase 1 • Repos mental si déjà à jour (sport + couple) | 0-4h | Rattrapage Q1 | ⬜ | 💡 Semaine tampon (toutes les ~10 semaines)
W11 | M3 | Phase 1 | EC2 Master Class: EC2, AMI, ALB, Target Groups | 3h | AWS/practitioner/EC2 Master Class.zip | • Créer Security Groups (ALB, EC2) • Lancer EC2 + User Data • Créer ALB + Target Group • Déployer TeamPulse sur EC2 | 4h | Runbook 'incident 5xx' | ⬜
W12 | M3 | Phase 1 | Cloud Practitioner: RDS + CloudWatch (logs, alarms) | 3h | AWS/general/CloudWatch.zip | • Créer RDS PostgreSQL • Connecter TeamPulse à RDS • CloudWatch Logs • Alarme CPU > 80% | 4h | Checklist 'ops minimum' | ⬜
W13 | M4 | Phase 1 | Terraform: Intro, HCL, providers, resources, state | 3h | DevOps/terraform/Terraform Associate 2023.zip | • Installer Terraform • Créer structure projet • Module VPC complet • terraform apply • ADR-004 | 4h | ADR-004 'IaC tool' | ⬜
W14 | M4 | Phase 1 | Terraform: Modules, data sources + demos EC2/ALB | 3h | DevOps/terraform/50 Practical Demos.zip | • Module compute (squelette) • Security Groups Terraform • EC2 + User Data • ALB + Target Group | 4h | Diagramme infra v2 | ⬜
W15 | M4 | Phase 1 | Terraform: Variables, outputs + demos RDS/Secrets | 3h | DevOps/terraform/50 Practical Demos.zip | • Module data • RDS Terraform • Secrets Manager • Runbook restore DB ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • PostgreSQL Row-Level Security (RLS) activé sur les tables tenant-aware • Flyway : V001__init.sql, V002__rls_policies.sql, V003__seed.sql • Défense en profondeur : RLS = filet de sécurité côté DB en plus du filtre applicatif • ADR(s) W015 : isolation applicative et PostgreSQL RLS (réf. roadmap : ADR-T03) | 4h | Runbook 'restore DB' | ⬜
W16 | M4 | Phase 1 | Terraform: Workspaces, backends, multi-env | 3h | DevOps/terraform/Terraform on AWS SRE.zip | • S3 backend • Structure multi-env • Environnement staging • Conventions documentées | 4h | Convention repo | ⬜
W17 | M5 | Phase 1 | SAA-C03: High Availability, Auto Scaling | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • Implémenter ASG Terraform • Launch Template • Scaling policies • ADR-005 | 4h | ADR-005 'HA choices' | ⬜
W18 | M5 | Phase 1 | SAA-C03: S3 deep dive, lifecycle, encryption | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • Bucket S3 pour assets • Lifecycle rules • Encryption KMS • Module S3 Terraform | 4h | Checklist 'data durability' | ⬜
W19 | M5 | Phase 1 | SAA-C03: IAM advanced, KMS, CloudTrail | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • KMS key pour RDS • Activer CloudTrail • Threat model TeamPulse ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Threat model : ajouter scénarios re-identification (équipe de 3, moyenne mood révèle l'auteur) • Décision k-anonymity : seuil k=4 par défaut, paramétrable par org • UI fallback : "Données masquées (k<4 répondants)" + raison explicite • ADR(s) W019 : seuils de confidentialité et k-anonymat (réf. roadmap : ADR-T04) ━━ Scénario métier validé ━━ • Introduire campagne hebdomadaire, réponse unique et seuil k=4 • Préparer résultats, alertes et propositions d'action | 4h | Threat model léger | ⬜
W20 | M5 | Phase 1 | SAA-C03: VPC endpoints, PrivateLink, SSM | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • VPC endpoint S3 • SSM Session Manager • Supprimer bastion • Diagramme réseau v3 | 4h | Diagramme réseau v3 | ⬜
BUFFER-2 | M5 | Phase 1 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper retard Terraform/SAA si besoin • Consolider ADRs Phase 1 (1 à 5) • Préparer mentalement le sprint SAA-C03 (W21-W26) • Repos + sport prioritaires | 0-4h | Rattrapage Q2 | ⬜ | 💡 Semaine tampon (juste avant le sprint de certification SAA)
W21 | M6 | Phase 1 | SAA-C03: CloudWatch deep dive + failure scenarios | 3h | AWS/Architect/Resilient Architectures.zip | • Dashboard CloudWatch complet • Test panne (kill instance) • Observer recovery ASG • Postmortem template | 4h | Postmortem simulé | ⬜
W22 | M6 | Phase 1 | SAA-C03: Cost optimization, Reserved, Spot, Savings | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • Tagging strategy complète • Budget AWS • Alertes coûts • ADR-006 | 4h | ADR-006 'cost guardrails' | ⬜
W23 | M6 | Phase 1 | SAA-C03: Lambda, API Gateway, DynamoDB, SQS | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • Mini Lambda (ex: notification) • API Gateway trigger • Comparaison EC2 vs serverless | 4h | Comparaison EC2/serverless | ⬜
W24 | M6 | Phase 1 | SAA-C03: Révision + examen blanc 1 | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • Passer examen blanc • Analyser résultats • Identifier gaps • Backlog révision | 4h | Backlog 'gaps SAA' | ⬜
W25 | M6 | Phase 1 | SAA-C03: Remédiation gaps + examen blanc 2 | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • Labs sur points faibles • Examen blanc 2 • Cheat sheet v1 | 4h | Cheat sheet v1 | ⬜
W26 | M6 | Phase 1 | SAA-C03: Finalisation + Well-Architected review | 3h | AWS/Architect/Ultimate SAA-C03.zip | • Refaire 2 labs faibles • WA review sur TeamPulse • Portfolio Phase 1 • 🎯 PASSAGE CERTIF SAA-C03 ━━ Scénario métier validé ━━ • Démontrer la boucle v0.1 : admin → campagne → résultats → action → vote • Retirer un membre : ancien vote conservé, accès futur refusé | 4h | Portfolio Phase 1 | ⬜ | CERTIFICATION
REVIEW-Q1 | M6 | Phase 1 | Feedback externe sur portfolio Phase 1 | - | - | • Présenter portfolio Phase 1 à 1 pair architecte (collègue Enedis senior, mentor, ou communauté) • Recevoir feedback critique sur 3 ADRs au choix • Identifier 3 axes d'amélioration concrets • Mettre à jour backlog Phase 2 | - | Review report Q1 (1 page) | ⬜ | 💡 Boucle de feedback externe (1x/trimestre)
W27 | M7 | Phase 2 | K8s: pods, deployments, services | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Complete K8s.zip | • Installer minikube/kind • Déployer TeamPulse sur K8s local • Deployment + Service | 4h | Diagramme runtime K8s | ⬜
W28 | M7 | Phase 2 | K8s: ConfigMaps, Secrets, probes | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Complete K8s.zip | • ConfigMap pour application.yml • Secret pour DB password • Liveness + readiness probes | 4h | DoD 'K8s app' | ⬜
W29 | M7 | Phase 2 | K8s: Ingress | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Complete K8s.zip | • Installer Ingress controller • Configurer Ingress TeamPulse • TLS local (self-signed) | 4h | Runbook 'ingress down' | ⬜
W30 | M7 | Phase 2 | Helm basics | 3h | DevOps/docker && kubernetes/HELM MasterClass.zip | • Créer Helm chart TeamPulse • values.yaml (dev/staging) • Templates deployments/services | 4h | ADR-007 'packaging K8s' | ⬜
BUFFER-3 | M7 | Phase 2 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper retard K8s/EKS si besoin • Stabiliser Helm chart TeamPulse • Nettoyer manifests + values par env • Repos | 0-4h | Rattrapage Q3 | ⬜ | 💡 Semaine tampon
W31 | M8 | Phase 2 | K8s: Observabilité logs | 3h | DevOps/docker && kubernetes/K8s Master CKA.zip | • Centraliser logs (Loki ou EFK) • Dashboard logs queries • Correlation-id | 4h | Dashboard/log queries | ⬜
W32 | M8 | Phase 2 | EKS bootstrap | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Amazon EKS Starter.zip | • Module EKS Terraform • Déployer Helm chart sur EKS • Diagramme infra EKS | 4h | Diagramme infra EKS v1 | ⬜
W33 | M8 | Phase 2 | K8s: HPA scaling | 3h | DevOps/docker && kubernetes/K8s Master CKA.zip | • Configurer HPA • Test charge (hey/k6) • Ajuster seuils • SLO simple | 4h | SLO simple + seuils | ⬜
W34 | M8 | Phase 2 | K8s: Storage (PVC) | 3h | DevOps/docker && kubernetes/K8s Master CKA.zip | • PVC pour données • StorageClass EBS • Runbook data K8s | 4h | Runbook 'data on K8s' | ⬜
W35 | M9 | Phase 2 | K8s: Network policies, RBAC | 3h | DevOps/docker && kubernetes/K8s Master CKA.zip | • Network policies • RBAC TeamPulse • Threat model v2 | 4h | Threat model v2 | ⬜
W36 | M9 | Phase 2 | K8s: Upgrade, rollback | 3h | DevOps/docker && kubernetes/K8s Master CKA.zip | • Rolling update strategy • Test rollback • Runbook release | 4h | Runbook 'release' | ⬜
W37 | M9 | Phase 2 | K8s: Troubleshooting | 3h | DevOps/docker && kubernetes/K8s Master CKA.zip | • 5 pannes simulées • DNS, readiness, imagepull... • Checklist debug | 4h | Checklist debug | ⬜
W38 | M9 | Phase 2 | EKS consolidation | 3h | DevOps/docker && kubernetes/Amazon EKS Starter.zip | • Stabiliser EKS • Documenter ops • EKS Ops Guide v1 | 4h | EKS Ops Guide v1 | ⬜
W39 | M10 | Phase 2 | Logs: structure + corrélation | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Logs JSON + correlation-id • Standard logging TeamPulse • Recherche par correlation-id | 4h | Standard logging | ⬜
W40 | M10 | Phase 2 | Metrics: Prometheus | 3h | DevOps/visualisation/Prometheus.zip | • Installer Prometheus • Métriques Spring Boot • Dashboard Grafana v1 | 4h | Dashboard v1 | ⬜
BUFFER-4 | M10 | Phase 2 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper observabilité Prometheus/Grafana • Stabiliser dashboards + alertes utiles • Nettoyer alertes bruyantes • Repos | 0-4h | Rattrapage Q4 | ⬜ | 💡 Semaine tampon
W41 | M10 | Phase 2 | Alerting | 3h | DevOps/visualisation/Prometheus.zip | • AlertManager • Alertes utiles (pas bruyantes) • Matrice alertes | 4h | Matrice alertes | ⬜
W42 | M10 | Phase 2 | Tracing: OpenTelemetry | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Ajouter OpenTelemetry • Jaeger ou Tempo • 3 traces de référence | 4h | Runbook 'latency' | ⬜
W43 | M11 | Phase 2 | SLO/SLA/SLI | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Définir SLOs TeamPulse • Error budget • Doc SLO | 4h | Doc SLO | ⬜
W44 | M11 | Phase 2 | Incident management | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Exercice incident 60min • Postmortem réel • Process incident | 4h | Postmortem v1 réel | ⬜
W45 | M11 | Phase 2 | Capacity & load | 3h | DevOps/visualisation/Grafana.zip | • Test charge complet • Ajustements HPA/resources • ADR-008 | 4h | ADR-008 'capacity' | ⬜
W46 | M11 | Phase 2 | Fin SRE block | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Pack ops complet • Dashboards + alerts + runbooks • Portfolio Phase 2a | 4h | Portfolio Phase 2a | ⬜
MILESTONE-1 | M11 | Phase 2 | Communication / Jalon visibilité mi-parcours | - | - | • Rédiger 1 article LinkedIn sur observability stack TeamPulse • Mini-talk interne Enedis (15 min) si possible • Vidéo démo 3 min (dashboards + alerts + runbooks) • Networking architectes (communauté ou Enedis) | - | Article LinkedIn + démo vidéo | ⬜ | 💡 Jalon visibilité mi-Phase 2 (motivation + reseau)
W47 | M12 | Phase 2 | Spring Cloud: service discovery | 3h | Dev/java/Spring Boot Microservices.zip | • Split en 2 services (user, team) • Service discovery • Diagramme C4 ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Split en 4 services TOUS tenant-aware : identity / team / pulse / insights • Renommer "analytics" → "insights" (DDD : Insights inclut k-anonymity + sentiment) • organization_ref propagé via headers HTTP ET headers Kafka (jamais dans le body) • ADR(s) W047 : frontières de services et propagation tenant (réf. roadmap : ADR-T05) ━━ Scénario métier validé ━━ • Définir les frontières identity/team/pulse/insights/action-vote • Préserver organization_ref et historique lors du split | 4h | Diagramme C4 | ⬜
W48 | M12 | Phase 2 | API Gateway | 3h | Dev/java/Spring Boot Microservices.zip | • Spring Cloud Gateway • Auth au gateway • ADR-009 | 4h | ADR-009 'edge' | ⬜
W49 | M12 | Phase 2 | Kafka: pub/sub | 3h | Dev/kafka/Complete Kafka.zip | • Installer Kafka • Producer/consumer • Retry policy ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Premier event : topic pulse.events.v1 avec PulseSubmitted • Headers obligatoires : organization_ref, correlation_id, event_version, event_id (idempotence) • Démarrer webhook-service : consume tous events → fanout HTTP vers URLs configurées par admin • ADR(s) W049 : contrat d’événement et livraison webhook (réf. roadmap : ADR-T06) ━━ Scénario métier validé ━━ • Publier TeamMemberRemoved, CampaignClosed, ResultsPublished, VoteClosed et ActionAccepted | 4h | Runbook 'consumer lag' | ⬜
W50 | M12 | Phase 2 | Idempotence | 3h | Dev/java/Event-driven microservices.zip | • Idempotence consumer • Tests idempotence • Checklist ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Idempotence webhook-service : dedup par event_id (Redis, TTL 24h) • Test : rejouer PulseSubmitted 5x ne déclenche qu'1 webhook par destination • Backoff exponentiel avec jitter (1s, 2s, 4s, 8s, 16s, puis DLQ) | 4h | Checklist idempotence | ⬜
BUFFER-5 | M13 | Phase 2 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper Kafka / event-driven si besoin • Stabiliser POC outbox/saga • Réviser patterns clean archi / DDD • Repos | 0-4h | Rattrapage Q5 | ⬜ | 💡 Semaine tampon
W51 | M13 | Phase 2 | Outbox pattern | 3h | Archi/Microservices Clean Archi DDD SAGA.zip | • Implémenter outbox • CDC ou polling • Décision outbox à documenter ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Outbox sur pulse-service : transaction atomique "save response + insert outbox row" • Publisher polling (5s) lit outbox → publie kafka → mark sent • Démo crash : kill pulse-service après save mais avant publish → publication garantie au restart • ADR(s) W051 : garanties de l’outbox (réf. roadmap : ADR-010 / ADR-T07) ━━ Scénario métier validé ━━ • Garantir par outbox qu'un retrait ou vote accepté n'est jamais perdu | 4h | ADR-010 'outbox' | ⬜
W52 | M13 | Phase 2 | Saga pattern | 3h | Archi/Microservices Clean Archi DDD SAGA.zip | • Mini-saga (2 services) • Compensation • Diagramme séquence | 4h | Diagramme séquence | ⬜
W53 | M13 | Phase 2 | Consistency & transactions | 3h | Archi/Microservices Clean Archi DDD SAGA.zip | • Scénarios d'erreur • Poison messages • Runbook | 4h | Runbook 'poison message' | ⬜
W54 | M13 | Phase 2 | Versioning events | 3h | Dev/java/Event-driven microservices.zip | • Versioning events • Backward compatibility • Standard event schema | 4h | Standard event schema | ⬜
W55 | M14 | Phase 2 | Resilience patterns | 3h | Dev/java/Spring Boot Microservices.zip | • Circuit breaker (Resilience4j) • Timeouts/retries • Décision de résilience à documenter ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Circuit breaker (Resilience4j) sur webhook calls : ouvert si >5s ou >50% erreurs sur 30s • Bulkhead : max 10 webhooks concurrents par tenant (anti-noisy-neighbor) • Rate limiter par destination URL (config admin) • ADR(s) W055 : résilience du fanout webhook (réf. roadmap : ADR-011 / ADR-T08) | 4h | ADR-011 'resilience' | ⬜
W56 | M14 | Phase 2 | Security service-to-service | 3h | Dev/java/Spring Security 6.zip | • Auth inter-services • mTLS ou token • Threat model v3 ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • HMAC-SHA256 : header X-TeamPulse-Signature-256 = hmac-sha256=<digest> • Timestamp anti-replay (header X-TeamPulse-Timestamp, rejet si drift > 5 min) • Secret par webhook + rotation via API admin (versioning des clés) • ADR(s) W056 : sécurité HMAC et anti-rejeu (réf. roadmap : ADR-T09) | 4h | Threat model v3 | ⬜
W57 | M14 | Phase 2 | DDD: bounded contexts | 3h | Archi/Khononov DDD.pdf | • Bounded contexts TeamPulse • Data ownership • Carte bounded contexts ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • 4 bounded contexts : Identity, Collaboration (teams), Pulse, Insights • Insights contient : k-anonymity, sentiment analysis (champ blockers), alertes • Sentiment v0 : dictionnaire YAML mots-clés (burnout, démission, harcèlement…) → flag • Carte bounded contexts mise à jour avec contexte Insights enrichi ━━ Scénario métier validé ━━ • Centraliser agrégats confidentiels, tendances, alertes et suivi de l'effet des actions | 4h | Carte bounded contexts | ⬜ | 📖
W58 | M14 | Phase 2 | Performance | 3h | Dev/java/Reactive Microservices.zip | • Profiling • Optimisation hotspot • Rapport perf | 4h | Rapport perf (1 page) | ⬜
W59 | M15 | Phase 2 | Test strategy | 3h | Dev/java/Spring Boot Microservices.zip | • Contract tests • Tests intégration • Stratégie tests | 4h | Stratégie tests v1 | ⬜
W60 | M15 | Phase 2 | Deployment strategy | 3h | Dev/java/Spring Boot Microservices.zip | • Canary/blue-green POC • Runbook release v2 | 4h | Runbook release v2 | ⬜
BUFFER-6 | M15 | Phase 2 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper retard sur microservices • Stabiliser architecture cible • Préparer la revue Phase 2 (W65) • Repos | 0-4h | Rattrapage Q6 | ⬜ | 💡 Semaine tampon
W61 | M15 | Phase 2 | Cost & scaling | 3h | Dev/java/Spring Boot Microservices.zip | • Ajustements resources • Autoscaling microservices • ADR-012 | 4h | ADR-012 'cost/perf' | ⬜
W62 | M15 | Phase 2 | Consolidation microservices | 3h | Archi/Hombergs Clean Archi.pdf | • Stabiliser architecture • Documentation d'archi • Architecture Pack v1 | 4h | Architecture Pack v1 | ⬜ | 📖
W63 | M15 | Phase 2 | Révision globale | 3h | - | • Audit technique • Liste dette tech • Backlog priorisé | 4h | Backlog dette tech | ⬜
W64 | M15 | Phase 2 | Hardening | 3h | Secure Coding OWASP.zip | • Secrets, policies • Least privilege • Checklist sécurité | 4h | Checklist sécurité | ⬜
W65 | M15 | Phase 2 | Portfolio Phase 2 | 3h | - | • Nettoyage repo • Démo '1 clic' • Portfolio Phase 2 final ━━ Scénario métier validé ━━ • Démontrer le scénario complet sur la version distribuée | 4h | Portfolio Phase 2 final | ⬜
REVIEW-Q2 | M15 | Phase 2 | Feedback externe sur portfolio Phase 2 | - | - | • Présenter portfolio microservices à 1 pair architecte senior • Review critique des ADRs 7 à 12 (microservices, events, security) • Stress-test architecture: questions hostiles (que se passe-t-il si Kafka tombe? si auth-service est lent?) • Identifier 3 gaps avant Phase 3 | - | Review report Q2 (1 page) | ⬜ | 💡 Boucle de feedback externe (1x/trimestre)
W66 | M16 | Phase 3 | Terraform avancé : modules & structure repo | 3h | DevOps/terraform/Terraform on AWS SRE.zip | • Refactor infra en modules (network/eks/data) • Conventions nommage + outputs • 1er module réutilisable | 4h | ADR-013 'modules' | ⬜
W67 | M16 | Phase 3 | Terraform : state distant + locking | 3h | DevOps/terraform/Terraform on AWS SRE.zip | • Backend remote + locking • Stratégie state par env • Procédure recovery state | 4h | ADR-014 'state' | ⬜
W68 | M16 | Phase 3 | Terraform : dev/stage/prod reproductibles | 3h | DevOps/terraform/Terraform on AWS SRE.zip | • Variables par env + naming • Plan/apply standardisés • Outputs & secrets séparés | 4h | ADR-015 'multi-env' | ⬜
W69 | M16 | Phase 3 | Guardrails : tags, policies, baselines | 3h | DevOps/terraform/Terraform on AWS SRE.zip | • Tagging obligatoire + budgets • Checklist conformité (IAM/VPC) • Préparation policy-as-code (light) | 4h | Checklist conformité v1 | ⬜
W70 | M17 | Phase 3 | Secrets management (Vault/IAM) + least privilege | 3h | DevOps/HashiCorp Certified_ Vault Operations Professional 2022.zip | • Stockage secrets (concepts) • Rotation / permissions • Drill 'credential leak' (simulation) | 4h | Runbook 'credential leak' | ⬜
CERT-TF | M17 | Phase 3 | 🎯 Terraform Associate 004 — Prep + Examen | 5h | DevOps/terraform/ | • Mock exam Terraform Associate 004 (#1) • Réviser objectifs (state, modules, workflow, Terraform Cloud) • Mock exam #2 + remédiation gaps • 🎯 PASSAGE CERTIF Terraform Associate 004 | 4h | Certif Terraform Associate 004 | ⬜ | 🎯 CERTIFICATION (manquante du planning original)
W71 | M17 | Phase 3 | Pipelines avancés : build→test→scan→deploy | 3h | DevOps/DevOps Projects 20 Real Time.zip | • Pipeline multi-stages • Scans (SAST/deps) + quality gates • Deploy automatisé (dev) | 4h | Schéma pipeline v1 | ⬜
W72 | M17 | Phase 3 | GitOps : ArgoCD + déploiement Helm | 3h | DevOps/git & gitlab & github/Udemy - Mastering GitOps with Argo CD.zip | • Installer ArgoCD • Repo 'env' GitOps • Sync & rollback GitOps | 4h | ADR-016 'GitOps' | ⬜
W73 | M17 | Phase 3 | Canary / blue-green (POC réel) | 3h | DevOps/DevOps Projects 20 Real Time.zip | • Stratégie canary OU blue/green • Métriques de validation • Rollback manuel documenté | 4h | ADR-017 'progressive delivery' | ⬜
W74 | M18 | Phase 3 | Rollback sur métriques (simple) | 3h | DevOps/DevOps Projects 20 Real Time.zip | • Définir signaux (5xx/latency) • Script/automation rollback • Test complet en staging | 4h | Runbook 'auto rollback' | ⬜
W75 | M18 | Phase 3 | DR : backup/restore testés + RTO/RPO | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Définir RTO/RPO • Backup & restore testés • Documenter procédure DR | 4h | Runbook DR v1 | ⬜
W76 | M18 | Phase 3 | Multi-account intro + séparation environnements | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Modèle org (dev/stage/prod) • Séparation IAM & logs • Checklist onboarding compte | 4h | Diagramme org v1 | ⬜
W77 | M18 | Phase 3 | Audit trail : centraliser logs & traces | 3h | AWS/general/CloudWatch.zip | • Centraliser CloudTrail/CloudWatch (concept) • Requête audit type • Procédure 'audit request' | 4h | Runbook 'audit request' | ⬜
W78 | M19 | Phase 3 | Réseau avancé : peering/TGW + connectivité | 3h | AWS/DevOps/AWS Advanced Networking Specialty.zip | • Choisir pattern (peering vs TGW) • POC connectivité inter-VPC • Sécurité réseau | 4h | Checklist réseau v1 | ⬜
REVIEW-Q3 | M19 | Phase 3 | Feedback externe sur architecture cible | - | - | • Présenter archi cible (multi-account + GitOps + DR) à 1 pair architecte senior • Stress-test choix réseau & sécurité • Identifier 3 gaps critiques avant SAP-C02 • Mettre à jour roadmap | - | Review report Q3 (1 page) | ⬜ | 💡 Boucle de feedback externe (1x/trimestre)
W79 | M19 | Phase 3 | Perf infra : sizing + tests + ajustements | 3h | DevOps/DevOps Projects 20 Real Time.zip | • Test charge léger • Ajuster resources/HPA • Identifier bottlenecks infra | 4h | Rapport perf v2 (1 page) | ⬜
W80 | M19 | Phase 3 | Optimisation coûts : budgets + rightsizing | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Tags + budgets + alerting • Rightsizing + cleanup • Plan optimisation (top 5) | 4h | Playbook coûts v1 | ⬜
BUFFER-7 | M19 | Phase 3 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper retard GitOps / multi-account • Stabiliser ArgoCD + progressive delivery • Repos | 0-4h | Rattrapage Q7 | ⬜ | 💡 Semaine tampon
W81 | M19 | Phase 3 | Hardening EKS : RBAC, policies, images | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • RBAC + least privilege • Baseline sécurité pods/images • Revue permissions service-to-service | 4h | Baseline sécurité v1 | ⬜
W82 | M20 | Phase 3 | Supply-chain : SBOM, scans, signatures (light) | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • Générer SBOM (simple) • Scans deps/images • Définir DoD 'secure build' ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • SBOM inclut le modèle sentiment v0 (dictionnaire) + futures deps ML • Signature des images docker locales (cosign) • Scan deps webhook-service en priorité (URL ouverte = grande surface d'attaque) • Mettre à jour DoD "secure build" avec section webhooks + sentiment | 4h | DoD 'secure build' | ⬜
W83 | M20 | Phase 3 | Chaos drills : pannes contrôlées | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Simuler panne node/service • Mesurer impact SLO • Postmortem + actions | 4h | Postmortem v2 | ⬜
W84 | M20 | Phase 3 | Consolidation : docs & automation | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Nettoyer infra code • Documenter 'how to operate' • Automatiser tâches récurrentes | 4h | Platform handbook v1 | ⬜
W85 | M20 | Phase 3 | Revue d’architecture complète | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Revue trade-offs (cost/sec/reliability) • Top risques + mitigations • Roadmap court terme | 4h | Architecture Review doc v1 | ⬜
W86 | M21 | Phase 3 | Patterns HA + tests | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Scénarios HA (AZ failure) • Tester failover • Ajuster runbooks | 4h | ADR-018 'HA choices' | ⬜
W87 | M21 | Phase 3 | Stratégies data : ownership, backups, perf | 3h | Archi/Khononov DDD.pdf Archi/Hombergs Clean Archi.pdf | • Ownership données par service • Politiques backup/restore • Revue indexes/partitioning | 4h | Runbook data v2 | ⬜
W88 | M21 | Phase 3 | Sécurité applicative + cloud hardening | 3h | Sec/Secure Coding OWASP Top 10.zip | • Revue OWASP top risks • Least privilege IAM review • Secrets/policies hardening | 4h | Threat model v4 | ⬜
W89 | M21 | Phase 3 | Gouvernance : tagging, guardrails, standards | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Standards tags + naming • Guardrails (budgets, policies) • Checklist compliance v2 | 4h | Checklist gouvernance v1 | ⬜
W90 | M22 | Phase 3 | Perf end-to-end : tracing + optimisations | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Traces de référence • Réduire latence P95 • Optimisation DB/app ━━ Scénario métier validé ━━ • Mesurer et optimiser le parcours manager : résultats → proposition → vote | 4h | Rapport perf v3 | ⬜
BUFFER-8 | M22 | Phase 3 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper perf / observabilité avancée • Nettoyer toil restant • Repos | 0-4h | Rattrapage Q8 | ⬜ | 💡 Semaine tampon
W91 | M22 | Phase 3 | Réduction toil + automatisation ops | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Lister toil • Automatiser 1-2 runbooks • Améliorer alerting (noise) | 4h | Toil log + actions | ⬜
W92 | M22 | Phase 3 | Docs : onboarding 1h | 3h | Archi/Hombergs Clean Archi.pdf | • Guide onboarding • Diagrammes C4 à jour • Runbooks triés & indexés | 4h | Onboarding guide v1 | ⬜
W93 | M22 | Phase 3 | System design timed (2 cas) + correction | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • 2 designs (45-60 min) • Évaluer trade-offs • Améliorer structure réponse | 4h | Solutions écrites v1 | ⬜
W94 | M23 | Phase 3 | Drill incident 60 min + postmortem | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Exercice incident • Collecte timeline • Postmortem + actions | 4h | Postmortem v3 | ⬜
W95 | M23 | Phase 3 | Drill sécurité : keys leaked | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • Simuler fuite credentials • Rotation + audit • Améliorer contrôles | 4h | Runbook sécurité v2 | ⬜
W96 | M23 | Phase 3 | Drill coûts : facture qui explose | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Identifier driver coût • Mesures immédiates • Prévention (budgets/alerts) | 4h | Playbook coûts v2 | ⬜
W97 | M23 | Phase 3 | Standards retries/timeouts/backoff | 3h | Dev/java/Spring Boot Microservices.zip | • Définir defaults • Aligner sur SLO • Documenter + ADR | 4h | ADR-019 'defaults' | ⬜
W98 | M24 | Phase 3 | Mindmap services AWS + quand utiliser | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Carte services (compute/data/messaging) • Comparatifs • Cheatsheet v2 | 4h | Cheat sheet v2 | ⬜
W99 | M24 | Phase 3 | Portfolio v3 : démo & docs | 3h | - | • Nettoyer repo • Démo '1 clic' • Captures + liens | 4h | Portfolio v3 | ⬜
W100 | M24 | Phase 3 | Combler 3 gaps majeurs | 3h | - | • Identifier 3 faiblesses • Labs ciblés • Mettre à jour docs | 4h | Plan remédiation | ⬜
BUFFER-9 | M24 | Phase 3 | Rattrapage / Consolidation — CRITIQUE avant SAP | 0-3h | - | • Rattraper retard avant sprint SAP-C02 (W101-W121) • Consolider portfolio v3 • Repos cerveau (essentiel: SAP demande du calme) • Vérifier logistique exam blanc | 0-4h | Rattrapage Q9 | ⬜ | 💡 Semaine tampon critique avant SAP-C02
W101 | M24 | Phase 3 | Plan d’étude SAP + baseline mock | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Évaluer niveau (mini mock) • Plan de révision SAP • Backlog SAP | 4h | Backlog SAP | ⬜
W102 | M25 | Phase 3 | SAP : design solutions (domaine 1) | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • 1 design complet + ADR • Revue sécurité/coût • Justifier choix | 4h | ADR-020 'SAP design' | ⬜
W103 | M25 | Phase 3 | SAP : migration (6R) + hybrid | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Scénario migration • Plan par étapes • Risques + mitigations | 4h | Plan migration (1 page) | ⬜
W104 | M25 | Phase 3 | SAP : networking + connectivité | 3h | AWS/DevOps/AWS Advanced Networking Specialty.zip | • VPC/TGW/peering/VPN • Scénario complexe • Sécurité réseau | 4h | Diagramme réseau v4 | ⬜
REVIEW-Q4 | M25 | Phase 3 | Feedback externe sur prep SAP-C02 | - | - | • Présenter designs (migration, multi-account, networking) à 1 pair architecte senior (idéalement SAP-certifié) • Review critique de 2 cas d'étude SAP • Identifier 3 gaps avant examen final • Ajuster cheat sheet | - | Review report Q4 (1 page) | ⬜ | 💡 Boucle de feedback externe (dernière avant SAP)
W105 | M25 | Phase 3 | SAP : sécurité à l’échelle | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Multi-account security • Logs/audit • KMS/IAM stratégie | 4h | Baseline sécurité v2 | ⬜
W106 | M25 | Phase 3 | SAP : DR/BCP + tests | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • DR plan détaillé • Test restore • RTO/RPO revus | 4h | ADR-021 'DR plan' | ⬜
W107 | M26 | Phase 3 | SAP : choix data stores + pipelines | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Choix DB/streams • Pipeline concept • Décision data ━━ Extensions d’architecture TeamPulse ━━ • Pipeline ETL : pulse_responses → S3 (Kafka Connect S3 sink ou job nightly) • Format Parquet partitionné par organization_ref/year/month • Athena queries pour analytics historiques (>6 mois, hors hot path Postgres) • ADR(s) W107 : stockage chaud/froid (réf. roadmap : ADR-T10) • LocalStack : design + POC Kafka Connect; Athena query à valider en vrai AWS ━━ Scénario métier validé ━━ • Archiver l'historique sans exposer réponses ou votes individuels | 4h | Décision data v1 | ⬜
W108 | M26 | Phase 3 | SAP : perf efficiency | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Optimisation ciblée • Mesure avant/après • Ajuster scaling | 4h | Perf report v4 | ⬜
W109 | M26 | Phase 3 | SAP : cost optimisation avancée | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Stratégie coûts • Guardrails • Plan optimisation | 4h | Cost strategy v2 | ⬜
W110 | M26 | Phase 3 | SAP : ops excellence + DevOps Pro notions | 3h | AWS/DevOps/AWS Certified DevOps Engineer - Professional.zip | • CI/CD ops patterns • Déploiements sûrs • Logging/monitoring à l’échelle | 4h | Ops handbook v2 | ⬜
BUFFER-10 | M26 | Phase 3 | Rattrapage / Consolidation | 0-3h | - | • Rattraper avant mock SAP final • Repos cerveau (PAS de nouveau sujet) • Cheat sheet à jour • Sport + sommeil prioritaires | 0-4h | Rattrapage Q10 | ⬜ | 💡 Semaine tampon
W111 | M26 | Phase 3 | SAP : examen blanc #1 + analyse | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Mock exam • Analyse erreurs • Liste top 20 gaps | 4h | Gaps SAP (top 20) | ⬜
W112 | M27 | Phase 3 | Remédiation ciblée (3 domaines faibles) | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Labs ciblés • Résumé services faibles • Mettre à jour cheat sheet | 4h | Cheat sheet v3 | ⬜
W113 | M27 | Phase 3 | SAP : examen blanc #2 + correction | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Mock exam • Analyse erreurs • Backlog gaps v2 | 4h | Backlog gaps v2 | ⬜
W114 | M27 | Phase 3 | Remédiation ciblée (services difficiles) | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Deep dive • Notes synthèse • 10 pages max | 4h | Notes synthèse (10p) | ⬜
W115 | M27 | Phase 3 | 2 designs complets (timed) + correction | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • 2 designs (45-60 min) • Correction • Standard réponse | 4h | Réponses structurées | ⬜
W116 | M27 | Phase 3 | Revue Well-Architected sur ton projet | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Revue piliers • Actions priorisées • Prépa dernière ligne droite | 4h | Architecture Review v2 | ⬜
W117 | M28 | Phase 3 | Mock final + remédiation | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • Mock exam • Remédiation • Cheat sheet v4 | 4h | Cheat sheet v4 | ⬜
W118 | M28 | Phase 3 | Refaire labs clés à blanc | 3h | AWS/Architect/AWS Solutions Architect Professional.zip | • 2 labs complets • Chronométrer • Checklist readiness | 4h | Checklist readiness | ⬜
W119 | M28 | Phase 3 | Semaine légère (sommeil + review) | 3h | - | • Review points faibles • Sommeil + sport • Pas de nouveau sujet | 4h | Plan semaine exam | ⬜
W120 | M28 | Phase 3 | Dernière synthèse (weak points only) | 3h | - | • Revoir cheat sheet • 30 QCM ciblés • Préparer logistique exam | 4h | Last minute notes | ⬜
W121 | M28 | Phase 3 | Passage certif + rétro | 3h | - | • PASSAGE CERTIF • Noter erreurs • Plan next steps | 4h | Post-exam review | ⬜ | CERTIFICATION
W122 | M28 | Phase 3 | Portfolio final + roadmap année 3 | 3h | - | • Portfolio final • CV bullets • Roadmap 12 mois ━━ Scénario métier validé ━━ • Utiliser le scénario complet comme preuve de raisonnement architectural | 4h | Dossier final | ⬜
REVIEW-FINAL | M28+ | Post Phase 3 | Review externe portfolio architecte final | - | - | • Présenter portfolio final à 2-3 architectes seniors (différents contextes: ESN, produit, cloud-native) • Réception feedback final + ajustements CV/LinkedIn • Plan 90 jours pro affiné • Décision Année 3: axe A/B/C/D OU stop OU pause | - | Review architecte final + décision Année 3 | ⬜ | 💡 Validation externe avant Année 3 optionnelle

## TeamPulse Features
🟠 TeamPulse — 6 extensions d'architecture
Ces six extensions enrichissent TeamPulse par des décisions d'architecture. Chaque décision est tracée par l'ADR associé à son ticket W00X-TYY, conformément aux conventions du dépôt.
Extension | Phase | Semaines clés | ADRs justifiés | Critères d'acceptation (DoD) | Stack technique
1. Gouvernance et rôles contextualisés | P1 → P3 | W001, W002-W004, W008, W047 | ADR-W001-T04 Frontière tenant ADR-W001-T05 Rôles et membership ADR-T05 Service boundaries | • compte plateforme sans org et sans accès tenant • utilisateur rattaché à une seule organisation • rôles cumulatifs mais non hiérarchiques • retrait = fin de période, jamais suppression • tests cross-org et permissions par équipe | Ports applicatifs et modèles Java purs Persistence PostgreSQL tenant-aware JWT organization_ref + rôles en W008 Tests d'autorisation Historique joined_at / ended_at
2. Boucle campagne → action → vote | P1 → P3 | W017-W026, W040, W047-W057 | ADR Campaign lifecycle ADR Vote eligibility snapshot ADR Action workflow | • 1 réponse par membre/équipe/campagne • scores, tendances, alertes et commentaires anonymisés • action proposée par le manager et votée par les membres • 1 bulletin par membre/scrutin • retrait ultérieur sans recalcul historique | State machine campagne/action Contraintes SQL + idempotence Read models dashboard Snapshot d'éligibilité Audit events
3. Multi-tenancy dès J1 | P1 → P3 | W001, W008, W015, W047, W057 (tous services dès le split) | ADR-W001-T04 Multi-tenancy par organizationReference ADRs W008 : JWT, contexte tenant et permissions ADR W015 : isolation PostgreSQL / RLS ADRs W047/W057 : frontières de services et propagation tenant | • organization_ref TEXT NOT NULL sur chaque table tenantée • organizations.reference TEXT UNIQUE NOT NULL, sans organization_ref • Tous les ports/endpoints métier tenantés exigent TenantContext • PlatformContext ne peut pas appeler un port tenanté • Tests : tenant A ne voit JAMAIS la data tenant B • PostgreSQL RLS ajouté plus tard en défense en profondeur • Futurs événements Kafka portent organization_ref | Spring Boot 4.1.x / Java 25 TenantContext explicite dans les ports applicatifs Requêtes, contraintes et index tenantés dès W001 JWT claim organization_ref en W008 PostgreSQL RLS ajouté ultérieurement Flyway migrations versionnées
4. Privacy-by-design (k-anonymity) | P1 → P2 | W019, W057 (logique dans Insights context) | ADR(s) W019 : seuils de confidentialité et k-anonymat (réf. roadmap : ADR-T04) | • count_distinct < k → agrégat masqué • seuil k configurable par org, défaut k=4 • UI explique les données masquées • aucune réponse ou vote individuel exposé • retrait d'un membre ne recalcule pas un résultat publié | Logique centralisée dans insights-service Composant Angular de masquage Tests property-based Threat model ré-identification
5. Webhooks sortants HMAC | P2 → P3 | W047, W049-W051, W055-W056, W082 | ADR(s) W049 : livraison webhook (réf. roadmap : ADR-T06) ADR(s) W051 : garanties de l’outbox (réf. roadmap : ADR-T07) ADR(s) W055 : résilience du fanout webhook (réf. roadmap : ADR-T08) ADR(s) W056 : sécurité HMAC et anti-rejeu (réf. roadmap : ADR-T09) | • HMAC-SHA256 sur les payloads • anti-replay par timestamp • outbox at-least-once + consumer idempotent • circuit breaker par destination • métriques succès/P95/DLQ | Kafka ou SQS/SNS Resilience4j Redis dedup Virtual threads cosign en Phase 3
6. Sentiment analysis sur blockers | P2 (v0) → P3 (v1) → A3 (v2 ML) | W057 (v0 dictionnaire) W107 (cold storage) Année 3 Axe D | ADR(s) W107 : stockage chaud/froid (réf. roadmap : ADR-T10) + ADR sur choix modèle ML (Phase 3) | • analyse uniquement après règles de confidentialité • v0 dictionnaire explicable • SLO inference < 200 ms P95 pour v1 • historique froid anonymisé et maîtrisé en coût • modèle traçable dans la supply chain | v0 YAML + regex v1 modèle isolé Container Python Kafka Connect S3 Athena ou Trino local

## LocalStack vs AWS
🟠 LocalStack vs AWS réel — Stratégie hybride par plage de semaines
LocalStack couvre ~80% du parcours. Cette feuille indique quand allumer le vrai AWS (EKS, IAM eval fine, multi-account, Transit Gateway) et combien ça devrait coûter avec discipline de teardown systématique. Total estimé sur 28 mois : ~150-220€ (vs ~2000-3000€ sans LocalStack).
Plage | Mois | Mode | Services concernés | Justification | Coût estimé
W01-W08 | M1-M2 | 💻 Local pur | Docker, Spring Boot, PostgreSQL, GitLab CI | Aucun service AWS requis. Tout en docker-compose + LocalStack démarré mais non utilisé. | 0€
W09-W12 | M3 | 🟢 LocalStack Community | IAM, VPC, EC2, ALB, RDS, CloudWatch | Apprentissage AWS Practitioner. LocalStack émule tout suffisamment. Allume vrai AWS 2h pour ressentir l'UI console. | ~2€
W13-W16 | M4 | 🟢 LocalStack Community | Terraform avec provider toggle local/aws | Idéal pour Terraform : itération rapide (apply en 5s). Habituer la discipline `terraform destroy` systématique. | 0€
W17-W20 | M5 | 🟡 Hybride | S3 lifecycle, KMS, VPC endpoints, SSM | LocalStack OK pour la majorité. 2-3h de vrai AWS pour IAM policy evaluation fine (LocalStack permissif). | ~2€
W21-W26 | M6 | 🟠 LocalStack Pro (1 mois) + vrai AWS | SAA-C03 : tout le scope (compute/data/sec/net) | Sprint intensif certif. LocalStack Pro débloque ECS/EKS/Athena. Vrai AWS pour 3-4 labs critiques (cross-account, KMS grants). | ~35€ Pro + ~10€ AWS
W27-W31 | M7 | 💻 Local (kind/minikube) | Kubernetes pur (pods, services, ingress) | K8s local avec kind ou minikube. Aucun AWS. | 0€
W32 | M8 | 🔴 Vrai AWS (1 jour) | EKS bootstrap | LocalStack EKS = trop dégradé. Allumer EKS, déployer chart Helm, valider IRSA + ALB controller, teardown LE SOIR MÊME. | ~5€
W33-W37 | M8-M9 | 💻 Local (kind) | K8s avancé : HPA, storage, RBAC, network policies | Retour sur kind/minikube pour itérer rapidement, moins cher, plus rapide. | 0€
W38 | M9 | 🔴 Vrai AWS (1 jour) | EKS consolidation | 2e session EKS pour valider ops réelles (autoscaler, observabilité, IRSA, secrets ext.). Teardown le soir. | ~5€
W39-W46 | M10-M11 | 🟢 LocalStack Community | Observabilité (Prometheus / Grafana / OTel) | Stack obs tourne en local complet. Aucun besoin AWS pour ce bloc. | 0€
W47-W65 | M12-M15 | 🟢 LocalStack + Kafka local | Microservices, Kafka, Spring Cloud, outbox/saga | Tout en docker-compose : Kafka + Zookeeper + postgres + redis + services + Angular. LocalStack S3 si export. | 0€
W66-W74 | M16-M17 | 🟡 Hybride | Terraform avancé, GitOps, ArgoCD, canary | Terraform sur LocalStack OK. ArgoCD sur cluster kind. 1 journée EKS pour valider canary réel + rollback auto. | ~5€
W75-W77 | M18 | 🔴 Vrai AWS (DR + multi-account) | AWS Organizations, multi-account, backup/restore | AWS Organizations = pas émulable. Créer 3 sous-comptes, tester baseline + SCPs + agrégation logs, teardown. | ~10€
W78 | M19 | 🔴 Vrai AWS (1-2 jours) | Transit Gateway, VPC peering | TGW = $0.05/h + data transfer. Discipline teardown obligatoire (alarme budget à 5€). Window de 2 jours max. | ~5€
W79-W93 | M19-M22 | 🟢 LocalStack Community | Perf, hardening, observabilité avancée, chaos | Retour LocalStack. Game days de chaos en local sur cluster kind. | 0€
W94-W100 | M23-M24 | 💻 Local | Drills, system design, portfolio v3 | Local pur, focus écriture/design/postmortems. | 0€
W101-W110 | M24-M26 | 🟠 LocalStack Pro (1 mois) + vrai AWS | SAP-C02 : tout le scope (migration / network / DR) | Sprint intensif certif. LocalStack Pro + 1-2 journées vrai AWS pour scénarios migration, networking complexes, DR multi-region. | ~35€ Pro + ~15€ AWS
W111-W122 | M27-M28 | 💻 Local | Mocks SAP, révisions, portfolio final | Local pur. Aucune dépense AWS sur la dernière ligne droite. | 0€
Année 3 | A3-M1+ | 🟡 Variable selon axe | Dépend de l'axe principal choisi (A/B/C/D) | Axe A (Platform), B (Sec), D (Data) = mostly LocalStack + kind. Axe C (Network) nécessite plus de vrai AWS (TGW, DX, multi-region). | 10-30€/mois si Axe C
TOTAL estimé sur 28 mois |  |  |  |  | ~150-220€
💡 Discipline de teardown (économise 80% des coûts réels)
• Toute session AWS réelle se termine par `terraform destroy` + vérification console (10 min max).
• Budget AWS : alarme à 5€/semaine, 20€/mois absolu. Si dépassé : audit immédiat des ressources.
• Tags obligatoires : owner=moussab, project=teampulse, lifetime=ephemeral¦persistent. Script de nettoyage = tag:lifetime=ephemeral && age>24h.
• EKS : ne JAMAIS laisser tourner la nuit. Coût = ~$0.10/h control plane + nodes. Teardown ou scale-to-zero impératif.
• Snapshots RDS : free tier 20Go. Au-delà : delete après teardown de l'instance.
• LocalStack Pro : prendre par mois (~30-35$), pas annuel. Souscris seulement W21-W26 et W101-W110.
• Bonus : repo aws-labs-teampulse séparé du projet principal pour les expériences AWS jetables.
• Provider Terraform : utilise une variable local_dev=true¦false qui bascule les endpoints LocalStack ↔ AWS.

## TeamPulse - Exécution
🛠️ TeamPulse — Guide d’exécution technique semaine par semaine (W001 à W122)
Cette feuille complète « Planning Détaillé » : elle indique quoi coder, quoi configurer côté infrastructure/DevOps/Cloud, comment vérifier que cela fonctionne et quel artefact conserver. Les lignes BUFFER du planning principal restent des semaines de rattrapage : elles ne créent pas de nouvelles features.
CODE Monolithe modulaire W001–W046 ; extraction microservices à partir de W047. Multi-tenancy par organization_ref — référence fonctionnelle de l'organisation — et privacy-by-design restent obligatoires dès le début. |  |  |  | INFRA / DEVOPS Local-first + LocalStack pour limiter les coûts ; vrai AWS uniquement pour les labs identifiés. Tout lab cloud doit finir par contrôle coût / teardown. |  |  |  | MÉTHODE Chaque semaine : un commit exploitable, une preuve de validation et un artefact architecte (ADR, diagramme, runbook, dashboard ou postmortem).
Semaine | Phase | Compétence appliquée | Objectif TeamPulse | Code à produire | Infra / DevOps / Cloud | Validation concrète | Artefact à conserver | Definition of Done | Mode / coût | Statut | Notes
W001 | Phase 1 | Docker / bootstrap | Créer le socle monolithe modulaire TeamPulse et le lancer en conteneur. | • Initialiser backend Spring Boot 4.1.x / Java 25 : modules organization, identity, team, common. • Créer Organization, User, Team et TeamMember avec références fonctionnelles et migrations Flyway V1. • Créer endpoints GET /actuator/health et POST/GET minimal /api/users. 🔎 Détail technique Arbo Maven multi-module : teampulse-parent (pom) ├─ tp-common → TenantContext(tenantReference), ReferenceFactory, MonotonicReferenceFactory, exceptions ├─ tp-organization │ tp-identity │ tp-team └─ tp-app → @SpringBootApplication, config Tenant : périmètre logique isolé d'un client ; dans TeamPulse W001, une organisation TenantContext transporte tenantReference ; en W001 = Organization.reference contexte explicite ≠ authentification ou autorisation ; JWT en W008 aucun PlatformContext vide : un cas d'usage plateforme reste non tenanté ReferenceFactory : suffixe base36 sur 12 caractères = 6 millis du jour UTC + 4 nonce JVM + 2 compteur nonce SecureRandom généré une fois par factory ; compteur 00..ZZ (1 296 valeurs/ms) après ZZ : temps logique +1 ms, compteur 00 ; année et JJMM issus du même instant logique unicité 100 % dans une JVM ; risque inter-redémarrage au pire 1/1 679 616 pom parent : Spring Boot 4.1.x, Java 25 starters: web, data-jpa, validation, actuator flyway-core + flyway-database-postgresql, postgresql Mapping persistant local à chaque module, sans BaseEntity partagée : id BIGINT, version BIGINT createdAt, createdBy, modifiedAt, modifiedBy Entities : Organization(reference, name, status, timezone, adminReference, managerReference) User(reference, organizationReference, email, firstName, lastName, status) Team(reference, organizationReference, name, status, adminReference, managerReference) TeamMember(organizationReference, teamId, userReference, status, startedAt, endedAt) DTO en records Java 25 : record UserDto(String reference, String email, String firstName, String lastName, UserStatus status) {} record CreateUserRequest(@Email String email, @NotBlank String firstName, @NotBlank String lastName) {} UserController : POST/GET /api/users référence d'organisation fournie par le service singleton local en W001 ; JWT en W008 application.yml : spring.threads.virtual.enabled: true # virtual threads spring.jpa.hibernate.ddl-auto: validate # Flyway maître ━━ Scénario métier validé ━━ • Compte plateforme hors tenant ; utilisateur métier dans une seule organisation • Rôles ORG_ADMIN/ORG_MANAGER et TEAM_ADMIN/TEAM_MANAGER sans héritage automatique • Responsabilités d'équipe indépendantes de TeamMember : responsables membres ou non • Retrait d'un membre = clôture de période, jamais DELETE • Première API d'administration organisation/équipe • Aucune classe JPA partagée dans tp-common | • Créer Dockerfile multi-stage initial et .env.example. • Créer docker-compose avec PostgreSQL + backend ; réseau et volume nommés. • Préparer profils local et localstack (sans appel AWS réel). 🔎 Détail technique Dockerfile multi-stage : Image de build : Maven avec JDK Temurin 25 (tag vérifié à l'implémentation) COPY . . && RUN mvn -pl tp-app -am package -DskipTests Image runtime : Temurin JRE 25 (tag vérifié à l'implémentation) RUN adduser -D -u 1000 app && USER 1000 COPY --from=build .../target/*.jar app.jar ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"] docker-compose.yml : postgres:16-alpine healthcheck: pg_isready (interval 5s, retries 5) volume pgdata, network tp-net api: build ., depends_on postgres (service_healthy) SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://postgres:5432/teampulse SPRING_PROFILES_ACTIVE=local, 8080:8080 Flyway V001__init.sql par schéma propriétaire : organizations : id BIGINT PK, reference TEXT UNIQUE NOT NULL, admin_reference TEXT NULL, manager_reference TEXT NULL users : organization_ref TEXT NOT NULL, reference TEXT UNIQUE NOT NULL teams : organization_ref TEXT NOT NULL, reference TEXT UNIQUE NOT NULL, admin_reference TEXT NOT NULL, manager_reference TEXT NOT NULL team_members : organization_ref TEXT NOT NULL, team_id BIGINT FK interne, user_reference TEXT NOT NULL started_at TIMESTAMPTZ NULL, ended_at TIMESTAMPTZ NULL version BIGINT et quatre champs d'audit sur chaque table contraintes et index tenantés commençant par organization_ref Makefile : up / down / logs / psql / smoke smoke = curl -f localhost:8080/actuator/health | • docker compose up démarre sans erreur ; health = UP. • Test d'intégration : un User persiste avec organizationReference non nulle, sans exposer l'id technique de l'organisation. • Une requête tenantée pour l'organisation A ne retourne aucune donnée de l'organisation B. • Aucun secret commité. ━━ Scénario métier validé ━━ • Port tenanté : TenantContext(tenantReference) valide obligatoire • En W001, tenantReference = Organization.reference • Cas d'usage plateforme non tenanté ; aucun PlatformContext vide • Utilisateur impossible à rattacher à deux organisations • Activation membre : startedAt renseigné ; retrait : endedAt renseigné et ligne historique conservée • Responsables d'équipe membres ou non, sans création automatique de TeamMember • Tests cross-org et ArchUnit verts | README démarrage local + ADR-W001-T04-multi-tenancy-organization-reference | Un développeur lance le socle et prouve la frontière plateforme/tenant, les rôles contextualisés et le retrait historique d'un membre. | Local pur | ⬜ À faire
W001-T04 | Phase 1 | Multi-tenancy / organisation | Clôturer la frontière tenant par référence d'organisation. | • Livrer TenantContext, ReferenceFactory et MonotonicReferenceFactory. • Livrer Organization, User, Team et TeamMember avec ports tenantés. • Appliquer les migrations Flyway et les contraintes d'isolation tenant. | • Tester la persistance sur PostgreSQL via Testcontainers. • Valider les migrations Flyway des modules identity, organization et team. | • Gate Maven vert : tp-identity, tp-organization, tp-team et réacteur complet. • Preuves A/B, contraintes, audit SYSTEM, verrouillage optimiste et collision sans retry. | Besoin W001-T04 ; ADR Accepted ; migrations Flyway ; tests d'intégration PostgreSQL ; Slidev T04 à finaliser. | Les preuves techniques sont vertes. Le support Slidev et la clôture Git restent à finaliser. | Local pur | 🔄 En cours | Limites différées : générateur mono-JVM, aucun retry, JWT/W008 et multi-nœud/Kubernetes.
W002 | Phase 1 | Docker Compose / persistence | Rendre le stockage local fiable et démarrer le modèle équipe. | • Compléter repositories/services Team et TeamMember selon T04. • DTOs en records et endpoints par références fonctionnelles, dans un TenantContext explicite. • Valider administrateur, manager et membres via UserDirectory. 🔎 Détail technique Ports/repositories toujours tenantés : findByReference(organizationReference, teamReference) findAll(organizationReference) delete(organizationReference, teamReference) aucune opération globale sans tenant TeamMember : organizationReference, teamId FK interne, userReference externe aucune référence propre ; unicité de l'appartenance non terminée sur le triplet tenant/équipe/utilisateur @Service avec @Transactional : create / update / delete / list, mapping entity↔record @Version et quatre champs d'audit déclarés dans chaque mapping aucune BaseEntity JPA partagée Migrations Flyway versionnées : contraintes/index Team et TeamMember uniquement ; aucune question Pulse 1 migration = 1 changement, jamais éditer une migration appliquée Validation Jakarta : @Valid sur @RequestBody, @ControllerAdvice → ProblemDetail (RFC 7807) pour les 400/404 ━━ Scénario métier validé ━━ • Persister les rôles d'organisation et d'équipe • TeamMembership porte joinedAt, endedAt et statut • Un retrait clôture la période sans suppression physique • Une réintégration crée une nouvelle période | • Configurer PostgreSQL avec healthcheck et volume persistant. • Passer les paramètres DB par variables d’environnement. • Configurer Actuator health pour DB. 🔎 Détail technique Persistence robuste docker-compose : postgres : POSTGRES_INITDB_ARGS, shared_buffers tuned volume nommé pgdata monté sur /var/lib/postgresql/data pas de port exposé en prod-like, seulement réseau interne HikariCP (application.yml) : spring.datasource.hikari.maximum-pool-size: 10 connection-timeout: 30000, max-lifetime: 1800000 leak-detection-threshold: 60000 Profil 'local' vs 'localstack' : application-local.yml (DB locale) application-localstack.yml (endpoints AWS simulés) make psql : docker compose exec postgres psql -U dev teampulse | • Relancer les conteneurs et vérifier que les données persistent. • Une appartenance dont le couple teamId/organizationReference ne correspond pas à l'équipe est refusée. • Une recherche pour l'organisation A ne retourne aucune Team ni aucun TeamMember de B. • Une seconde appartenance non terminée pour le même triplet tenant/équipe/utilisateur est refusée. • Endpoint health expose l'état DB. ━━ Scénario métier validé ━━ • Tests cross-org et périodes d'appartenance • La ligne historique reste présente après retrait | Diagramme app↔DB + collection HTTP | CRUD Team minimal, appartenance temporelle et persistance vérifiés après restart. | Local pur | ⬜ À faire
W003 | Phase 1 | Docker sécurité | Produire une image backend plus petite et moins risquée. | • Séparer build/runtime ; exécuter l’application en utilisateur non-root. • Ajouter configuration externalisée et gestion des erreurs API standard. • Créer tests unitaires du service User/Team. 🔎 Détail technique Durcissement applicatif : Désactiver les endpoints actuator sensibles en prod management.endpoints.web.exposure.include: health,info,metrics,prometheus management.endpoint.health.show-details: when-authorized ProblemDetail pour ne PAS leaker de stacktrace server.error.include-stacktrace: never, include-message: never | • Créer .dockerignore ; fixer tags image. • Scanner l’image et lister les vulnérabilités critiques à corriger. • Documenter la commande build/run. 🔎 Détail technique Dockerfile sécurisé (hardening) : • Image digest pinné (@sha256:...) pas de tag mutable • USER 1000:1000 non-root explicite • Filesystem read-only : --read-only + tmpfs /tmp • HEALTHCHECK CMD wget -q --spider .../health ¦¦ exit 1 • Multi-stage : aucun outil de build dans l'image finale • COPY --chown=1000:1000, jamais ADD .dockerignore : target/, .git/, *.md, .env, .idea/ Scan local : docker scout cves <image> OU trivy image <image> docker-compose : security_opt no-new-privileges, cap_drop ALL Limites : deploy.resources.limits cpus/memory | • Comparer taille image avant/après. • Conteneur démarre sous utilisateur non-root. • Tests Maven passent dans l’image de build. | ADR-001 packaging container | Image versionnée, scannée, reproductible et non-root. | Local pur | ⬜ À faire
W004 | Phase 1 | Observabilité locale + UI bootstrap | Rendre l'application visible et livrer une première interface d'administration de l'organisation et des équipes. | • Configurer logs JSON avec correlation-id. • Créer squelette Angular : shell, page teams, client API minimal. • Compléter CRUD User/Team et relation TeamMember. 🔎 Détail technique Observabilité applicative : Micrometer + actuator/prometheus exposé Logs JSON structurés (logback + logstash-encoder) MDC et logs JSON : correlationId, organization_ref organizationReference issue du TenantContext explicite service singleton local avant W008 ; JWT à partir de W008 @Timed sur les services clés, compteurs métier custom : Counter users.created.total (tag limité : outcome) UI bootstrap Angular 19 : ng new teampulse-ui --standalone --routing --style=scss signals : users = signal<UserDto[]>([]) HttpClient + provideHttpClient(withFetch()) 1 page : liste users (appel GET /api/users via proxy) ━━ Scénario métier validé ━━ • UI organisation/équipes/membres/rôles • Un utilisateur peut avoir un rôle différent selon l'équipe • Le retrait fait disparaître immédiatement les capacités de l'équipe | • Exposer health, info et metrics Actuator localement. • Ajouter frontend au docker-compose en mode dev. • Configurer CORS uniquement pour localhost. 🔎 Détail technique Stack observabilité locale (docker-compose) : prometheus : scrape api:8080/actuator/prometheus (15s) prometheus.yml monté en volume grafana : provisioning datasource Prometheus auto dashboards JSON provisionnés dans /etc/grafana/provisioning (option) loki + promtail pour logs centralisés logback-spring.xml : appender JSON conditionné par profil <springProfile name="local"> console lisible </springProfile> <springProfile name="!local"> LogstashEncoder JSON </springProfile> Angular dev : proxy.conf.json → /api vers http://api:8080 make up lance désormais : db + api + prometheus + grafana + ui | • Créer une équipe depuis UI et vérifier en DB. • Une requête UI→API produit un log avec correlationId et organization_ref, sans identifiant technique d’organisation. • Les métriques ne portent pas organization_ref comme label. • Metrics HTTP disponibles. ━━ Scénario métier validé ━━ • Parcours UI : créer équipe, ajouter membre, attribuer rôle, retirer membre • L'historique reste présent côté API | Checklist DoD container + capture UI | Backend et frontend lancés localement ; le parcours d'administration est démontrable. | Local pur | ⬜ À faire
W005 | Phase 1 | CI build/test | Automatiser la compilation et les tests à chaque push. | • Stabiliser tests unitaires identity/team. • Ajouter test d’intégration PostgreSQL/Testcontainers pour membership tenantée. • Corriger le build pour exécution non interactive. 🔎 Détail technique Tests automatisés (base CI) : Unitaires JUnit 5 + Mockito sur les services Tests d'intégration Testcontainers (PostgreSQL réel, jamais H2) : @Testcontainers @Container PostgreSQLContainer<>("postgres:16") @DynamicPropertySource pour injecter l'URL Couverture JaCoCo, seuil minimal 70% (échoue sinon) ArchUnit (préparation) : règles de dépendance entre modules domain ne dépend pas de infrastructure | • Créer dépôt GitLab et .gitlab-ci.yml : build, test, cache Maven/npm. • Générer rapports tests en artefacts. • Définir règles branches merge request. 🔎 Détail technique Pipeline CI (.gitlab-ci.yml ou GitHub Actions) : stages: build → test → quality build : image : JDK Temurin 25 (tag exact vérifié à l’implémentation) cache .m2/repository (key: pom.xml hash) ./mvnw --batch-mode --no-transfer-progress -pl tp-app -am package -DskipTests test : services: docker:dind (pour Testcontainers) DOCKER_HOST=tcp://docker:2376, TESTCONTAINERS_RYUK_DISABLED=true ./mvnw --batch-mode --no-transfer-progress verify (lance Testcontainers) artifacts: target/site/jacoco (report) Cache Maven = build < 2 min. Fail fast sur test rouge. | • Push volontairement cassé : pipeline rouge. • Correction : pipeline vert avec rapports consultables. • Aucun accès prod ni secret dans CI. | README CI + pipeline vert | Merge impossible si tests échouent. | Local/CI | ⬜ À faire
W006 | Phase 1 | CI image/registry | Construire et publier une image traçable. | • Ajouter version applicative et endpoint info version/build. • Préparer migrations Flyway idempotentes pour pipeline. 🔎 Détail technique Build d'image reproductible : Versioning sémantique via tag git → image tag Build info dans /actuator/info (git-commit-id-maven-plugin) Layered jar Spring Boot (extraire dependencies/spring-boot-loader) → meilleur cache de layers Docker | • Ajouter job package et build image ; pousser dans registry. • Tagger image par commit SHA + tag release. • Ajouter scan container non bloquant au début. 🔎 Détail technique CI build & push image vers registry : stage: package image gcr.io/kaniko-project/executor (build sans daemon Docker) OU docker buildx avec docker:dind /kaniko/executor --dockerfile Dockerfile --destination $REGISTRY/teampulse-api:$CI_COMMIT_SHORT_SHA --destination $REGISTRY/teampulse-api:latest --cache=true --cache-repo=$REGISTRY/cache GitLab Container Registry (ou GHCR) : login via $CI_REGISTRY_USER / $CI_REGISTRY_PASSWORD (CI_JOB_TOKEN) retention policy : garder 30 tags récents Tag immutable = SHA ; 'latest' = commodité dev seulement | • Pull image depuis registry et lancer avec compose. • Endpoint /actuator/info affiche la version attendue. • Scan produit un rapport archivé. | ADR-002 stratégie CI/image | Chaque commit validé produit une image identifiable. | Local/CI | ⬜ À faire
W007 | Phase 1 | Quality gates | Empêcher la dette de qualité dès le début. | • Ajouter JaCoCo, Checkstyle/SpotBugs et tests cas isolation tenant. • Ajouter lint/test Angular basiques. 🔎 Détail technique Quality gates : SonarQube/SonarCloud : coverage, code smells, duplications, security hotspots ; quality gate bloquant en CI Spotless (format) + Checkstyle (conventions) en pre-commit SpotBugs/ErrorProne : null-checks, ressources non fermées OWASP Dependency-Check : CVE sur dépendances | • Créer stage quality avec seuil de couverture initial réaliste. • Rendre le rapport qualité visible dans pipeline. • Définir politique d’exception documentée. 🔎 Détail technique CI quality gates (bloquants) : stage: quality sonar : mvn sonar:sonar -Dsonar.projectKey=teampulse -Dsonar.qualitygate.wait=true # bloque si gate KO spotless : mvn spotless:check dependency-check : mvn org.owasp:dependency-check-maven:check -DfailBuildOnCVSS=7 Pre-commit hook (.pre-commit-config.yaml) : spotless:apply, mvn -q compile Branch protection : MR/PR ne merge pas si CI rouge Badge coverage + quality dans le README | • Introduire une violation et vérifier échec pipeline. • Couverture service critique respectée. • Test tenant A ≠ tenant B exécuté automatiquement. | Tableau quality gates | Qualité minimale bloquante et test isolation actif. | Local/CI | ⬜ À faire
W008 | Phase 1 | Déploiement dev + sécurité tenant | Déployer automatiquement une version dev et sécuriser le contexte organisation. | • Ajouter Spring Security JWT : claim organization_ref, rôles ADMIN/MANAGER/MEMBER. • Créer le filtre JWT ; rejeter un claim organization_ref absent ou incohérent. • Choisir la stratégie d’émission des JWT pendant l’analyse détaillée de W008. 🔎 Détail technique JWT et contexte tenant explicite (Java 25 / Spring Security) : bibliothèque JWT ou serveur d’identité à décider en W008 access token : RS256, 15 min, claims sub/organization_ref/roles/jti refresh token : stratégie et stockage à décider en W008 record TenantContext(String organizationReference, String userReference, Set<Role> roles) {} JwtAuthenticationFilter (OncePerRequestFilter) : valide le Bearer token → construit Authentication → alimente le SecurityContext Spring Adaptateur web : construit le TenantContext depuis Authentication puis appelle explicitement useCase.execute(tenantContext, command) Ports sortants tenantés : organizationReference obligatoire, ex. findByReference(tenantContext.organizationReference(), userReference) Autorisation : rôles et appartenance organization/team contrôlés par Spring Security ; hasPermission à détailler en W008 Endpoints envisagés : POST /auth/login, /auth/refresh, /auth/logout ━━ Scénario métier validé ━━ • Claims organization_ref et rôles d'organisation dans le JWT • Permissions d'équipe résolues depuis la source de vérité applicative • Compte plateforme sans tenant context • Invalidation des accès après retrait • Audit des changements de rôle et retraits urgents | • Créer job deploy dev vers docker-compose/VM de test. • Externaliser secrets via variables CI protégées. • Ajouter job rollback vers image précédente. 🔎 Détail technique Déploiement dev + secrets tenant : Clé RSA : openssl genrsa 2048 → private.pem / public.pem Stockée dans LocalStack Secrets Manager (POC pattern AWS) : awslocal secretsmanager create-secret --name teampulse/jwt/private --secret-string file://private.pem public.pem exposé via /.well-known/jwks.json (prep gateway P2) Headers sécurité (SecurityFilterChain) : HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff CORS origins explicites (jamais *), CSRF off (API stateless) Métriques : auth_login_total{success}, auth_refresh_total, auth_missing_tenant_context_total (ALERTE si > 0) Déploiement dev : compose up avec profil dev + secret monté | • JWT ou claim organization_ref absent = 401. • Permission insuffisante = 403 ; ressource d’un autre tenant = 404. • Le TenantContext est transmis explicitement jusqu’au cas d’usage. • Déploiement puis rollback testés. • Login et changement de rôle journalisés. ━━ Scénario métier validé ━━ • Matrice de tests : chaque permission autorisée et refusée • Ancien membre reçoit 403/404 après retrait • Administrateur d'organisation sans rôle équipe ne lit pas les résultats | ADR(s) W008 : JWT, résolution du TenantContext et permissions + runbook deploy/rollback | Version dev déployable ; isolation d'organisation et permissions contextualisées prouvées. | Local/CI | ⬜ À faire
W009 | Phase 1 | AWS IAM foundations | Préparer un compte AWS exploitable sans exposer de droits inutiles. | • Créer interface Storage/Audit abstraite pour future intégration AWS. • Ajouter configuration par profil localstack/aws. | • Configurer compte AWS : MFA, budget d’alerte, utilisateur/role d’apprentissage. • Écrire policy minimale pour déploiements TeamPulse. • Configurer AWS CLI avec profil dédié, jamais de clés dans repo. | • aws sts get-caller-identity fonctionne avec rôle dédié. • Tentative action interdite échoue. • Alerte budget créée. | ADR-003 IAM approach + checklist compte AWS | Compte protégé, profil local/real séparé et permissions minimales. | LocalStack + courte session AWS | ⬜ À faire
W010 | Phase 1 | AWS réseau | Dessiner puis créer le réseau de déploiement TeamPulse. | • Rendre l’API indépendante de localhost : variables URL DB/API frontend. • Ajouter configuration trusted proxy/forwarded headers. | • Créer architecture VPC 2 AZ : subnets public/private, route tables, IGW, NAT à limiter. • Définir security groups ALB→App→RDS. • Reproduire d’abord en Terraform brouillon/LocalStack si possible. | • Diagramme associe chaque flux à un SG. • Aucun port DB public. • Connexion API→DB prévue uniquement depuis app SG. | Diagramme réseau v1 | Réseau documenté, règles entrantes minimales et coût NAT identifié. | LocalStack / design AWS | ⬜ À faire
W011 | Phase 1 | EC2 + ALB | Exposer TeamPulse via un point d’entrée HTTP managé. | • Ajouter endpoint readiness distinct du health DB si nécessaire. • Créer script de démarrage container backend avec paramètres prod-like. | • Créer EC2 de lab et ALB/Target Group avec healthcheck. • Pousser image et exécuter backend sur EC2. • Configurer logs de démarrage et teardown en fin de lab. | • ALB retourne l’API health. • Arrêter l’instance cible rend target unhealthy. • Supprimer ressources facturables après lab. | Runbook incident 5xx ALB | API joignable derrière ALB et panne simple diagnostiquable. | Vrai AWS lab court | ⬜ À faire
W012 | Phase 1 | RDS + CloudWatch | Passer de la DB locale à une donnée managée observable. | • Valider migrations Flyway contre PostgreSQL RDS. • Ajouter audit event de création Team/User dans DB. | • Créer RDS privé + SG uniquement depuis application. • Envoyer logs applicatifs vers CloudWatch ; créer alarmes CPU/5xx. • Stocker mot de passe via secret/parameter et teardown selon budget. | • API persiste une équipe dans RDS. • Alarme testée ou simulée. • Backup/restore concept documenté. | Checklist Ops minimum + runbook DB connectivité | Application AWS possède données privées, logs et alarme de base. | Vrai AWS lab court | ⬜ À faire
W013 | Phase 1 | Terraform bootstrap | Coder l’infrastructure au lieu de la refaire à la main. | • Séparer configuration applicative par env sans duplication de code. • Documenter prérequis application pour infra. 🔎 Détail technique (Semaine infra — pas de code applicatif majeur) Côté app : exposer les variables d'env attendues par l'infra (DB_HOST, DB_PORT, AWS_ENDPOINT_URL) ; aucune valeur en dur 12-factor : toute config par variable d'environnement | • Initialiser repo/module Terraform : provider, state local de lab, tags. • Coder VPC/subnets/routes/security groups. • Configurer toggle LocalStack/AWS si gardé dans ton fichier. 🔎 Détail technique Terraform bootstrap (toggle local/aws) : provider "aws" { region = var.region access_key = var.local_dev ? "test" : null secret_key = var.local_dev ? "test" : null skip_credentials_validation = var.local_dev skip_requests_logging = var.local_dev dynamic "endpoints" { for_each = var.local_dev ? [1] : [] content { s3="http://localhost:4566" sqs="..." } } } Structure : envs/{local,dev}/ + modules/{network,compute,data}/ backend local pour démarrer (remote state en W067) terraform fmt + validate en pré-commit make tf-plan / tf-apply / tf-destroy (avec var-file par env) Discipline : terraform destroy systématique en fin de session | • terraform fmt/validate/plan passent. • Apply puis destroy en LocalStack ou compte lab. • Plan lisible sans changement imprévu. | ADR-004 choix Terraform + structure infra | Réseau recréable et destructible par IaC. | LocalStack d’abord | ⬜ À faire
W014 | Phase 1 | Terraform compute | Provisionner l’hébergement de l’API par modules. | • Créer image versionnée consommable par script déploiement. • Préparer user-data ou mécanisme pull/run container. 🔎 Détail technique (Semaine infra) App : readiness/liveness probes alignées avec l'ALB health check /actuator/health/readiness et /health/liveness management.endpoint.health.probes.enabled: true | • Créer modules ALB, Target Group, EC2/ASG et outputs DNS. • Brancher SG ALB→App. • Ajouter variables env/tags/coûts. 🔎 Détail technique Terraform module compute : module network/ : aws_vpc, 2 subnets publics + 2 privés (2 AZ), aws_internet_gateway, aws_nat_gateway, route tables module compute/ : aws_security_group alb (80/443 depuis 0.0.0.0/0) aws_security_group app (8080 depuis SG alb uniquement) aws_lb (ALB) + aws_lb_target_group (health /actuator/health) aws_launch_template + aws_autoscaling_group (min 1 max 3) outputs : alb_dns_name, vpc_id, private_subnet_ids LocalStack d'abord (apply en ~5s, itération rapide) puis 1 session AWS courte pour valider le vrai ALB → teardown | • Apply génère DNS ; health ALB vert. • Changer version image redéploie l’application. • Destroy supprime tout. | Diagramme infra v2 + output Terraform | Compute TeamPulse reproductible via IaC. | LocalStack puis AWS court | ⬜ À faire
W015 | Phase 1 | Terraform data/secrets | Provisionner les données et le secret applicatif de façon propre. | • Ajouter chiffrement de données sensibles minimal (pas de blocker texte en log). • Préparer migrations Pulse/Audit futures avec organization_ref. 🔎 Détail technique Tenant context au niveau session PostgreSQL (RLS) : StatementInspector Hibernate OU HikariCP connectionInitSql : SET app.current_organization_ref = <organizationReference> en début de transaction application.yml : hibernate.session_factory.statement_inspector: com.teampulse.tenant.TenantContextInjector | • Coder RDS privé, subnet group, secret/parameter et injection de config. • Interdire mot de passe dans variables versionnées. • Configurer sauvegarde de lab raisonnable. 🔎 Détail technique Terraform module data + secrets : aws_db_instance postgres 16.3 (db.t4g.micro) db_subnet_group sur 2 AZ privées SG : 5432 depuis SG app uniquement storage_encrypted=true, kms_key_id=... backup_retention_period=7, backup_window 03:00-04:00 aws_secretsmanager_secret (password) + rotation 30j outputs via SSM Parameter Store Flyway V002__rls_policies.sql : ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE users FORCE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY tenant_iso ON users USING (organization_ref = current_setting('app.current_organization_ref', true)); (idem teams, team_members, audit_events) User SQL applicatif : NOT superuser, NOT bypassrls (fail-safe) | • Application se connecte à RDS en récupérant le secret. • Rotation manuelle testée/documentée. • Test cross-tenant reste vert sur DB déployée. | Runbook restore DB + ADR(s) W015 : isolation DB (réf. roadmap : ADR-T03) | DB/secrets IaC, isolation et récupération documentées. | Hybride | ⬜ À faire
W016 | Phase 1 | Multi-env IaC | Organiser dev/stage sans copier-coller incontrôlé. | • Ajouter configuration Angular/API par environnement. • Ajouter endpoint build metadata pour distinguer env. 🔎 Détail technique (Semaine infra) App : profils Spring par env (dev/staging/prod) via SPRING_PROFILES_ACTIVE valeurs injectées par l'IaC, jamais committées | • Créer dossiers/env vars dev et stage ; backend distant sécurisé. • Ajouter pipeline plan sur MR et apply manuel sur branche protégée. • Standardiser naming/tags. 🔎 Détail technique Multi-env IaC reproductible : Layout : modules/ (network, compute, data, observability) envs/dev/ envs/staging/ (main.tf + terraform.tfvars) Chaque env = mêmes modules, tfvars différents (instance_type, min/max ASG, db_instance_class) terraform workspace OU dossiers séparés (préférer dossiers) DRY : variables + locals, jamais copier-coller un module Validation : terraform plan diff entre dev et staging cohérent Tagging obligatoire (default_tags du provider) : project=teampulse, env=${var.env}, owner=moussab, lifetime=ephemeral¦persistent | • Plans dev/stage montrent ressources distinctes. • Apply dev ne modifie pas stage. • Destroy lab documenté. | Convention repo IaC + matrice environnements | Deux environnements indépendants et pipeline plan fiable. | LocalStack + AWS ciblé | ⬜ À faire
W017 | Phase 1 | HA / Auto Scaling | Rendre le déploiement tolérant à la perte d’une instance. | • Rendre backend stateless ; tokens JWT sans session serveur. • Ajouter endpoint simple de version pour visualiser instances. | • Configurer ASG sur deux AZ derrière ALB. • Configurer health replacement et paramètres scaling de lab. • Activer logs/metrics nécessaires. | • Terminer une instance : service reste accessible. • ASG remplace l’instance. • Documenter compromis coût/HA. | ADR-005 choix haute disponibilité | API stateless disponible lors de la perte d’une cible. | Hybride / AWS lab | ⬜ À faire
W018 | Phase 1 | S3 + stockage export | Introduire le stockage d’exports/audits sans serveur de fichiers. | • Créer fonctionnalité export CSV des membres ou audits. • Créer interface ObjectStorage + implémentation S3/local. 🔎 Détail technique Export CSV via S3 (presigned URL) : AWS SDK v2 : S3Client (endpoint override pour LocalStack) POST /api/teams/{id}/pulse/export?from=&to= → génère CSV (OpenCSV ou manuel), upload S3, retourne presigned GET URL (expire 15 min) Audit : log AuditEvent ExportRequested (organization_ref, actor, période) Stream le CSV (pas tout en mémoire) pour gros volumes | • Créer bucket S3 : versioning, encryption, lifecycle et policy minimale. • Configurer accès application par rôle, pas par clé codée. 🔎 Détail technique S3 + stockage export (Terraform) : aws_s3_bucket teampulse-exports-${env} block public access ALL true aws_s3_bucket_server_side_encryption_configuration (KMS) aws_s3_bucket_lifecycle_configuration : expiration des exports après 7 jours (rule status Enabled) IAM policy app : PutObject + GetObject sur ce bucket SEULEMENT (least privilege, pas de s3:* ) LocalStack : awslocal s3 mb s3://teampulse-exports-local awslocal s3 ls (vérifier l'upload) Test : presigned URL téléchargeable, expire bien après 15 min | • Export produit fichier téléchargeable ou présigné. • Accès non autorisé échoue. • Lifecycle/encryption vérifiés. | Checklist data durability + API export | Exports stockés durablement, chiffrés et sécurisés. | LocalStack + AWS court | ⬜ À faire
W019 | Phase 1 | Security design + privacy | Protéger les données humaines sensibles avant le dashboard pulse. | • Créer modèle PulseQuestion/PulseResponse/PulseAnswer avec organizationReference/teamId/userId/semaine. • Implémenter règle de confidentialité : agrégat visible seulement si k>=4. • Ajouter tests équipe de 3 personnes = agrégat masqué. 🔎 Détail technique k-anonymity (privacy-by-design) : sealed interface MaskedResult<T> permits Visible, Masked {} KAnonymityGuard.guard(int distinctRespondents, int k, T value) → si distinct < k : Masked(kRequired, kActual) + audit Seuil k=4 par défaut, surchargé par organizations.k_threshold GET /api/teams/{id}/dashboard : si masqué → 200 { data:null, reason:"k_anonymity_not_met", k_required:4, k_actual:2 } Tous les agrégats (mood_avg, workload_avg, risk_rate) passent par le guard. Tests property-based (jqwik) pour n∈[1..10]. ━━ Scénario métier validé ━━ • Campagne hebdomadaire par équipe • Réponse unique par membre/équipe/campagne, modifiable avant clôture • Scores, tendances, taux de participation et commentaires anonymisés • Seuil k=4 avant publication • Préparer les propositions d'action liées à un résultat | • Configurer KMS/chiffrement services de stockage ; CloudTrail de lab. • Créer secret policy et journaliser export/role change. 🔎 Détail technique Security design + privacy (peu d'infra) : Métriques : insights_k_anonymity_masked_total{endpoint} Dashboard Grafana : top équipes masquées (signal de calibrage) Threat model documenté (STRIDE light) : scénario re-identification (équipe de 3 → moyenne révèle l'auteur) mitigation = k-anonymity + audit des accès agrégats PII : email + prénom uniquement ; blockers jamais logués en clair Conformité : aligne sur Art. 5 RGPD (minimisation) — argument CNIL | • POST pulse fonctionne une fois par membre/semaine. • Dashboard summary masque résultat k<4. • Aucune réponse individuelle accessible au manager. ━━ Scénario métier validé ━━ • Équipe de 3 : aucun agrégat exposé • Équipe avec quorum : résultat publié aux membres • Aucun admin ne peut modifier une réponse ou un résultat calculé | Threat model v1 + ADR(s) W019 : seuils de confidentialité (réf. roadmap : ADR-T04) | Une campagne produit un résultat utile sans exposer l'identité des répondants. | Hybride | ⬜ À faire
W020 | Phase 1 | Networking approfondi / SSM | Supprimer l’administration SSH publique et limiter les flux. | • Rendre opérations admin possibles via logs/endpoints internes protégés. • Ajouter audit de consultation/export sensibles. | • Configurer SSM Session Manager au lieu de SSH/bastion. • Ajouter VPC endpoints pertinents (S3/SSM) ; réduire egress. • Revoir SG/NACL. | • Instance sans port 22 administrable via SSM. • App accède à S3 via endpoint. • Diagramme flux actualisé. | Diagramme réseau v3 + runbook accès instance | Administration privée et flux cloud explicités. | AWS lab | ⬜ À faire
W021 | Phase 1 | Monitoring reliability | Voir une dégradation du service et réagir. | • Ajouter métriques métier : pulse_submitted_total, export_total, denied_tenant_total. • Normaliser codes erreurs et correlation-id. | • Créer dashboard CloudWatch : latence, 5xx, CPU, DB connexions. • Créer alarmes actionnables et journal de réaction. | • Simuler arrêt instance ou erreur DB. • Observer alarme et diagnostiquer avec logs. • Restaurer service et chronométrer. | Dashboard + postmortem simulé #1 | Incident visible, expliqué et corrigé via runbook. | AWS lab / Local possible | ⬜ À faire
W022 | Phase 1 | Cost awareness | Ne pas apprendre AWS en générant une facture inutile. | • Ajouter tag organisation/env/service dans métadonnées deployment. • Vérifier que feature export ne garde pas fichiers inutilement. | • Créer budgets/alerts, tagging obligatoire et script teardown lab. • Comparer coûts ALB/NAT/RDS de lab à alternative locale. | • Toutes ressources lab taggées. • Script/listing confirme teardown. • Budget alerts actives. | ADR-006 cost guardrails | Tu peux expliquer et limiter le coût du projet. | AWS + discipline teardown | ⬜ À faire
W023 | Phase 1 | Serverless culture | Comparer une petite fonction asynchrone à l’API hébergée. | • Créer use case : génération d’un résumé export ou rappel pulse via Lambda. • Définir contrat d’entrée/sortie et idempotence simple. | • Provisionner Lambda + S3/SQS ou API Gateway en IaC de lab. • Configurer logs et rôle minimal. | • Invocation produit le résultat attendu. • Double invocation n’endommage pas les données. • Comparer coût/complexité avec service Spring. | Comparatif EC2/EKS/serverless | POC serverless isolé et décision argumentée. | LocalStack + AWS ciblé | ⬜ À faire
W024 | Phase 1 | SAA scenario / remediation | Consolider les faiblesses identifiées par l’examen blanc. | • Corriger les 2 dettes applicatives les plus gênantes : sécurité, logs ou tests. • Mettre à jour README architecture. | • Rejouer un lab faible : réseau, storage ou HA via Terraform. • Vérifier teardown et budget. | • Mock exam analysé en erreurs par domaine. • Lab faible fonctionne à nouveau sans tutoriel. • Backlog priorisé. | Backlog gaps SAA + corrections commit | Connaissance faible transformée en preuve pratique. | Selon lab | ⬜ À faire
W025 | Phase 1 | SAA design trade-offs | Savoir justifier une architecture TeamPulse simple et fiable. | • Geler MVP fonctionnel : organizations, teams, pulse, summary masqué, audit/export. • Nettoyer API et tests critiques. | • Dessiner deux architectures : EC2/RDS et serverless partiel. • Comparer sécurité, coût, résilience, ops. | • Présenter en 10 minutes le choix cible. • Tests MVP et CI verts. • Documentation cohérente. | Cheat sheet SAA + ADR architecture cible P1 | MVP P1 stable et architecture défendable. | Design + local | ⬜ À faire
W026 | Phase 1 | Clôture SAA / portfolio | Clôturer une première version métier complète et démontrable. | • Tagger release v0.1 TeamPulse. • Corriger bugs de démonstration et simplifier seed data. ━━ Scénario métier validé ━━ • Manager propose une action reliée à un résultat • Membres votent secrètement ; un bulletin par membre/scrutin • Action acceptée suivie jusqu'à évaluation • Snapshot d'éligibilité à l'ouverture • Retrait après vote : bulletin conservé, accès futur révoqué | • Rejouer déploiement propre sur AWS ou environnement lab. • Faire revue Well-Architected simplifiée et supprimer ressources. | • Démo : login→team→pulse→summary/export→audit. • Pipeline vert et docs utilisables. • Facture/ressources vérifiées. ━━ Scénario métier validé ━━ • Démo admin → campagne → résultats → action → vote → suivi • Retrait d'un votant sans recalcul du résultat • Réintégration sans second vote sur l'ancien scrutin | Portfolio Phase 1 + release v0.1 + scénario d'acceptation | La boucle TeamPulse v0.1 est déployable, démontrable et protégée par ses invariants. | AWS lab final P1 | ⬜ À faire
W027 | Phase 2 | Kubernetes fondamentaux | Porter le monolithe stable dans un cluster Kubernetes local. | • Créer image release v0.1 utilisable par kind/minikube. • Externaliser config en variables compatibles Kubernetes. 🔎 Détail technique (App déjà conteneurisée — focus packaging K8s) Vérifier 12-factor : config par env, logs sur stdout, graceful shutdown (server.shutdown=graceful, spring.lifecycle.timeout-per-shutdown-phase=30s) Probes : /actuator/health/liveness + /readiness | • Créer manifests Namespace, Deployment, Service pour backend et frontend. • Déployer PostgreSQL uniquement pour lab local ou pointer vers DB externe. 🔎 Détail technique Kubernetes fondamentaux (kind/minikube local) : kind create cluster --name teampulse --config kind.yaml (1 control-plane + 2 workers, port mappings) Manifests de base (k8s/base/) : deployment.yaml : replicas 2, image SHA, resources requests cpu 250m/mem 512Mi, limits cpu 1/mem 1Gi livenessProbe + readinessProbe httpGet actuator service.yaml : ClusterIP port 80 → 8080 postgres : StatefulSet + PVC (dev only) kubectl apply -f k8s/base/ kubectl get pods -w ; kubectl logs -f deploy/tp-api kubectl port-forward svc/tp-api 8080:80 (test local) | • kubectl get pods/services montre composants Ready. • App joignable localement. • Supprimer/recréer cluster sans modifier le code. | Diagramme runtime Kubernetes | Monolithe TeamPulse tourne dans K8s local. | Local kind/minikube | ⬜ À faire
W028 | Phase 2 | Config / Secrets / probes | Rendre les pods exploitables et configurables. | • Séparer readiness/liveness ; app ne reçoit trafic que DB prête. • Ajouter graceful shutdown et configuration secrets. 🔎 Détail technique Externaliser TOUTE config hors de l'image : @ConfigurationProperties(prefix="teampulse") Lecture depuis env vars (injectées par ConfigMap/Secret) Aucun secret dans application.yml committé | • Créer ConfigMap/Secret, probes, resource requests/limits. • Préparer secret DB avec valeur de lab non versionnée. 🔎 Détail technique Config / Secrets / probes (K8s) : ConfigMap : application.yml non-sensible (feature flags, seuils) kubectl create configmap tp-config --from-file=application.yml Secret : DB password, JWT key kubectl create secret generic tp-secrets --from-literal=db-password=... (ou External Secrets Operator) Deployment : envFrom configMapRef + secretRef OU volumeMounts pour monter application.yml Probes affinées : readiness : initialDelay 10s, period 5s, failureThreshold 3 liveness : initialDelay 30s, period 10s startupProbe pour démarrage JVM lent (failureThreshold 30) Vérif : kubectl describe pod (events probes) | • Pod incorrectement configuré échoue clairement. • Readiness passe false si dépendance indisponible. • Secrets absents du dépôt. | DoD application K8s | Workload possède config, limites et probes utiles. | Local K8s | ⬜ À faire
W029 | Phase 2 | Ingress / TLS | Exposer l’application par une route stable. | • Configurer base URL frontend et gestion headers proxy/TLS. • Tester endpoints auth/pulse derrière host ingress. 🔎 Détail technique (Infra TLS — app inchangée) S'assurer que l'app respecte X-Forwarded-* (derrière proxy) server.forward-headers-strategy: framework | • Installer ingress controller ; créer Ingress API/UI. • Ajouter TLS local et redirection HTTP→HTTPS. 🔎 Détail technique Ingress / TLS (K8s) : ingress-nginx : helm install ingress-nginx ingress-nginx/ingress-nginx -n ingress-nginx cert-manager pour TLS auto : helm install cert-manager jetstack/cert-manager --set crds.enabled=true ClusterIssuer (self-signed en local, Let's Encrypt en réel) ingress.yaml : annotations cert-manager.io/cluster-issuer rules host teampulse.local → service tp-api:80 tls : secretName tp-tls /etc/hosts : 127.0.0.1 teampulse.local (local) Test : curl -k https://teampulse.local/actuator/health | • Navigation UI→API via nom local fonctionne en HTTPS. • Healthcheck non public ou protégé si décidé. • Erreur 502 diagnostiquée via logs. | Runbook ingress down | Accès applicatif via Ingress sécurisé et documenté. | Local K8s | ⬜ À faire
W030 | Phase 2 | Helm packaging | Transformer les manifests en package configurable. | • Définir paramètres image/tag, URLs, tenancy et feature flags. • Ajouter seed data optionnelle pour démo. 🔎 Détail technique (Packaging — pas de code applicatif) Valeurs paramétrables identifiées : image.tag, replicas, resources, env, ingress.host → exposées dans values.yaml | • Créer chart Helm TeamPulse avec values local/dev. • Ajouter template helpers et NOTES.txt. 🔎 Détail technique Helm packaging : helm create tp-api → nettoyer le scaffold Chart structure : Chart.yaml, values.yaml templates/ : deployment, service, ingress, configmap, secret, hpa, _helpers.tpl values.yaml : image: {repository, tag, pullPolicy} replicaCount, resources, ingress.enabled/host env: [...], probes: {...} helm lint tp-api helm template tp-api -f values-dev.yaml (vérifier le rendu) helm upgrade --install tp-api ./tp-api -f values-dev.yaml -n dev helm history / helm rollback (démo) 1 chart par service (prép découpage W047) | • helm lint passe. • Install/upgrade/rollback testés. • Déploiement sans édition manuelle YAML. | ADR-007 packaging Kubernetes + chart Helm | Une release s’installe ou se rollbacke via Helm. | Local K8s | ⬜ À faire
W031 | Phase 2 | Logs K8s | Conserver et interroger les logs de pods. | • Standardiser correlation-id dans UI→API→DB. • Ajouter les champs organization_ref hashée, endpoint et status, sans PII. | • Installer stack logs légère ou collecteur local. • Configurer collecte namespace TeamPulse. | • Rechercher une requête via correlation-id. • Restart pod ne supprime pas capacité de diagnostic. • Aucun blocker texte sensible dans logs. | Standard logging + requêtes diagnostics | Logs utiles, corrélés et respectueux des données. | Local K8s | ⬜ À faire
W032 | Phase 2 | EKS bootstrap | Déployer pour la première fois le chart sur EKS. | • Valider compatibilité image/config avec environnement cloud. • Ajouter endpoint démo d’état deployment/version. 🔎 Détail technique (EKS — pas de code applicatif) Préparer IRSA : l'app lira ses credentials AWS via le service account annoté (pas de clés en dur) | • Créer EKS temporaire en IaC ; configurer kubectl et déployer Helm. • Configurer accès image/IRSA ou secret minimal. • Détruire cluster en fin de session. 🔎 Détail technique EKS bootstrap (vrai AWS — 1 journée, teardown le soir) : Terraform module eks/ (terraform-aws-modules/eks/aws) : cluster_version 1.30, managed node group (2× t3.medium spot) enable_irsa = true aws eks update-kubeconfig --name teampulse-eks Add-ons essentiels : AWS Load Balancer Controller (helm) + IRSA role EBS CSI driver (storage) metrics-server (pour HPA) IRSA : ServiceAccount + IAM role (eks.amazonaws.com/role-arn) → l'app accède S3/Secrets sans clés Déployer le chart Helm sur EKS, valider ALB ingress réel ⚠️ terraform destroy en fin de journée (control plane = $/h) | • Pods Ready et ingress accessible. • Accès cloud journalisé. • Teardown confirmé pour maîtriser coût. | Diagramme EKS v1 + journal lab | Même chart fonctionne localement et sur EKS. | Vrai AWS 1 journée | ⬜ À faire
W033 | Phase 2 | HPA / charge | Adapter automatiquement la capacité à la charge. | • Créer script ou endpoint de génération de pulses de test. • S’assurer que traitement reste stateless. | • Configurer metrics-server/HPA et requests cohérentes. • Lancer test charge simple. | • HPA scale up/down observé. • Latence/erreurs mesurées. • Limiter pods max pour protéger coûts. | SLO simple + rapport de charge | Scaling démontré avec limites raisonnables. | Local K8s | ⬜ À faire
W034 | Phase 2 | Storage / migrations | Clarifier ce qui reste hors cluster et comment migrer. | • Versionner migrations Flyway Pulse/Audit ; valider rollback logique. • Ajouter script seed/test isolé. | • Tester PVC uniquement pour besoins locaux ; recommander RDS en cloud. • Documenter stratégie migrations au déploiement. | • Recréation pod n’endommage pas données. • Migration s’exécute une fois et audit reste lisible. | Runbook data on Kubernetes / RDS decision | Stratégie data explicite et migrations contrôlées. | Local; AWS design | ⬜ À faire
W035 | Phase 2 | RBAC / NetworkPolicy | Réduire le blast radius du namespace. | • Créer service account applicatif et documenter droits nécessaires. • Vérifier auth applicative inchangée. | • Configurer RBAC minimal, NetworkPolicies API↔DB/ingress. • Supprimer privilèges inutiles pod. | • Pod non autorisé ne joint pas DB. • Ingress autorisé atteint API. • Déploiement fonctionne sous SA limité. | Threat model v2 / baseline K8s | Isolation réseau et droits cluster testés. | Local K8s | ⬜ À faire
W036 | Phase 2 | Rollout / rollback | Déployer une version sans interrompre les utilisateurs. | • Créer changement v0.2 contrôlé (ex : écran dashboard skeleton). • Ajouter migration backward-compatible si nécessaire. | • Configurer rolling update, maxUnavailable/maxSurge, Helm rollback. • Versionner image v0.1/v0.2. | • Upgrade conserve accès API. • Rollback remet version v0.1. • Les migrations restent compatibles. | Runbook release Kubernetes | Déploiement et retour arrière reproduits. | Local K8s | ⬜ À faire
W037 | Phase 2 | Troubleshooting K8s | Apprendre à diagnostiquer cinq pannes réelles. | • Créer feature flags pour désactiver dashboard/export en incident. • Ajouter messages d’erreur exploitables. | • Simuler ImagePullBackOff, CrashLoop, probe KO, DNS KO, ConfigMap manquante. • Documenter commandes kubectl de triage. | • Diagnostiquer chaque panne sans modifier aveuglément. • Corriger et restaurer service. • Temps de résolution noté. | Checklist debug K8s + postmortem #2 | Tu sais isoler cause et corriger pannes fréquentes. | Local K8s | ⬜ À faire
W038 | Phase 2 | EKS consolidation | Rejouer l’exploitation réelle sur cluster AWS temporaire. | • Stabiliser chart Helm et documentation déploiement. • Valider features Phase 1 en environnement EKS. | • Redéployer EKS, ingress, secrets/config et logs minimum. • Tester update/rollback ; destroy complet. | • Démo MVP sur EKS. • Captures/délais/coût de session conservés. • Liste améliorations ops priorisée. | EKS Ops Guide v1 | Déploiement AWS Kubernetes répétable et supprimable. | Vrai AWS 1 journée | ⬜ À faire
W039 | Phase 2 | Structured logging | Uniformiser diagnostic avant le split microservices. | • Ajouter MDC/correlation-id partout ; propager depuis frontend. • Créer audit format standard pour actions sensibles. 🔎 Détail technique Logs structurés + correlation : logback + net.logstash.logback.encoder MDC filter : génère/propage X-Correlation-Id, injecte organizationReference, userId, requestId dans le MDC 1 ligne = 1 JSON : {ts, level, logger, msg, correlationId, organization_ref, traceId, spanId} JAMAIS de PII (email/blockers) dans les logs | • Configurer collector/log dashboard local ; parser JSON. • Définir rétention et redaction PII. 🔎 Détail technique Structured logging (stack locale) : Loki + Promtail (ou Elastic) en docker-compose/K8s Promtail scrape les logs des pods (label app, namespace) Grafana : datasource Loki, requêtes LogQL {app="tp-api"} ¦ json ¦ organization_ref="ORG-..." Corrélation logs↔traces : traceId présent dans les 2 Rétention Loki : 7 jours en local Dashboard : taux d'erreur par service depuis les logs JSON | • Une transaction pulse est retrouvable de l’UI à l’audit. • Aucune valeur libre sensible loggée. • Requêtes opérationnelles documentées. | Standard logging v2 | Logs prêts pour architecture distribuée. | Local observabilité | ⬜ À faire
W040 | Phase 2 | Metrics produit/technique | Mesurer ce qui compte pour l’utilisateur et l’exploitation. | • Instrumenter requests, pulse submissions, masked summaries, auth failures. • Ajouter timers sur dashboard summary/export. ━━ Scénario métier validé ━━ • Instrumenter le parcours manager : lecture résultats, proposition et vote • Mesurer participation, campagnes masquées, actions acceptées et délais de décision | • Configurer Prometheus scrape + Grafana dashboard local. • Créer labels sans cardinalité dangereuse. | • Dashboard affiche trafic, latence P95, erreurs et métriques métier. • Aucune référence d’organisation ou d’utilisateur en label haute cardinalité. ━━ Scénario métier validé ━━ • Dashboard relie métriques techniques et comportements métier • Aucune métrique ne contient user_id ou contenu sensible | Dashboard v1 Prometheus/Grafana | Métriques actionnables et stables. | Local observabilité | ⬜ À faire
W041 | Phase 2 | Alerting | Alerter uniquement sur des symptômes utiles. | • Ajouter health indicators externes : DB, object storage/event broker si actif. • Documenter conséquences d’une alerte. | • Configurer alertes : 5xx, P95, unavailable, DB saturation, auth failures anormales. • Ajouter canaux de notification de lab. | • Forcer erreur et recevoir alerte. • Chaque alerte pointe vers runbook. • Supprimer une alerte bruyante ou régler seuil. | Matrice alertes + runbooks liés | Alerting testé et non purement décoratif. | Local observabilité | ⬜ À faire
W042 | Phase 2 | Tracing OpenTelemetry | Voir une requête traverser plusieurs composants. | • Instrumenter backend et frontend/API boundary ; ajouter spans DB et export. • Préparer propagation trace pour futurs events. 🔎 Détail technique Tracing distribué OpenTelemetry : Micrometer Tracing + OTel bridge (Spring Boot 3.x natif) io.micrometer:micrometer-tracing-bridge-otel io.opentelemetry:opentelemetry-exporter-otlp management.tracing.sampling.probability: 1.0 (dev) / 0.1 (prod) Auto-instrumentation : HTTP entrant/sortant, JDBC, Kafka @Observed sur méthodes métier clés Propagation W3C traceparent entre services | • Déployer collector + backend trace local. • Relier traces à logs par traceId. 🔎 Détail technique Tracing OpenTelemetry (infra) : OpenTelemetry Collector (déploiement) : receivers OTLP (4317 gRPC / 4318 HTTP) exporters → Tempo (ou Jaeger) Tempo (Grafana) pour le stockage des traces Grafana : datasource Tempo, vue waterfall des spans Exemplars : lien métrique → trace (latence P99 → trace lente) OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://otel-collector:4318 docker-compose ajoute : otel-collector + tempo Vérif : 1 requête POST /pulse → trace complète multi-span | • Retrouver trace lente dashboard/export. • Identifier span dominant. • Documenter méthode investigation. | Runbook latency investigation | Trace corrélée aux logs et metrics. | Local observabilité | ⬜ À faire
W043 | Phase 2 | SLI/SLO | Formaliser un niveau de service réaliste. | • Définir parcours critique : login, submit pulse, read summary. • Ajouter instrumentation nécessaire SLI. 🔎 Détail technique SLI/SLO instrumentés : Définir SLI : latence (P95/P99 par endpoint), taux d'erreur, disponibilité (succès/total) Histogrammes Micrometer : management.metrics.distribution.percentiles-histogram.http.server.requests: true SLO buckets : 100ms, 200ms, 500ms Endpoint critique = POST /pulse < 200ms P95 | • Créer dashboard SLO et règles simple d’error budget. • Documenter limites du lab. 🔎 Détail technique SLI/SLO (infra observabilité) : Prometheus recording rules : sli:latency:p95, sli:error_rate SLO docs/slo/teampulse-slo.md : Availability 99.5%, Latency P95 < 200ms, Error rate < 1% Error budget = (1 - 99.5%) sur 30j ; burn rate alerts multi-window (fast burn 1h + slow burn 6h) Grafana SLO dashboard : SLI actuel vs objectif + budget restant Alerte : burn rate > 14.4 (épuise budget en 2j) → PAGE Base des game days (W044) et postmortems | • Calculer disponibilité/latence sur test charge. • Simuler violation SLO. • Décider action prioritaire. | Document SLO TeamPulse v1 | Trois parcours possèdent indicateurs et objectifs. | Local observabilité | ⬜ À faire
W044 | Phase 2 | Incident management | Traiter une panne comme une équipe pro. | • Ajouter feature flag de désactivation export/insights si saturation. • Corriger un point identifié pendant incident. | • Simuler DB indisponible ou latence excessive. • Suivre alerte→triage→mitigation→restauration. | • Mesurer MTTA/MTTR. • Écrire timeline, cause et actions. • Ajouter action préventive vérifiable. | Postmortem incident #3 | Incident documenté avec amélioration implémentée. | Local observabilité | ⬜ À faire
W045 | Phase 2 | Capacity / load | Trouver la limite actuelle de l’application. | • Créer jeu de données multi-organisations et scénario k6/JMeter. • Optimiser endpoint dashboard le plus lent. | • Configurer tests charge et visualiser CPU/mémoire/DB pool/HPA. • Ajuster requests/limits. | • Comparer baseline/après optimisation. • Documenter saturation dominante. • SLO respecté à charge cible. | ADR-008 capacity approach + rapport charge | Capacité chiffrée et tuning justifié. | Local K8s/observabilité | ⬜ À faire
W046 | Phase 2 | Pack ops avant split | Stabiliser exploitation avant complexité microservices. | • Geler monolithe v0.2 ; régler bugs pulse/privacy/audit. • Préparer boundaries de modules futurs. | • Assembler dashboard, alertes, traces, charts Helm, runbooks. • Créer procédure bootstrap local complète. | • Repartir de zéro et démarrer plateforme en suivant README. • Démo + incident court réussis. • Backlog du split validé. | Portfolio Phase 2a / Ops Pack | Monolithe observable sert de baseline au split. | Local | ⬜ À faire
W047 | Phase 2 | Découpage services | Commencer le passage vers services indépendants sans casser le produit. | • Extraire identity/team ou team-service en premier ; définir API contract. • Conserver pulse/insights dans monolithe temporaire. • Ajouter Organization/Tenant propagation inter-service. 🔎 Détail technique Découpage en 5 services tenant-aware + shared : services/ : gateway, identity-service (8081/identity_db), team-service (8082), pulse-service (8083), insights-service (8084), webhook-service (8085) shared/ : tp-events (records sealed), tp-tenant (TenantContext + filtre HTTP commun), tp-test (fixtures Testcontainers) Chaque service : son schéma PG, son Flyway, son chart Helm organization_ref propagé via headers HTTP (X-Organization-Ref) ET headers Kafka Reads inter-services : OpenFeign (pulse → team.getTeam(id)) Contracts Pact/Spring Cloud Contract en CI ━━ Scénario métier validé ━━ • Cartographier les contextes identity, organization, team, pulse, insights et action-vote • Définir qui possède memberships, snapshots d'éligibilité, résultats et actions • Aucun service ne reconstitue un rôle global implicite | • Créer docker-compose multi-services + DB séparée au minimum par service logique. • Mettre à jour Helm avec services distincts. 🔎 Détail technique Découpage services (infra locale) : docker-compose passe à ~12 services (6 Spring + kafka + kafka-ui + redis + postgres + localstack + ui) PostgreSQL : 1 instance, 5 schémas (identity_db, team_db, ...) init SQL crée les schémas + users par service 1 Dockerfile multi-stage par service (réutilise le pattern W001) Makefile : rebuild SERVICE=pulse-service (rebuild ciblé) Helm : deploy/helm/{service}/ (1 chart par service, values communs via library chart _helpers) Réseau : services se résolvent par nom (DNS compose / K8s svc) | • UI crée/lit équipes via nouveau service. • Tenant isolation reste testée. • Trace traverse gateway/service. ━━ Scénario métier validé ━━ • Premier service extrait sans modifier résultats, historique ou droits • Tests contractuels cross-tenant | C4 Container v2 + ADR(s) W047 : frontières de services (réf. roadmap : ADR-T05) | Un premier service extrait fonctionne sans régression. | Local microservices | ⬜ À faire
W048 | Phase 2 | API Gateway / auth edge | Centraliser authentification et routage. | • Introduire gateway ; valider JWT et propager organization_ref/roles/correlation-id. • Définir routes team/pulse/identity. 🔎 Détail technique API Gateway + auth edge : Spring Cloud Gateway (réactif) : routes : /api/v1/auth¦users → identity, /teams → team, /pulse → pulse, /dashboard → insights, /admin/webhooks → webhook GlobalFilter JwtValidationFilter : valide signature (clé publique de identity via JWKS) injecte X-Organization-Ref, X-User-Id, X-Roles, X-Correlation-Id downstream Les services downstream FONT CONFIANCE aux headers du gateway (ne re-valident pas le JWT) + vérifient présence X-Organization-Ref Rate limiting edge : RequestRateLimiter + Redis (par org/IP) | • Containeriser gateway ; router ingress vers gateway. • Limiter exposition directe services internes. 🔎 Détail technique API Gateway (infra) : gateway exposé en Ingress (seul point d'entrée public) services métier en ClusterIP (non exposés directement) Redis pour rate limiting (RedisRateLimiter) Helm : chart gateway avec ingress.enabled=true NetworkPolicy (W035 appliqué) : seul le gateway peut appeler les services métier sur leurs ports Timeouts gateway : connect 2s, response 10s par route Métriques : spring_cloud_gateway_requests par route + status | • Requête non authentifiée bloquée à l’edge. • Service interne inaccessible publiquement. • Audit auth et trace disponibles. | ADR-009 edge strategy | Un point d’entrée sécurisé gouverne les services. | Local microservices | ⬜ À faire
W049 | Phase 2 | Kafka/SQS events | Publier les premiers événements métier. | • Définir EventEnvelope v1 et events TeamCreated/MemberAdded/PulseSubmitted. • Créer producer pulse/team et consumer analytics minimal. 🔎 Détail technique Events Kafka — premier topic : shared/tp-events : sealed interface DomainEvent permits PulseSubmitted, TeamCreated, MemberAddedToTeam, PulseRiskFlagged { UUID eventId; String organizationReference; Instant occurredAt; String correlationId; int version; } record PulseSubmitted(... Long teamId, Long userId, String isoWeek, Map<String,Object> answers) implements DomainEvent {} pulse-service : KafkaTemplate, key = organizationReference (partitioning) publie sur pulse.events.v1 (headers organization_ref, correlation_id, event_version, event_id pour idempotence) Consumers : insights-service + webhook-service (groupes distincts) ━━ Scénario métier validé ━━ • Publier TeamMemberRemoved, CampaignClosed, ResultsPublished, ActionProposed, VoteClosed et ActionAccepted • Tous les événements portent organization_ref, event_id, occurred_at et version de schéma | • Lancer Kafka local (ou service compatible) avec compose. • Configurer topics, DLQ initiale et métriques consumer. 🔎 Détail technique Kafka local (KRaft, sans Zookeeper) : docker-compose : kafka: bitnami/kafka:3.7 (PROCESS_ROLES controller,broker) kafka-ui: provectuslabs/kafka-ui (debug visuel, :8090) Topics créés au boot (script init) : pulse.events.v1 (3 partitions, retention 7j, cleanup delete) pulse.events.dlq (3 partitions, retention 30j) Spring Kafka : spring.kafka.bootstrap-servers, producer acks=all, enable.idempotence=true, retries=3 consumer : isolation.level read_committed, auto-offset earliest Métrique : kafka_consumer_lag_max (alerte > 1000) | • Submit pulse publie un event consultable. • Consumer calcule compteur sans appel sync. • Event porte organization_ref, event_id, trace_id. ━━ Scénario métier validé ━━ • Chaque événement est traçable sans contenir réponse ou vote individuel • Consumer rejette un événement sans tenant | Catalogue events v1 + ADR event bus | Premier flux async traçable et tenant-aware. | Kafka local | ⬜ À faire
W050 | Phase 2 | Idempotence / retry | Rendre les consumers sûrs en cas de redelivery. | • Créer table processed_event ou clé idempotence. • Implémenter retry contrôlé et DLQ pour consumer analytics/webhook futur. 🔎 Détail technique Idempotence + retry : webhook-service consumer idempotent : WebhookDelivery(eventId, webhookConfigId, status, attempts, lastError, nextRetryAt) ; unique (event_id, webhook_config_id) 1) check Redis (event_id vu < 24h ?) 2) INSERT delivery (catch DataIntegrityViolation = idempotence) 3) call HTTP avec retry insights-service : table inbox (event_id, consumer_group) unique Retry (Spring Retry) : 5 tentatives, backoff expo + jitter (1,2,4,8,16s) → sinon DLQ. Replay DLQ via admin endpoint. | • Configurer retry topic/DLQ et dashboard lag/error. • Ajouter scénario arrêt/redémarrage consumer. 🔎 Détail technique Idempotence/retry (infra) : Redis : dedup store, maxmemory 256mb, policy allkeys-lru, TTL 24h Kafka : DefaultErrorHandler + DeadLetterPublishingRecoverer → route auto vers pulse.events.dlq après N échecs Consumer concurrency tuné (= nb partitions) Métriques : webhook_delivery_total{status} webhook_delivery_duration_seconds (histogramme) dlq_messages_total (ALERTE > 0) Test chaos : kill consumer + restart → 0 perte, 0 doublon | • Rejouer même event : aucun double agrégat. • Message invalide part en DLQ. • Runbook lag/DLQ fonctionne. | Checklist idempotence + runbook consumer lag | At-least-once maîtrisé sans duplication métier. | Kafka local | ⬜ À faire
W051 | Phase 2 | Outbox pattern | Garantir publication après transaction métier. | • Ajouter outbox table au pulse-service/team-service. • Écrire transaction sauvegarde + outbox, puis publisher. • Préparer event webhook PulseRiskFlagged. 🔎 Détail technique Outbox pattern (zéro perte d'event) : Table outbox (event_id UNIQUE, organization_ref, aggregate_type/id, event_type, payload jsonb, created_at, published_at, attempts) index partiel WHERE published_at IS NULL PulseService.submitPulse @Transactional : save(response) + outboxRepo.save(event) ← MÊME transaction (PAS de kafkaTemplate.send ici) OutboxPublisher @Scheduled(fixedDelay=5000) : findUnpublished(limit 100) → send Kafka → whenComplete : markPublished ¦ incrementAttempts (option Phase 3 : Debezium CDC sur le WAL) ━━ Scénario métier validé ━━ • Outbox pour retrait de membre, clôture de campagne et vote accepté • La transaction métier et l'événement sont atomiques | • Ajouter job/CDC pragmatique de publication et métriques outbox backlog. • Tester panne broker puis reprise. 🔎 Détail technique Outbox (infra/observabilité) : Métriques critiques : outbox_unpublished_count (gauge) outbox_age_seconds_max (âge du + vieux non publié) Alertes : age > 60s → WARNING ; age > 300s → PAGE unpublished > 1000 pendant 5 min → PAGE Pas d'infra lourde (pattern applicatif), juste métriques + alertes Test chaos : kill pulse-service APRÈS commit DB, AVANT publish → event publié au restart (garantie at-least-once) Postmortem simulé : coupure Kafka 30s, outbox rattrape 47 events | • DB commit sans broker conserve event en outbox. • Reprise publie sans perte et consumer idempotent. • Backlog revient à zéro. ━━ Scénario métier validé ━━ • Panne broker après commit : l'événement est publié au redémarrage • Aucun résultat ou vote accepté perdu | ADR(s) W051 : garanties de l’outbox (réf. roadmap : ADR-010 / ADR-T07) | Aucun événement métier perdu lors d’une panne broker. | Kafka local | ⬜ À faire
W052 | Phase 2 | Saga | Orchestrer un workflow multi-services compensable. | • Choisir workflow : création d’organisation + team initiale + invitation manager. • Implémenter saga simple et action compensation. 🔎 Détail technique Saga (transaction distribuée) : Cas : création équipe + invitation membres team-service crée Team → publie TeamCreated identity-service crée users pending → MembersInvited team-service met à jour state → TeamReady Compensation si échec (email invalide) : publie InvitationFailed → team-service rollback (TeamCancelled) Choré (events) plutôt qu'orchestrateur pour démarrer ; machine à états explicite (enum TeamProvisioningState) Idempotence + corrélation (sagaId) sur chaque étape | • Créer topics/queues commande/événement et logs saga. • Ajouter dashboard état saga. 🔎 Détail technique Saga (infra) : Topics : team.events.v1, identity.events.v1 Observabilité saga : tracer la corrélation sagaId à travers les services (trace distribuée OTel W042) Dashboard : sagas en cours / complétées / compensées Timeout saga : si pas TeamReady < 30s → alerte + compensation Test : injecter un échec à l'étape 2 → vérifier compensation complète (aucun état partiel persistant) Doc : diagramme de séquence + états dans docs/architecture/ | • Happy path complet. • Échec à l’étape invitation déclenche compensation. • État final cohérent et audit visible. | Diagramme séquence Saga + ADR orchestration/choreography | Workflow distribué récupère proprement d’un échec. | Kafka local | ⬜ À faire
W053 | Phase 2 | Consistency / poison messages | Traiter les données incohérentes sans bloquer toute la chaîne. | • Valider schéma events ; gérer events invalides/version inconnue. • Créer endpoint admin sécurisé de reprocess DLQ. | • Ajouter DLQ observabilité et permissions admin. • Limiter reprocessing en environnement contrôlé. | • Event corrompu isolé en DLQ. • Reprocess après correction fonctionne. • Action est auditée. | Runbook poison message | Une erreur de message n’interrompt pas le flux normal. | Kafka local | ⬜ À faire
W054 | Phase 2 | Versioning events | Faire évoluer les événements sans casser les consommateurs. | • Créer EventEnvelope v2 compatible (champ optionnel). • Maintenir consumer compatible v1/v2 ; tests contractuels. | • Documenter topic naming, compatibility rules et dépréciation. • Ajouter contract tests en CI. | • Consumer traite événements v1 et v2. • Breaking change provoque échec CI. • Catalogue events actualisé. | Standard event schema v1 | Evolution contrôlée et vérifiée automatiquement. | Kafka local/CI | ⬜ À faire
W055 | Phase 2 | Resilience patterns | Encadrer retries/timeouts/circuit breakers. | • Créer webhook-service ou appel externe simulé. • Ajouter Resilience4j : timeout, retry borné, circuit breaker, bulkhead. 🔎 Détail technique Resilience4j (webhooks) : @CircuitBreaker(name="webhook-{id}", fallbackMethod="scheduleRetry") @Bulkhead(name="webhook-per-tenant", type=SEMAPHORE) // max 10/tenant @RateLimiter(name="webhook-per-destination") // 50/min @TimeLimiter(name="webhook-http") // 10s CompletableFuture<DeliveryResult> deliver(WebhookConfig c, DomainEvent e) CB par destination (registry.circuitBreaker("webhook-"+id)) → un webhook cassé n'impacte pas les autres tenants Admin : GET /admin/webhooks/{id}/state, POST .../reset | • Déployer mock webhook lent/cassé dans compose. • Exposer métriques de résilience. 🔎 Détail technique Resilience patterns (config + obs) : application.yml resilience4j : circuitbreaker : slidingWindow 50, failureRate 50%, slowCallDuration 5s, waitInOpenState 30s, halfOpen 5 calls bulkhead.maxConcurrentCalls 10 ; ratelimiter 50/60s timelimiter 10s cancelRunningFuture true Métriques auto (Micrometer) : resilience4j_circuitbreaker_state{name, state} resilience4j_bulkhead_available_concurrent_calls Dashboard 'Webhook Resilience' + alerte CB open > 5 min Test WireMock : URL lente 10s → CB ouvre ; autres tenants OK | • Webhook lent n’épuise pas service principal. • Circuit s’ouvre et événements sont retry/DLQ. • Latence API reste acceptable. | ADR(s) W055 : paramètres de résilience (réf. roadmap : ADR-011 / ADR-T08) | Dépendance externe défaillante isolée. | Local microservices | ⬜ À faire
W056 | Phase 2 | Security service-to-service / HMAC | Signer les webhooks et sécuriser les appels internes. | • Signer payload webhook HMAC-SHA256 avec timestamp. • Valider signature + anti-replay côté receiver de test. • Évaluer token/mTLS pour services internes. 🔎 Détail technique Sécurité service-to-service + HMAC webhooks : Webhooks sortants signés (style Stripe) : WebhookSigner : HmacSHA256 sur (timestamp + "." + payload) header X-TeamPulse-Signature: t=<epoch>,v1=<hex> + X-TeamPulse-Event-Id/Type/Delivery-Id Anti-replay : timestamp, rejet si drift > 5 min (côté consumer) Rotation rolling : secret_v1 + secret_v2, double signature pendant transition, promote-secret pour finaliser Service-to-service interne : mTLS (mesh) OU JWT court signé par le gateway, vérifié par chaque service | • Stocker secret webhook hors code ; rotation lab. • Configurer réseau pour exposition uniquement nécessaire. 🔎 Détail technique Sécurité S2S + secrets (infra) : Secrets webhooks : pgcrypto (column encryption) en P2, AWS Secrets Manager + rotation Lambda en P3 Le secret en clair ne quitte JAMAIS webhook-service (jamais dans logs, jamais dans events) mTLS interne (option mesh Linkerd/Istio) OU NetworkPolicy stricte + JWT interne Sample consumer Node.js dans examples/ (valide la signature) Métrique : webhook_signature_validation_failures_total (feedback consumer → alerte config tenant) Doc publique : docs/api/webhooks-receiver-guide.md | • Signature valide acceptée ; signature fausse ou ancienne rejetée. • Rotation sans downtime documentée. • Audit enregistre livraison/échec. | ADR(s) W056 : sécurité webhook + threat model v3 (réf. roadmap : ADR-T09) | Webhooks authentifiés et protection replay testée. | Local + secrets | ⬜ À faire
W057 | Phase 2 | DDD / insights privacy | Définir ownership données et introduire l’analyse de blockers sans risque. | • Formaliser contexts Identity, Teams, Pulse, Insights, Notifications. • Créer insights-service ou module consommant PulseSubmitted. • Implémenter sentiment v0 par dictionnaire/regex et k-anonymity avant exposition. 🔎 Détail technique DDD bounded contexts + Sentiment v0 : 4 contextes : Identity, Collaboration (teams), Pulse, Insights Packages par contexte : api / domain / application / infrastructure ArchUnit : interdit domain → infrastructure (testé en CI) Sentiment v0 (insights, dictionnaire) : sealed SentimentResult permits Neutral, Risky SentimentAnalyzerV0.analyze(text, locale) → matche mots-clés sentiment-keywords.yaml (fr/en : burnout, démission, harcèlement...) si Risky → publie PulseRiskFlagged → webhook fanout blockers JAMAIS logués en clair (PII) ━━ Scénario métier validé ━━ • Insights possède les agrégats confidentiels, tendances et alertes • Action-vote possède propositions, snapshots, bulletins et suivi • Un retrait ne déclenche jamais le recalcul d'un résultat publié | • Séparer DB ownership ou schémas ; configurer events comme contrat. • Ajouter metrics insights masked/alert. 🔎 Détail technique DDD / insights privacy (infra) : Métriques : sentiment_flags_total{language, severity} sentiment_latency_seconds (P95 < 50ms en v0) Logs sentiment : {organization_ref, team_id, severity, matched_count} SANS le texte original Préparation v1 (Année 3 Axe D) : ml-inference-service (Python isolé), REST ou Kafka selon latence modèles : DistilBERT (fr/en) ou FastText Context Map + ubiquitous-language.md dans docs/architecture/ | • Equipe < k : pas d’insight révélé. • Mots de risque tests produisent alerte agrégée. • Service Insights ne lit pas DB Pulse directement. ━━ Scénario métier validé ━━ • Ownership explicite et tests de confidentialité après retrait • Mesure de l'effet d'une action sur les campagnes suivantes | Bounded contexts map + ADR(s) W057 : ownership des données et frontières des contextes (réf. roadmap : ADR-T04/T10) | Insights privacy-by-design et ownership explicite. | Local microservices | ⬜ À faire
W058 | Phase 2 | Performance microservices | Identifier coût du découpage distribué. | • Profiler parcours dashboard : gateway→pulse/insights. • Optimiser endpoint ou projection analytics. | • Lancer charge avec traces/metrics consumer. • Ajuster pools, batch consumer ou cache si justifié. | • Rapport avant/après latence. • Pas de régression privacy/tenant. • Goulot documenté. | Rapport performance v1 | Une optimisation prouvée par mesure. | Local observabilité | ⬜ À faire
W059 | Phase 2 | Testing distribué | Sécuriser contrats et intégration entre services. | • Ajouter contract tests APIs/events, intégration Kafka/Testcontainers. • Ajouter tests E2E : login→pulse→insight masqué/visible. | • Intégrer tests contract/E2E au pipeline avec environnements temporaires. • Publier rapports. | • Breaking API/event fait échouer CI. • Parcours multi-tenant E2E vert. • Test webhook signé vert. | Stratégie tests microservices v1 | Contrats et parcours critiques automatisés. | CI/local | ⬜ À faire
W060 | Phase 2 | Progressive delivery | Déployer microservices sans bascule risquée. | • Créer version v0.3 d’un service avec changement visible contrôlé. • Conserver compatibilité events. | • Configurer canary ou blue/green pour service ciblé. • Définir métriques rollback : 5xx/P95/SLO. | • Envoyer trafic partiel, observer metrics. • Déclencher rollback sur version volontairement défectueuse. • Données restent cohérentes. | Runbook release v2 | Canary/rollback démontré sur un service. | Local K8s; EKS optionnel | ⬜ À faire
W061 | Phase 2 | Cost/scaling services | Dimensionner sans multiplier les ressources inutilement. | • Réduire services inutiles ou mutualiser composants de lab. • Ajouter quotas/limites par service. | • Mesurer CPU/RAM/stockage Kafka/DB ; établir sizing local/cloud. • Ajuster autoscaling et retention events. | • Coûts estimés avant/après. • Charge cible supportée. • Aucune DLQ inattendue. | ADR-012 cost/perf microservices | Architecture distribuée garde un coût maîtrisé. | Local + estimation AWS | ⬜ À faire
W062 | Phase 2 | Architecture pack | Assembler la documentation de l’architecture event-driven. | • Stabiliser release v0.3 : services, events, privacy, webhook. • Nettoyer API/specs et seed de démo. | • Compiler diagrams deployment, topics, dashboards, pipelines. • Créer script bootstrap complet local. | • Nouvel environnement démarre depuis README. • Démo complète réussie. • Runbooks essentiels testés. | Architecture Pack v1 | Plateforme microservices démontrable de bout en bout. | Local | ⬜ À faire
W063 | Phase 2 | Audit dette technique | Décider ce qui doit être durci avant industrialisation. | • Faire analyse dette : couplage, tests manquants, privacy/security gaps. • Créer issues priorisées avec critères d’acceptation. | • Scanner images/IaC/config K8s et relever écarts. • Qualifier coûts techniques/risques. | • Top 10 dette classé impact/effort. • Corriger au moins un quick win. • Roadmap Phase 3 ajustée. | Backlog dette tech priorisé | Priorités techniques explicites et défendables. | Local/audit | ⬜ À faire
W064 | Phase 2 | Hardening | Fermer les risques critiques avant plateforme enterprise. | • Corriger authZ, PII logs, validation events, dépendances critiques. • Vérifier règles k-anonymity et tenant sur tous services. | • Revoir secrets, RBAC, NetworkPolicies, scans images et SBOM initial. • Documenter exceptions temporaires. | • Security tests passent. • Scan ne contient pas vulnérabilité critique non acceptée. • Threat model mis à jour. | Checklist sécurité + threat model v4 | Risques critiques traités ou formellement acceptés. | Local/CI | ⬜ À faire
W065 | Phase 2 | Portfolio Phase 2 | Terminer la version distribuée exploitable. | • Tagger release v0.3 ; écrire script démo et données de test. • Corriger toute régression détectée en répétition. | • Rejouer pipeline, déploiement Helm, dashboards, incident et rollback. • Option : courte démo EKS avec teardown. | • Démo filmable ou présentable. • Architecture Pack à jour. • Liste résultats/apprentissages complétée. ━━ Scénario métier validé ━━ • Démo distribuée du scénario complet • Panne d'un service puis reprise sans perte de vote ni d'événement | Portfolio Phase 2 final | TeamPulse distribué reste stable, observable et cohérent sur la boucle campagne-action-vote. | Local + AWS optionnel | ⬜ À faire
W066 | Phase 3 | Modules IaC plateforme | Transformer l’infra TeamPulse en modules réutilisables. | • Vérifier que chaque service expose config/health/metrics standard. • Définir variables nécessaires par service/env. | • Modulariser Terraform : network, compute/eks, data, observability, messaging. • Ajouter examples d’utilisation dev/stage. | • terraform validate/plan sur chaque module. • Déployer un env dev depuis zéro. • Aucune ressource créée manuellement non documentée. | Conventions modules IaC | Un environnement TeamPulse est assemblé par modules. | LocalStack + AWS ciblé | ⬜ À faire
W067 | Phase 3 | Remote state / locking | Sécuriser la collaboration autour de l’infrastructure. | • Ajouter version/build info aux déploiements pour audit infra→app. | • Configurer remote state, locking et chiffrement. • Séparer états par environnement et droits d’accès. | • Deux plans concurrents : verrouillage observé. • Recovery state documentée. • Accès minimal testé. | ADR-013 gestion state Terraform | State protégé, isolé et récupérable. | AWS ciblé | ⬜ À faire
W068 | Phase 3 | Multi-env reproductible | Déployer dev/stage/prod-like avec le même code. | • Ajouter feature flags par env : sentiment, webhooks, anonymisation. • Gérer migrations compatibles sur déploiements successifs. | • Créer pipelines/variables/modules pour dev/stage/prod-like. • Séparer secrets, buckets, DB, topics et DNS par env. | • Déploiement dev puis stage fonctionne. • Aucune donnée/secret partagé par accident. • Matrice flags documentée. | Diagramme environnements | Trois environnements isolés et comparables. | LocalStack/AWS lab | ⬜ À faire
W069 | Phase 3 | Policy as code light | Empêcher les configurations infra non conformes. | • Documenter exigences applicatives : encryption, PII, tenant, audit. | • Ajouter lint/policy checks Terraform/K8s : tags, encryption, pas de public DB, resources limits. • Bloquer pipeline sur violation critique. | • Introduire volontairement SG ouvert ou image latest : pipeline échoue. • Exception documentée uniquement si justifiée. | Checklist / policy compliance | Guardrails automatisés avant apply/deploy. | CI/local | ⬜ À faire
W070 | Phase 3 | Secrets avancés | Gérer rotation et fuite sans arrêter la plateforme. | • Permettre rotation secret webhook/DB ; supporter deux clés pendant transition si nécessaire. • Audit de lecture/utilisation secrets. | • Configurer secret manager/Vault optionnel + injection K8s. • Limiter rôles CI/runtime. | • Rotation lab réussie. • Ancien secret révoqué après fenêtre. • Incident secret leak joué. | Runbook credential leak | Secrets renouvelables et procédure testée. | Local/Vault ou AWS | ⬜ À faire
W071 | Phase 3 | Pipeline multi-stages | Industrialiser build, tests, sécurité et déploiement. | • Compléter suites tests : unit, integration, contract, E2E smoke. • Versionner specs OpenAPI/events. | • Pipeline : lint→test→build→scan→SBOM→image→plan→deploy dev. • Gérer artefacts signés/versionnés. | • Commit produit image + SBOM + rapports. • Une vulnérabilité critique bloque. • Déploiement dev automatique sain. | Schéma pipeline enterprise | Chaîne de livraison traçable et contrôlée. | CI | ⬜ À faire
W072 | Phase 3 | GitOps Argo CD | Faire de Git la source de vérité du runtime. | • Séparer repo applicatif et repo déploiement ou structurer clairement dossiers. • Versionner chart/values releases. 🔎 Détail technique (GitOps — pas de code applicatif) App packagée en Helm ; le tag d'image (SHA) est la seule chose que le pipeline met à jour dans le repo GitOps | • Installer Argo CD local/EKS ; créer applications dev/stage. • Configurer sync policy et droits. 🔎 Détail technique GitOps avec Argo CD : Repo séparé teampulse-gitops/ : apps/{service}/{dev,staging}/ → Helm values par env Structure App-of-Apps (1 Application racine) Argo CD installé sur le cluster (helm) Application CRD : source repo+path, destination namespace, syncPolicy automated (prune + selfHeal) Flux : CI build image → met à jour tag dans gitops repo (PR/commit) → Argo CD détecte le diff → sync → déploie Image Updater (option) pour bump auto du tag kubectl/argocd app sync, app diff, app history (rollback = git revert) | • Changer tag dans Git déploie nouvelle version. • Drift manuel détecté/corrigé. • Rollback Git démontré. | ADR-014 GitOps | État cluster dérivé de Git et auditable. | Local K8s / EKS ponctuel | ⬜ À faire
W073 | Phase 3 | Progressive delivery réel | Réduire le risque d’une release en production-like. | • Choisir un changement feature flag sur Insights ou webhook. • Garantir compatibilité DB/event pendant rollout. | • Configurer canary/blue-green via outil disponible. • Relier métriques 5xx/P95/lag au déploiement. | • Canary sain progresse. • Canary défectueux rollback. • Audit de release complet. | Runbook release v3 | Livraison progressive pilotée par signaux. | Local K8s; AWS option | ⬜ À faire
W074 | Phase 3 | Rollback automatique | Automatiser l’arrêt d’un mauvais déploiement. | • Créer scénario régression contrôlée dans service Insights/webhook. • Ajouter test de migration non destructive. | • Configurer analyse métriques ou script gate post-deploy. • Déclencher rollback automatique/semi-auto. | • Version fautive détectée sous délai défini. • Service restauré ; events non perdus. • Postmortem créé. | Runbook auto rollback + postmortem #4 | Release en échec revient sans corruption donnée. | Local platform | ⬜ À faire
W075 | Phase 3 | DR basics | Prouver que données et plateforme peuvent être restaurées. | • Définir données critiques : org/team/pulse/audit/events/outbox. • Préparer vérifications fonctionnelles post-restore. | • Automatiser backup/restore DB et réinstallation via IaC/GitOps. • Définir RTO/RPO réalistes. | • Restaurer environnement détruit ou DB de test. • Exécuter smoke tests post-restore. • Mesurer RTO/RPO. | ADR-015 DR targets + runbook restauration | Restore testé, pas simplement documenté. | Local + AWS stockage optionnel | ⬜ À faire
W076 | Phase 3 | Multi-account concept | Préparer gouvernance cloud à l’échelle. | • Rendre configuration services compatible comptes/environnements distincts. • Éviter IDs/URLs codés en dur. | • Dessiner organisation comptes : management/security/logging/dev/stage/prod. • POC assumer rôle cross-account si possible ou documenter. | • Diagramme flux CI/deploy/logging/identity. • Rôles et boundaries expliqués. • Décision coût/pragmatisme écrite. | Diagramme organisation AWS | Modèle multi-account défendable même sans tout provisionner. | Design + AWS ciblé | ⬜ À faire
W077 | Phase 3 | Central audit/logging | Conserver les preuves d’exploitation et de sécurité. | • Émettre AuditEvent normalisé pour opérations critiques de tous services. • Ajouter retention/privacy sur payload audit. | • Centraliser logs/audits app + cloud ; protéger bucket/index d’audit. • Définir accès lecture auditor. | • Rechercher changement rôle/export/webhook failed. • Tentative modification journal audit interdite. • Rétention documentée. | Runbook audit request | Audit exploitable et immuable dans le périmètre choisi. | LocalStack/AWS | ⬜ À faire
W078 | Phase 3 | Networking avancé | Évaluer les patterns réseau d’une plateforme multi-env. | • Aucun changement métier ; tester configuration services via endpoints privés/DNS. | • POC ou design peering/TGW, private endpoints, DNS privé. • Comparer coûts/complexité avec isolement simple. | • Flux nécessaires cartographiés. • Aucun accès DB/event bus public. • Choix réseau expliqué. | ADR-016 network strategy | Réseau cible justifié par le besoin TeamPulse. | Design/AWS ciblé | ⬜ À faire
W079 | Phase 3 | Performance infra | Mesurer l’impact de la plateforme sur le parcours utilisateur. | • Optimiser lecture dashboard/Insights ou webhook delivery sur trace réelle. • Ajouter cache/projection uniquement si mesuré. | • Tester charge en environnement Kubernetes/DB comparable. • Ajuster limits, HPA, pool DB, Kafka consumer. | • Rapport P50/P95/erreurs/ressources avant-après. • SLO tenu sous cible. • Pas de fuite tenant/privacy. | Rapport performance v2 | Optimisation basée sur mesure et observabilité. | Local platform | ⬜ À faire
W080 | Phase 3 | FinOps avancé | Relier coût cloud à l’architecture choisie. | • Ajouter métriques usage : pulses/exports/webhooks pour raisonner coût/unité. • Configurer retention utile des events/exports. | • Créer tableau de coûts par env/service ; étudier NAT, EKS, RDS, logs. • Tester teardown automatique des environnements éphémères. | • Top 5 postes de coût identifiés. • Trois actions d’économie documentées/testées. • Budget guardrails actifs. | ADR-017 cost strategy | Tu sais défendre le coût d’exploitation TeamPulse. | AWS estimation/labs | ⬜ À faire
W081 | Phase 3 | EKS security hardening | Renforcer le cluster et ses workloads. | • Vérifier service accounts, JWT scopes, PII/logs et secrets côté services. • Corriger image/runtime permissions. | • Appliquer RBAC minimal, pod security, network policies, admission rules possibles. • Scanner images et manifests. | • Pod privilégié/non conforme refusé. • App normale reste fonctionnelle. • Security baseline versionnée. | Security baseline EKS v1 | Cluster rejette des workloads risqués. | Local K8s/EKS lab | ⬜ À faire
W082 | Phase 3 | Supply chain security | Savoir d’où vient chaque image déployée. | • Versionner dépendances et documenter librairies sensibles HMAC/auth/privacy. • Supprimer dépendances inutiles. 🔎 Détail technique Supply chain (durcissement build) : Dockerfile : digest pinné, USER 1000, HEALTHCHECK, -XX:+ExitOnOutOfMemoryError, layered jar mvn dependency:analyze (fail si deps inutilisées) Renovate/Dependabot : PR de MAJ hebdo Allow-list licences : MIT, Apache-2.0, BSD, MPL-2.0, ISC | • Générer SBOM, scanner, signer image si possible et vérifier avant deploy. • Archiver artefacts pipeline. 🔎 Détail technique Supply chain security (CI/CD) : stages : build → test → sbom → scan-deps → scan-image → sign sbom : syft → cyclonedx-json + spdx-json (artifact 1 an) scan-deps : grype sbom:./sbom.json --fail-on high scan-image : trivy image --severity HIGH,CRITICAL --exit-code 1 sign : cosign sign --key $KEY $IMAGE@$DIGEST cosign attest --predicate sbom.json --type cyclonedx Admission K8s : Kyverno/OPA verify-image-signature → refuse tout pod non signé par notre clé Test : pousser image avec CVE critique → pipeline bloque Runbook docs/runbooks/cve-response.md | • Image altérée/non approuvée bloquée ou détectée. • SBOM associée à release v0.4. • Politique exceptions écrite. | DoD secure build / ADR supply chain | Release traçable du code au cluster. | CI/local | ⬜ À faire
W083 | Phase 3 | Chaos light | Tester résistance à des pannes contrôlées. | • Garantir idempotence/outbox/webhook après restart. • Ajouter compteur recovery/failures. | • Simuler pod down, broker indisponible, DB latente, secret invalide. • Observer alertes/rollback/recovery. | • Aucun event perdu ou duplication métier non gérée. • SLO impact mesuré. • Actions préventives enregistrées. | Postmortem chaos #5 | Pannes connues avec mécanismes de récupération prouvés. | Local platform | ⬜ À faire
W084 | Phase 3 | Platform handbook | Rendre la plateforme exploitable par une autre personne. | • Stabiliser release v0.4 ; harmoniser README/services/contrats. • Créer fixtures/démo reproductibles. | • Nettoyer IaC, GitOps, CI, dashboards, runbooks et scripts bootstrap. • Écrire parcours onboarding. | • Réinstaller en suivant uniquement handbook. • Déployer/déboguer/rollback sans connaissance implicite. | Platform Handbook v1 | Plateforme opérable avec documentation. | Local | ⬜ À faire
W085 | Phase 3 | Architecture review v1 | Faire une revue comme architecte responsable du système. | • Évaluer modèle domaine, boundaries, privacy et APIs/events. • Classer dettes applicatives. | • Évaluer reliability/security/cost/operations via checklist Well-Architected. • Créer backlog risques priorisé. | • Présenter trade-offs et décisions. • Top 5 actions possèdent owner/critère. • Corriger quick win. | Architecture Review doc v1 | Revue structurée et actions concrètes. | Review | ⬜ À faire
W086 | Phase 3 | HA patterns | Renforcer disponibilité selon les parcours critiques. | • Lister dépendances critiques de login, submit pulse, summary, webhook. • Définir fallback ou dégradation acceptable. | • Tester réplication/HA applicable DB, services et broker ; config multi-AZ en design/lab. • Mettre à jour alarmes. | • Simuler perte composant. • Parcours dégradé documenté. • RTO service mesuré. | ADR-018 HA choices | Résilience proportionnée au besoin métier. | Local/AWS ciblé | ⬜ À faire
W087 | Phase 3 | Data strategy | Garantir intégrité, performance et rétention des données. | • Revoir schémas Pulse/Audit/Outbox/Insights et indexes. • Définir purge/anonymisation et archivage exports. | • Tester backup policies et export archive. • Documenter DB ownership par service. | • Requête dashboard optimisée. • Purge respecte audit/privacy. • Restore reste valide. | Runbook data v2 | Données gérées sur cycle de vie complet. | Local/data | ⬜ À faire
W088 | Phase 3 | Security deep dive | Réduire les pouvoirs et surfaces d’attaque. | • Revoir authZ par endpoint et endpoint admin/reprocess/export. • Ajouter tests abuse case. | • Revoir IAM policies, boundaries concept, KMS keys, secrets accès. • Produire threat model actualisé. | • Tests d’accès interdits verts. • Rôle runtime ne peut pas administrer infra. • Findings critiques traités. | Threat model v4 + IAM review | Séparation de privilèges démontrée. | Security/AWS ciblé | ⬜ À faire
W089 | Phase 3 | Governance | Standardiser règles de ressources et de delivery. | • Ajouter metadata owner/feature/tenant sur services sans exposer PII. • Définir flags autorisés par environnement. | • Définir tagging, naming, policy checks, approval apply/deploy. • Créer checklist nouvelle ressource. | • Pipeline rejette ressource non conforme. • Inventaire TeamPulse taggé. • Exceptions documentées. | Governance checklist | Règles gouvernance automatisables et appliquées. | CI/IaC | ⬜ À faire
W090 | Phase 3 | Latence E2E | Optimiser l’expérience manager sans casser la confidentialité. | • Profiler dashboard aggregated insights et export. • Ajouter projection/cache avec seuil k toujours appliqué. ━━ Scénario métier validé ━━ • Optimiser le dashboard manager, les tendances et la proposition d'action • Préserver seuil de confidentialité et absence de données individuelles dans les caches | • Relier traces, DB metrics, broker lag et infra resource usage. • Faire test charge ciblé. | • P95 amélioré ou décision de non-optimiser justifiée. • Tests privacy/tenant verts. • Graphes conservés. ━━ Scénario métier validé ━━ • P95 du parcours manager amélioré et confidentialité inchangée | Performance report v3 | Amélioration mesurée sur parcours métier. | Local platform | ⬜ À faire
W091 | Phase 3 | Reliability / toil | Automatiser les opérations répétitives. | • Créer endpoints/admin tools strictement nécessaires avec audit. • Ne pas automatiser action destructrice sans garde-fou. | • Lister toil : deploy, restore, DLQ reprocess, rotate secret, seed demo. • Automatiser top 2-3 via scripts/pipelines. | • Scripts exécutés dans sandbox/dev. • Rollback ou dry-run disponible. • Temps gagné estimé. | Toil log + scripts ops | Opérations fréquentes répétables et auditées. | Local/CI | ⬜ À faire
W092 | Phase 3 | Documentation excellence | Permettre un onboarding technique rapide. | • Créer exemples API/events et jeu de données anonymisé. • Documenter boundaries et règles privacy/tenant. | • Créer guide local, cloud lab, CI/CD, GitOps, observabilité, incidents. • Vérifier liens/commandes. | • Onboarding simulé depuis machine propre. • API/UI/dashboards accessibles en moins d’une heure. | Onboarding guide | Documentation exécutable, pas théorique. | Docs/local | ⬜ À faire
W093 | Phase 3 | System design drill 1 | Utiliser TeamPulse pour résoudre des scénarios d’architecture. | • Scénario : passer de 10 à 10 000 organisations ; adapter modèle/insights. • Écrire impacts sur privacy/events/API. | • Proposer options infra avec coût, HA, sécurité, observabilité. • Construire diagramme cible. | • Décisions et alternatives écrites. • Risques listés avec mitigations. | Design doc scalabilité TeamPulse | Tu sais raisonner au-delà du code actuel. | Design | ⬜ À faire
W094 | Phase 3 | Incident drill | Répéter une crise d’exploitation complète. | • Introduire bug contrôlé : consumer lag ou summary failure. • Corriger durablement après exercice. | • Déclencher incident, alerte, mitigation, rollback/reprocess. • Rassembler evidence logs/metrics/traces. | • Timeline et MTTR. • Actions postmortem transformées en tickets/commit. | Postmortem #6 | Cycle incident→apprentissage complet. | Local platform | ⬜ À faire
W095 | Phase 3 | Security drill | Réagir à une clé webhook ou DB compromise. | • Supporter invalidation/rotation clés et contrôle audit. • Ajouter règle anti-replay si lacune. | • Simuler fuite secret ; révoquer, remplacer, rechercher usages. • Vérifier pipeline/secrets store. | • Service restauré avec nouvelle clé. • Ancienne clé échoue. • Preuves d’investigation disponibles. | Runbook sécurité v2 + postmortem | Réponse à fuite testée techniquement. | Local/AWS secret lab | ⬜ À faire
W096 | Phase 3 | Cost drill | Identifier et arrêter une dérive de facture. | • Repérer features génératrices de coût : exports, logs, sentiment, events. • Ajouter limites/rétention si nécessaire. | • Simuler dérive logs/ressources oubliées ; alerte budget/anomaly. • Appliquer teardown/retention/rightsizing. | • Cause identifiée. • Coût projeté avant/après. • Mesure préventive appliquée. | Playbook coûts | Une dérive cloud a une réaction documentée. | AWS estimation/lab | ⬜ À faire
W097 | Phase 3 | Resilience defaults | Uniformiser comportement réseau entre services. | • Créer librairie/config commune timeouts/retries/idempotence/correlation. • Réduire retries en cascade. | • Configurer default policies gateway/services/webhooks/broker. • Mettre métriques retries/circuit. | • Panne externe n’amplifie pas trafic. • DLQ et SLO restent lisibles. • Standards référencés par services. | ADR-019 resilience defaults | Résilience cohérente sur tout le système. | Local | ⬜ À faire
W098 | Phase 3 | Knowledge map SAP | Relier TeamPulse aux grandes familles AWS d’architecture. | • Cartographier besoins TeamPulse : auth, API, data, events, analytics, DR. • Identifier variantes si charge/régulation change. | • Créer mapping services AWS et alternatives managées. • Associer chaque choix à coût/sécurité/ops. | • Expliquer quand remplacer EKS/Kafka/RDS. • Mettre à jour diagrammes cible. | Cheat sheet services/choix | Choix cloud argumentés par contexte. | Design/SAP | ⬜ À faire
W099 | Phase 3 | Portfolio polishing | Rendre le travail présentable en entretien ou mission. | • Nettoyer code, données démo et scénarios. • Écrire README produit et architecture. | • Nettoyer scripts setup/deploy/destroy, captures dashboards et diagrams. • Créer procédure démo 15 min. | • Clone/setup/démo fonctionne. • Aucun secret/PII dans repo. • Documentation cohérente. | Portfolio v3 | Dossier partageable et professionnel. | Local | ⬜ À faire
W100 | Phase 3 | Gap week | Fermer les trois failles principales de la roadmap. | • Choisir 1 gap code critique et le corriger avec tests. • Choisir 1 gap architecture/documentation. | • Choisir 1 gap infra/ops et l’automatiser ou le documenter. • Refaire scan/review ciblée. | • Trois gaps fermés avec preuve. • Backlog réévalué. | Plan remédiation finalisé | Risques majeurs réduits avant SAP. | Selon gaps | ⬜ À faire
W101 | Phase 3 | Pré-SAP kickoff | Établir la baseline d’architecte senior. | • Geler release candidate TeamPulse v1.0. • Lister décisions métier/techniques encore contestables. | • Comparer plateforme actuelle aux domaines SAP : org, migration, continuous improvement. • Lancer baseline mock/design review. | • Score/gaps SAP archivés. • Scope de travaux finaux W102-W122 validé. | Backlog SAP / release candidate | Une baseline mesurée guide les dernières semaines. | Design | ⬜ À faire
W102 | Phase 3 | SAP design solutions | Présenter une architecture cible complète de TeamPulse. | • Définir cible multi-tenant, privacy, events, notifications et analytics. • Identifier data criticality et scaling. | • Dessiner cloud target : comptes, réseau, compute, data, messaging, ops. • Proposer variantes coût/HA. | • Revue six piliers. • Trade-offs écrits et décisions cohérentes. | ADR-020 solution cible | Architecture de bout en bout défendable. | Design | ⬜ À faire
W103 | Phase 3 | Migration strategy | Planifier migration d’un monolithe on-prem vers TeamPulse cloud. | • Définir découpage migration données/API/events et compatibilité clients. • Préparer stratégie double-write/outbox seulement si justifiée. | • Définir phases rehost/replatform/refactor, connectivité, cutover/rollback. • Préparer checklist migration. | • Plan inclut downtime/RPO/risques/tests. • Retour arrière possible. | Plan migration 1 page + diagramme | Migration progressive argumentée. | Design | ⬜ À faire
W104 | Phase 3 | Networking & connectivity SAP | Proposer connectivité complexe sans surarchitecture. | • Valider besoins flux services, CI, auditor, webhooks et data export. | • Dessiner réseau multi-account/hybrid, DNS, endpoints, ingress/egress. • Comparer TGW/peering/private link selon besoin. | • Sécurité flux et coûts explicités. • Aucun flux implicite. | Diagramme réseau v4 | Connectivité cible lisible et justifiée. | Design/AWS lecture | ⬜ À faire
W105 | Phase 3 | Security at scale | Concevoir une organisation sécurisée à grande échelle. | • Définir modèle tenants/roles/auditor et privacy controls. • Définir gestion webhook/ML data. | • Concevoir IAM federation, comptes security/log archive, KMS/secrets, guardrails. • Mettre à jour threat model. | • Séparation duties démontrée. • Incident key/PII possède réponse. | Security baseline v2 | Sécurité couvre application, cloud et opérations. | Design | ⬜ À faire
W106 | Phase 3 | DR / BCP SAP | Choisir une continuité adaptée au service. | • Classer parcours critiques et cohérence événements/données à restaurer. • Définir validation post-reprise. | • Concevoir backup, warm standby ou multi-region selon RTO/RPO/coût. • Exécuter un test de reprise réduit si possible. | • RTO/RPO chiffrés. • Procédure testée ou précisément simulée. | ADR-021 DR plan | DR réaliste, mesurable et financable. | Design + lab ciblé | ⬜ À faire
W107 | Phase 3 | Data/analytics patterns | Archiver et analyser l’historique sans exposer les répondants. | • Créer flux cold storage pour pulse/alerts anonymisés ; format parquet concept/POC. • Appliquer seuil privacy avant dataset analytique. • Préparer sentiment analysis v1 isolée si retenue. 🔎 Détail technique ETL hot/cold (Postgres → S3 → Athena) : etl-service (Spring Batch) job nightly @Scheduled cron 0 0 2 * * * : SELECT pulse > 6 mois → sérialise Parquet (parquet-avro) → upload S3 (organization_ref={}/year={}/month={}/part-N.parquet) → md5 check → DELETE Postgres → AuditEvent PulseResponsesArchived (alternative continue : Kafka Connect S3 sink, latence < 5 min) insights : GET /dashboard?from=&to= range > 6 mois → Athena ; sinon Postgres ; mixte → merge appli ━━ Scénario métier validé ━━ • Archiver campagnes, résultats publiés, actions et événements d'audit • Exclure réponses et bulletins individuels des datasets analytiques non nécessaires | • POC export S3 partitionné + requête Athena/local équivalent. • Définir accès et retention. 🔎 Détail technique Data/analytics patterns (Terraform) : aws_s3_bucket teampulse-cold + versioning + SSE-KMS lifecycle : Glacier à 730j, Deep Archive à 1825j aws_glue_catalog_database + table (partitions organization_ref/year/month, Parquet) aws_athena_workgroup (bytes_scanned_cutoff 5GB/query) IAM least privilege : etl-service : PutObject only (pas DeleteObject sur S3) insights : GetObject + Athena query READ only Cost guardrail : alarme AthenaBytesScanned > 100GB/mois LocalStack : S3+Glue (Pro) ; Athena à valider en vrai AWS court ADR(s) W107 : stockage chaud/froid et analyse des coûts (réf. roadmap : ADR-T10) | • Requête tendances sur 12 mois fonctionne avec données anonymisées. • Aucune réponse individuelle révélée. ━━ Scénario métier validé ━━ • Requête historique par organisation sans ré-identification • Coût et rétention documentés | Décision data + ADR(s) W107 : stockage chaud/froid (réf. roadmap : ADR-T10) | Analytics respecte privacy et coût maîtrisé. | LocalStack/AWS court | ⬜ À faire
W108 | Phase 3 | Performance efficiency SAP | Adapter la solution à la croissance. | • Tester scénario grande organisation / volumes events. • Choisir optimisation application/projection/cache. | • Dimensionner options RDS/Dynamo/cache/EKS/serverless selon parcours. • Mesurer POC ciblé. | • Comparaison performance/coût/complexité. • Choix documenté. | Rapport performance v4 | Optimisation architecturale expliquée par charge. | Lab/design | ⬜ À faire
W109 | Phase 3 | Cost optimization SAP | Construire un modèle coût défendable. | • Définir unités métier : organisation active, pulse soumis, webhook, export. • Identifier options feature tiering. | • Estimer coûts cible par composant/env ; prévoir budgets/rightsizing/retention. • Comparer architecture premium/lean. | • Modèle coût contient hypothèses. • Actions selon seuils définies. | Playbook coûts v2 | Coût relié à usage et aux décisions. | Design | ⬜ À faire
W110 | Phase 3 | Operational excellence SAP | Faire exploiter la plateforme par une équipe. | • Finaliser admin operations nécessaires : replay event, export audit, feature flag. • Auditer toutes opérations sensibles. | • Finaliser dashboards, SLO, alerting, automation, on-call/runbooks. • Créer checklist release/incident. | • Simulation déploiement + incident + reprise. • Documentation permet exécution par tiers. | Ops handbook v2 | Plateforme opérable selon standards définis. | Local | ⬜ À faire
W111 | Phase 3 | Mock exam / design gap 1 | Transformer erreurs SAP en modifications utiles de TeamPulse. | • Choisir un gap produit/architecture issu du mock et corriger design ou code. • Mettre à jour tests/docs correspondants. | • Choisir un gap cloud/ops et réaliser POC ou design détaillé. • Mettre à jour backlog. | • Mock analysé par thème. • Deux lacunes réduites par preuves. | Gaps SAP top 20 v1 | Révision connectée au projet, pas seulement QCM. | Selon gaps | ⬜ À faire
W112 | Phase 3 | Remédiation #1 | Renforcer trois domaines faibles identifiés. | • Corriger ou améliorer un flux critique choisi : auth, pulse, webhook ou insights. • Ajouter test de non-régression. | • Refaire 2 labs faibles : réseau/data/security/DR selon résultat. • Documenter commandes et teardown. | • Labs réussis sans copier un tutoriel. • Cheat sheet mise à jour. | Cheat sheet v3 + commits correctifs | Faiblesses principales ont une preuve pratique. | Lab ciblé | ⬜ À faire
W113 | Phase 3 | Mock exam / design gap 2 | Vérifier l’amélioration et trouver les derniers trous. | • Relire architecture TeamPulse face aux questions ratées. • Mettre à jour une décision contestable. | • Faire nouveau mock et classer erreurs architecture/services. • Sélectionner labs finaux. | • Progression mesurée. • Backlog limité à gaps importants. | Backlog gaps v2 | Préparation concentrée sur lacunes restantes. | Design | ⬜ À faire
W114 | Phase 3 | Remédiation #2 | Approfondir les services AWS encore peu maîtrisés. | • Adapter uniquement si un choix TeamPulse est concerné ; éviter feature creep. • Ajouter note d’alternative architecturale. | • Réaliser labs ciblés et mise à jour diagrammes/coût/sécurité. • Vérifier teardown. | • Expliquer choix en langage architecture. • Notes synthèse limitées et actionnables. | Notes synthèse SAP | Derniers services faibles compris par cas d’usage. | Lab/design | ⬜ À faire
W115 | Phase 3 | System design timed | S’entraîner à concevoir vite sous contrainte. | • Scénario 1 : TeamPulse enterprise multi-tenant réglementé. • Scénario 2 : TeamPulse global avec webhooks et analytics. | • Produire diagrammes, services AWS, sécurité, DR, coût et ops en temps limité. • Comparer aux choix existants. | • Deux designs en 45–60 min. • Auto-review checklist et corrections. | Deux réponses system design | Tu sais articuler trade-offs sous pression. | Design | ⬜ À faire
W116 | Phase 3 | Well-Architected review complète | Auditer TeamPulse sur les piliers AWS. | • Passer en revue code : reliability, privacy/security, maintainability. • Corriger un finding applicatif prioritaire. | • Passer en revue cloud/CI/IaC/ops/cost/sustainability. • Créer actions classées criticité. | • Review remplie avec preuves. • Top action corrigée ou planifiée. | Architecture Review v2 | Revue complète relie risques, preuves et actions. | Review | ⬜ À faire
W117 | Phase 3 | Mock final | Valider readiness certification et compétence pratique. | • Éviter nouvelles features ; corriger uniquement bug bloquant démo. • Relire ADRs majeures. | • Faire mock final et vérifier labs/diagrammes associés aux erreurs. • Stabiliser environnement démo. | • Seuil readiness atteint ou décision honnête de décaler. • Checklist finalisée. | Cheat sheet v4 | Readiness évaluée sur résultats et preuves. | Review | ⬜ À faire
W118 | Phase 3 | Labs à blanc | Reproduire des opérations sans guide détaillé. | • Exécuter smoke tests automatisés de la release v1.0. • Valider data/privacy après restore/redeploy. | • Refaire 2 labs à blanc : déploiement/DR ou réseau/sécurité. • Suivre seulement tes runbooks. | • Runbooks suffisent pour réussir. • Temps et erreurs notés. | Checklist readiness | Compétence opérationnelle autonome démontrée. | Lab ciblé | ⬜ À faire
W119 | Phase 3 | Repos actif | Conserver la qualité sans surcharge mentale. | • Lire architecture/code uniquement pour vérifier cohérence. • Aucune nouvelle feature. | • Vérifier que ressources AWS de lab sont éteintes. • Relire runbooks clés. | • Repo propre, pipeline vert, coût nul hors besoins. • Repos maintenu. | Plan semaine examen | Système stable et charge réduite. | Repos / review | ⬜ À faire
W120 | Phase 3 | Final review | Préparer la synthèse finale de tout le parcours. | • Tag release v1.0 candidate et figer démo. • Résumer features et règles privacy/tenant/events. | • Finaliser diagrammes, docs IaC/GitOps/SLO/DR/cost/security. • Vérifier scripts setup/destroy. | • Démo complète répétée. • Aucune dette critique inconnue. | Last minute notes + release candidate | Portfolio prêt et architecture racontable. | Local | ⬜ À faire
W121 | Phase 3 | Certification / retour | Capitaliser quelle que soit l’issue de la certification. | • Après examen, noter concepts difficiles et impacts possibles sur TeamPulse. • Ne corriger que décisions réellement améliorables. | • Mettre à jour roadmap de maturité plateforme/cloud. • Archiver résultats et coûts labs. | • Retour d’expérience écrit. • Prochaines étapes réalistes. | Post-exam review | Apprentissage capitalisé au-delà de la certification. | Review | ⬜ À faire
W122 | Phase 3 | Clôture / année 3 | Transformer le scénario TeamPulse complet en preuve professionnelle et choisir la spécialisation. | • Tagger release finale démontrable ; préparer présentation architecture. • Lister modules réutilisables, décisions et impacts. | • Rassembler IaC, CI/CD, GitOps, dashboards, security, DR, cost et incidents. • Choisir axe principal + secondaire de l’Année 3. | • Démo 15 min + entretien blanc. • Portfolio, CV bullets et backlog année 3 prêts. | Portfolio final + démonstration scénario métier + choix axes Année 3 | TeamPulse prouve la progression architecte du besoin métier jusqu'à l'exploitation. | Clôture | ⬜ À faire

## Scénario métier
TeamPulse — scénario métier de référence
Administrer → lancer une campagne → répondre → agréger → publier → proposer → voter → agir → mesurer à nouveau
Rôle | Périmètre | Peut | Ne peut pas
Administrateur plateforme | Plateforme, sans organisation | Créer, suspendre ou archiver une organisation ; désigner l'administrateur initial ; voir l'état technique | Entrer dans un tenant ; lire utilisateurs, campagnes, réponses, résultats ou actions
Administrateur d'organisation | Une organisation | Gérer utilisateurs, équipes, affectations, rôles et paramètres par défaut | Lire automatiquement les résultats sensibles d'une équipe
Manager d'organisation | Une organisation | Voir les tendances consolidées, alertes et suivi global des actions | Lire les réponses, commentaires bruts ou votes individuels
Administrateur d'équipe | Une équipe dont il est membre | Gérer les membres ; superviser campagnes, quorum et calendrier des votes | Modifier une réponse, un bulletin ou un résultat calculé ; attribuer des rôles
Manager d'équipe | Une équipe dont il est membre | Voir les résultats publiés ; proposer, piloter et évaluer les actions | Identifier les répondants ; modifier la structure de l'équipe sans rôle admin
Membre | Une ou plusieurs équipes de son organisation | Répondre, voir les résultats publiés, suggérer et voter | Répondre ou voter deux fois ; accéder à une autre équipe
Auditeur d'organisation | Une organisation | Consulter les traces administratives et de sécurité | Lire les contributions sensibles ou modifier une donnée
Règle : l'administrateur gère le contenant ; le manager pilote le contenu métier. Chaque organisation et chaque équipe possède exactement un administrateur et un manager ; une même personne peut cumuler les deux fonctions. | Règle : l'administrateur gère le contenant ; le manager pilote le contenu métier. Chaque organisation et chaque équipe possède exactement un administrateur et un manager ; une même personne peut cumuler les deux fonctions. | Règle : l'administrateur gère le contenant ; le manager pilote le contenu métier. Chaque organisation et chaque équipe possède exactement un administrateur et un manager ; une même personne peut cumuler les deux fonctions. | Règle : l'administrateur gère le contenant ; le manager pilote le contenu métier. Chaque organisation et chaque équipe possède exactement un administrateur et un manager ; une même personne peut cumuler les deux fonctions.
Étape | Acteur | Comportement observable | Preuve d'architecture
1 | Administrateur plateforme | Crée l'organisation en CREATING ; le système crée ou invite l'administrateur initial | Référence tenant et états Organization/User
2 | Administrateur initial | Une fois AVAILABLE, désigne le manager ; l'organisation devient ACTIVE quand les deux responsables sont AVAILABLE | UserDirectory et transition CREATING → ACTIVE
3 | Administrateur d'organisation | Invite les utilisateurs ; crée chaque équipe ACTIVE avec un administrateur et un manager AVAILABLE | OrganizationDirectory, UserDirectory et invariants de Team
4 | Système puis membre | Ouvre la campagne ; chaque membre répond une fois et peut modifier avant clôture | Planification, unicité, concurrence et idempotence
5 | Système | Agrège et masque les résultats sous le seuil de confidentialité | Modèle de lecture, anonymisation et tests privacy
6 | Manager d'équipe | Analyse les résultats publiés puis propose et pilote une action | Queries, performance et observabilité métier
7 | Membres puis système | Votent secrètement ; le système clôture le scrutin et détermine le résultat | Workflow, snapshot d'éligibilité et audit
8 | Équipe | Suit l'action retenue puis mesure son effet à la campagne suivante | Historique, événements et cohérence
9 | Administrateur | Retire un membre sans supprimer ses contributions historiques | Appartenance temporelle et immutabilité
Période | Capacité livrée | Sujet d'architecture | Validation métier | Artefact
W001 | Organisations, frontière des comptes, rôles et appartenance temporelle | Modules, persistence, multi-tenancy, API Java inter-modules via @NamedInterface("api"), résultats métier et exceptions par module | Un compte plateforme reste hors tenant ; un membre retiré conserve sa période | Besoins + ADR W001-T04/T05
W002-W004 | Administration des utilisateurs et équipes, première UI | API, mapping, persistence, Angular | Une organisation constitue une équipe complète | Collection HTTP + capture UI
W005-W008 | Authentification et permissions contextualisées | JWT, tenant context, audit | Chaque permission autorisée/refusée est prouvée | Matrice de tests d'autorisation
W017-W019 | Campagnes, réponses et confidentialité | Workflow et privacy-by-design | Une petite équipe reste masquée | Threat model + ADR privacy
W020-W026 | Résultats, actions et votes — release v0.1 | Agrégation, concurrence, idempotence | Le scénario complet est démontrable | Release v0.1 + portfolio Phase 1
W027-W046 | Exploitation du parcours complet | Kubernetes, métriques, alertes | Le parcours reste observable et opérable | Ops pack
W047-W057 | Services et événements métier | Ownership, Kafka, outbox | Retrait, clôture et vote restent cohérents en asynchrone | Catalogue d'événements
W058-W065 | Notifications, webhooks et résilience | Retry, circuit breaker, livraison garantie | Aucun événement métier accepté n'est perdu | Runbooks + portfolio Phase 2
W066-W122 | Industrialisation et analytics | GitOps, sécurité, performance, archivage | Historique exploitable sans exposer les répondants | Portfolio final
Retrait d'un membre | Accès | Contributions | Résultat attendu
Avant ouverture | Aucune éligibilité | Aucune contribution possible | Le membre n'entre pas dans le snapshot
Pendant un vote, sans bulletin | Accès révoqué ; abstention | Aucun bulletin créé | Le scrutin reste auditable
Pendant un vote, bulletin déjà émis | Accès révoqué | Bulletin conservé et comptabilisé | Un retrait ne réécrit pas le vote
Après publication | Aucun accès futur | Historique immutable | Aucun recalcul du résultat
Réintégration | Nouvelle période | Pas de second vote sur l'ancien scrutin | Historique temporel cohérent

## Catalogue Formations
Catégorie | Formation | Chemin | Phase(s) | Semaines | Heures estimées
Docker | Docker Mastery with Kubernetes & Swarm | DevOps/docker && kubernetes/ | Phase 1 | W01-W04 | 12h
CI/CD | GitLab CI - Complete Hands-On | DevOps/git & gitlab & github/ | Phase 1 | W05-W08 | 12h
AWS | AWS Cloud Practitioner (CLF-C02) | AWS/practitioner/ | Phase 1 | W09-W12 | 12h
AWS | Amazon EC2 Master Class | AWS/practitioner/ | Phase 1 | W11 | 3h
AWS | Monitoring AWS with CloudWatch | AWS/general/ | Phase 1-2 | W12, W39-46 | 6h
Terraform | HashiCorp Terraform Associate 2023 | DevOps/terraform/ | Phase 1 | W13-W16 | 12h
Terraform | Terraform 50 Practical Demos | DevOps/terraform/ | Phase 1 | W14-W15 | 6h
Terraform | Terraform on AWS with SRE | DevOps/terraform/ | Phase 1,3 | W16, W66-69 | 12h
AWS SAA | Ultimate AWS SAA-C03 | AWS/Architect/ | Phase 1 | W17-W26 | 30h
AWS SAA | Resilient Architectures on AWS | AWS/Architect/ | Phase 1 | W17, W21 | 6h
Kubernetes | Complete Kubernetes Tutorial | DevOps/docker && kubernetes/ | Phase 2 | W27-W29 | 9h
Kubernetes | Kubernetes Master Course CKA | DevOps/docker && kubernetes/ | Phase 2 | W31-W37 | 21h
Kubernetes | HELM MasterClass 2024 | DevOps/docker && kubernetes/ | Phase 2 | W30 | 3h
Kubernetes | Amazon EKS Starter | DevOps/docker && kubernetes/ | Phase 2 | W32, W38 | 6h
SRE | SRE Bootcamp | DevOps/ | Phase 2-3 | W39-W46, W83, W91, W94 | 24h
SRE | Prometheus Alerting and Monitoring | DevOps/visualisation/ | Phase 2 | W40-W41 | 6h
SRE | Grafana | DevOps/visualisation/ | Phase 2 | W45 | 3h
Microservices | Spring Boot Microservices with Spring Cloud | Dev/java/ | Phase 2 | W47-W61 | 30h
Microservices | Microservices Clean Architecture DDD SAGA | Archi/ | Phase 2 | W51-W53 | 9h
Microservices | Event-driven microservices Spring Kafka | Dev/java/ | Phase 2 | W50, W54 | 6h
Kafka | The Complete Apache Kafka Practical Guide | Dev/kafka/ | Phase 2 | W49-W54 | 12h
Security | Spring Security 6 Zero to Master | Dev/java/ | Phase 2 | W56 | 3h
Security | Secure Coding OWASP Top 10 | / | Phase 2-3 | W64, W88 | 6h
Architecture | Learning Domain-Driven Design (Khononov) | Archi/ | Phase 2-3 | W57, W87 | 📖 6h
Architecture | Get Your Hands Dirty Clean Architecture | Archi/ | Phase 2-3 | W62, W97 | 📖 6h
Architecture | Designing Hexagonal Architecture Java | Archi/ | Phase 3 | W90 | 📖 3h
GitOps | Mastering GitOps with Argo CD | DevOps/git & gitlab & github/ | Phase 3 | W72 | 3h
DevOps | DevOps Projects - 20 Real Time | DevOps/ | Phase 3 | W71-W79 | 15h
DevOps | DevSecOps Bootcamp | DevOps/ | Phase 3 | W82 | 3h
DevOps | HashiCorp Vault Operations | DevOps/ | Phase 3 | W70 | 3h
AWS Pro | AWS Solutions Architect Professional | AWS/Architect/ | Phase 3 | W75-W121 | 60h
AWS Pro | AWS DevOps Engineer Professional | AWS/DevOps/ | Phase 3 | W110 | 3h
AWS Pro | AWS Advanced Networking Specialty | AWS/DevOps/ | Phase 3 | W78, W104 | 6h
TOTAL FORMATION |  |  |  |  | ~300h

## Année 3 - Guide
🗺️ Roadmap Année 3 — Choix d’axes (W123 à W174)
⚠️ Règle | En Année 3, choisis 1 AXE PRINCIPAL + 1 AXE SECONDAIRE parmi A/B/C/D. • Axe principal = 70% de l’effort (la feuille hebdo complète) • Axe secondaire = 30% (1 petit livrable toutes les 1–2 semaines) Objectif: approfondir sans exploser ton temps (couple + sport).
Axe | Quand le choisir comme AXE PRINCIPAL | Livrables forts attendus (fin année 3) | Feuille
A — Platform / DevOps Architect | Tu veux être crédible sur delivery & ops: IaC, CI/CD, GitOps, observabilité, coûts, runbooks. Très bon pour viser Architecte/Lead Platform. | Golden paths (templates), GitOps mature, modules IaC propres, SLO+alerting+runbooks, release progressive, handbook plateforme, démos end-to-end. | Année 3 - Axe A (Platform)
B — Cloud Security Architect | Tu veux te spécialiser sécurité: IAM/KMS/secrets, detection/response, posture, supply chain, audits. Utile si ton contexte est sécu/compliance. | Threat models, standards sécurité, playbooks IR, evidence pack, pipelines sécurisés (SBOM/scans/policies), drills, KPIs sécurité. | Année 3 - Axe B (Security)
C — Network/Hybrid Architect | Tu veux maîtriser le réseau/hybride: VPC routing, TGW/VPN/DX (concept), edge/global, perf/latency, DR multi-region. | Network standards, runbooks troubleshooting, designs hybrid/multi-region, modules IaC réseau testés, game days DR réseau, guardrails coûts réseau. | Année 3 - Axe C (Network)
D — Data/Streaming Architect | Tu veux piloter l’event-driven & data products: Kafka, contracts, governance, quality, lineage, pipelines lake/analytics. | Event standards + schema evolution, outbox/DLQ mature, SLO streaming, governance self-service, data quality & lineage, capstone data product, handbook DataOps. | Année 3 - Axe D (Data)
✅ Conseils pour rester efficace (sans sacrifier sport/couple) | • Ne fais pas 2 axes en parallèle à 50/50. • Le samedi = livrable principal. Lundi/mardi matin = apprentissage ciblé. • Chaque semaine: 1 artefact “architecte” (ADR, runbook, checklist, design). • Si surcharge: conserve 1h de “maintenance” (notes + backlog) au lieu d’ajouter des cours.

## Année 3 - Axe A (Platform)
Semaine | Mois | Phase | Formation (Lun/Mar) | Heures Form. | Chemin Formation | Tâches TeamPulse (Mar soir/Sam) | Heures Projet | Artefact | Status | Notes
W123 | A3-M1 | Année 3 | Définir objectifs plateforme (DX, time-to-prod, SLO) + priorités | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Choisir axe principal + secondaire • Créer doc "Platform Vision" (1 page) + KPIs • Lister 10 pain points dev/ops à réduire • Créer backlog (max 30 items) | 4h | Platform Vision + KPIs | ⬜
W124 | A3-M1 | Année 3 | Structurer repo (app/infra/docs), conventions branches & releases | 3h | DevOps/git & gitlab & github/ | • Créer structure repo standard (monorepo ou multi-repos) • Ajouter conventions: naming, tagging, versions • Ajouter templates README + CONTRIBUTING • Créer ADR-100 "Repo standards" | 4h | ADR-100 Repo standards | ⬜
W125 | A3-M1 | Année 3 | Scaffolding : microservice Spring Boot prêt prod (logs, health, metrics) | 3h | Dev/java/ | • Créer template service (Spring Boot) avec Actuator + logs JSON • Ajouter health/metrics endpoints et correlation-id • Ajouter tests de base (unit + integration smoke) • Documenter "Créer un service en 30 min" | 4h | Template service v1 + guide | ⬜
W126 | A3-M1 | Année 3 | Pipeline standard (build/test/scan/build image) réutilisable | 3h | DevOps/git & gitlab & github/ | • Extraire pipeline en template (include) • Ajouter quality gates minimales (tests + scan deps) • Ajouter versioning image + tags • Créer ADR-101 "CI standard" | 4h | ADR-101 CI standard | ⬜
W127 | A3-M1 | Année 3 | App-of-apps + environnements + conventions Helm | 3h | DevOps/git & gitlab & github/ | • Installer/Configurer Argo CD (si déjà fait: standardiser) • Mettre en place app-of-apps • Créer conventions Helm (values par env) • Documenter "Déployer via GitOps" | 4h | GitOps baseline v1 | ⬜
W128 | A3-M2 | Année 3 | Self-service env: modules IaC + variables standard | 3h | DevOps/terraform/ | • Créer module 'env' (network + eks namespace + secrets) • Définir variables standard (env, region, tags, owner) • Ajouter remote state + locking si pas fait • Créer ADR-102 "Env provisioning" | 4h | ADR-102 Env provisioning | ⬜
W129 | A3-M2 | Année 3 | Standard dashboards/alerts/runbooks (minimum viable ops) | 3h | DevOps/visualisation/ | • Définir 6 métriques golden signals (latence, erreurs, trafic, saturation) • Créer dashboard standard + 5 alertes utiles • Créer runbook "latence" + "5xx" • Ajouter checklist release | 4h | Dashboard+Alerting pack v1 | ⬜
W130 | A3-M2 | Année 3 | Déploiement progressif + critères rollback | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Mettre en place canary (Ingress/Service mesh simple si possible) • Définir métriques de succès + seuils • Automatiser rollback manuel (script/runbook) • Créer ADR-103 "Release strategy" | 4h | ADR-103 Release strategy | ⬜
W131 | A3-M2 | Année 3 | DX: documentation centralisée (mkdocs/docusaurus simple) | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Créer site docs (Architecture, Runbooks, How-to) • Ajouter page "golden path" (new service, deploy, observe) • Ajouter checklist onboarding 1h • Publier (GitHub Pages ou équivalent) | 4h | Portail docs v1 | ⬜
W132 | A3-M3 | Année 3 | Tagging, budgets, alertes coûts, ownership | 3h | AWS/general/ | • Mettre tags obligatoires (owner, env, cost-center) • Créer budget + alertes (seuils) + runbook coûts • Créer dashboard coûts simple • Créer ADR-104 "Cost guardrails" | 4h | ADR-104 Cost guardrails | ⬜
W133 | A3-M3 | Année 3 | Isolation: quotas, limits, RBAC, conventions | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Définir standards namespaces (team/env) • Appliquer resource quotas + limit ranges • RBAC de base par équipe • Documenter "Créer un namespace" | 4h | Standards multi-tenant v1 | ⬜
W134 | A3-M3 | Année 3 | Service catalog: ownership, SLIs, liens runbooks | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Lister services + owners + dépendances • Ajouter SLIs/SLOs par service • Associer runbooks et dashboards • Créer ADR-105 "Service catalog" | 4h | ADR-105 Service catalog | ⬜
W135 | A3-M3 | Année 3 | Revue plateforme : ce qui réduit vraiment le toil & améliore DX | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Faire démo "new service → deploy → observe" (end-to-end) • Mesurer 2 KPIs (ex: temps de mise en prod) • Nettoyer backlog (supprimer 30% inutile) • Écrire postmortem "ce qui a marché/pas" | 4h | Démo Q1 + retro plateforme | ⬜
W136 | A3-M4 | Année 3 | Créer un template threat model (1 page) + security checklist | 3h | Sec/ | • Créer template threat model (assets, entry points, mitigations) • Créer checklist sécurité pre-release • Appliquer au service principal • Créer ADR-106 "Security by default" | 4h | ADR-106 Security by default | ⬜
W137 | A3-M4 | Année 3 | Réviser permissions: réduire, séparer, tracer | 3h | AWS/general/ | • Lister 10 permissions trop larges • Remplacer par policies minimales • Documenter stratégie assume-role • Créer runbook "access denied" | 4h | IAM baseline v2 | ⬜
W138 | A3-M4 | Année 3 | Gestion secrets: rotation, scopes, audit | 3h | AWS/general/ | • Centraliser secrets (1 source de vérité) • Mettre rotation (au moins process + test) • Définir scopes par env • Créer runbook "secret leak" | 4h | Runbook secret leak | ⬜
W139 | A3-M4 | Année 3 | Segmentation: SG/NACL + NetworkPolicy (si K8s) | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Cartographier flux réseau (service→service, service→DB) • Appliquer deny-by-default (progressif) • Ajouter WAF/ingress rules si applicable • Créer ADR-107 "Network segmentation" | 4h | ADR-107 Network segmentation | ⬜
W140 | A3-M4 | Année 3 | SBOM, scans deps/images, baseline CI | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • Activer scan deps + scan image en CI • Générer SBOM (même simple) et archiver • Bloquer sur vulnérabilités critiques (progressif) • Créer ADR-108 "Build security" | 4h | ADR-108 Build security | ⬜
W141 | A3-M5 | Année 3 | OPA/Conftest ou règles lint IaC/K8s | 3h | DevOps/terraform/ | • Ajouter checks IaC (naming, tags, encryption) • Ajouter checks K8s (no latest tag, resources set) • Intégrer au pipeline • Documenter exceptions | 4h | Policy checks v1 | ⬜
W142 | A3-M5 | Année 3 | Centraliser logs/audit: traçabilité & recherche | 3h | AWS/general/ | • Centraliser CloudTrail/cluster audit logs • Définir rétention & accès • Créer 5 requêtes d’audit fréquentes • Créer runbook "audit request" | 4h | Runbook audit request | ⬜
W143 | A3-M5 | Année 3 | Exercice: clé compromise / token leak | 3h | Sec/ | • Simuler incident: secret exposé • Rotation + invalidation + audit • Mesurer TTR (time to recover) • Écrire postmortem sécurité | 4h | Postmortem sécurité | ⬜
W144 | A3-M5 | Année 3 | RTO/RPO réalistes + test backup/restore | 3h | AWS/Architect/ | • Définir RTO/RPO cible par composant • Tester restore DB + redeploy app • Documenter étapes (runbook) • Créer ADR-109 "DR targets" | 4h | ADR-109 DR targets | ⬜
W145 | A3-M6 | Année 3 | Automatiser preuves: configs, policies, scans | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Créer dossier "evidence" auto (exports CI) • Capturer versions, scans, policies • Checklist audit mensuel • Documenter qui/quoi/quand | 4h | Pack evidence v1 | ⬜
W146 | A3-M6 | Année 3 | Revue accès: qui a quoi, pourquoi | 3h | AWS/general/ | • Lister rôles sensibles + owners • Créer process review mensuel • Automatiser export permissions (script) • Runbook "grant/revoke" | 4h | Process access review | ⬜
W147 | A3-M6 | Année 3 | Sécuriser cluster: RBAC, pod security, images | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Revoir RBAC (admins limités) • Appliquer baseline pod security (ou équivalent) • Limiter images non signées (si possible) • Créer ADR-110 "EKS hardening" | 4h | ADR-110 EKS hardening | ⬜
W148 | A3-M6 | Année 3 | Revue sécurité & conformité intégrées au delivery | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Démo: pipeline bloque vulnérabilité critique • Vérifier runbooks (secret leak, audit, DR) • Réduire alert fatigue (tuning) • Mettre à jour portfolio | 4h | Démo Q2 + portfolio update | ⬜
W149 | A3-M7 | Année 3 | Formaliser SLOs, budgets, alert policies | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Définir SLO par service (latence/erreurs) • Configurer alertes alignées SLO • Mettre error budget policy (quand geler features) • ADR-111 "SLO policy" | 4h | ADR-111 SLO policy | ⬜
W150 | A3-M7 | Année 3 | Construire un banc de charge reproductible | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Créer scripts load test (k6/JMeter) • Définir scénarios réalistes • Intégrer au pipeline (nightly) • Runbook "perf regression" | 4h | Banc de charge v1 | ⬜
W151 | A3-M7 | Année 3 | HPA/cluster autoscaler: seuils & limites | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Ajuster requests/limits • Tester HPA sur charge • Définir limites max (protection coût) • ADR-112 "Scaling strategy" | 4h | ADR-112 Scaling strategy | ⬜
W152 | A3-M7 | Année 3 | Cache HTTP/app/DB: quand et comment | 3h | AWS/Architect/ | • Identifier 2 endpoints chauds • Ajouter cache (in-app ou edge simple) • Mesurer gains (latence/cpu) • Documenter invalidation | 4h | Perf report v1 | ⬜
W153 | A3-M7 | Année 3 | Indexing, connexions, pooling, queries | 3h | data/ | • Activer slow query log (si possible) • Optimiser 2 requêtes • Ajuster pool connexions • Runbook "DB saturation" | 4h | Runbook DB saturation | ⬜
W154 | A3-M8 | Année 3 | Pannes contrôlées: instance down, latency injection | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Simuler panne pod/node • Vérifier rollback/auto-heal • Mesurer impact SLO • Postmortem chaos | 4h | Postmortem chaos | ⬜
W155 | A3-M8 | Année 3 | Réduire blast radius: AZ-aware, retries | 3h | AWS/Architect/ | • Configurer AZ awareness (si applicable) • Revoir timeouts/retries • Tester dégradation AZ • ADR-113 "AZ strategy" | 4h | ADR-113 AZ strategy | ⬜
W156 | A3-M8 | Année 3 | Test reprise: redeploy + restore + validation | 3h | AWS/Architect/ | • Exécuter runbook DR en conditions • Mesurer RTO/RPO atteints • Améliorer automation • Mettre à jour ADR-109 | 4h | DR test report | ⬜
W157 | A3-M8 | Année 3 | Coût par env/service: visibilité & ownership | 3h | AWS/general/ | • Créer dashboard coût (par tag) • Définir seuils par env • Ajouter alerte sur dérive • Runbook "cost anomaly" | 4h | Runbook cost anomaly | ⬜
W158 | A3-M9 | Année 3 | Rightsizing, réservations/spot (concept), nettoyage | 3h | AWS/Architect/ | • Identifier top 5 coûts • Appliquer 3 optimisations simples • Mesurer avant/après • ADR-114 "Cost strategy v2" | 4h | ADR-114 Cost strategy v2 | ⬜
W159 | A3-M9 | Année 3 | Automatiser 3 tâches récurrentes | 3h | DevOps/ | • Lister toil (top 10) • Automatiser top 3 (scripts/pipeline) • Documenter les nouveaux workflows • Mesurer temps gagné | 4h | Toil log + actions | ⬜
W160 | A3-M9 | Année 3 | Standardiser traces + dashboards | 3h | DevOps/visualisation/ | • Définir spans standard (http, db, messaging) • Créer 3 dashboards tracing • Ajouter alertes sur latency spikes • ADR-115 "Tracing standard" | 4h | ADR-115 Tracing standard | ⬜
W161 | A3-M9 | Année 3 | Revue fiabilité/perf/coût | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Démo: load test + scaling + dashboards • Mettre à jour runbooks (perf, coûts, DB) • Nettoyer alertes bruyantes • Mettre à jour portfolio | 4h | Démo Q3 + portfolio update | ⬜
W162 | A3-M10 | Année 3 | Écrire principles: security, reliability, DX, cost | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Rédiger doc "Platform Principles" (1-2 pages) • Lister standards obligatoires (CI, IaC, Observability) • Créer checklist Design Review • ADR-116 "Platform principles" | 4h | ADR-116 Platform principles | ⬜
W163 | A3-M10 | Année 3 | Améliorer templates (service, pipeline, infra) | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Ajouter options (REST/event-driven) • Ajouter tests contractuels de base • Ajouter policies intégrées • Documenter versioning templates | 4h | Templates v2 | ⬜
W164 | A3-M10 | Année 3 | Process: revue, critères, exemples de trade-offs | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Créer playbook Design Review (30-45 min) • Créer checklist (perf, cost, security, ops) • Rédiger 3 exemples d’ADRs bien faites • Tester sur ton archi | 4h | Design Review playbook | ⬜
W165 | A3-M10 | Année 3 | Runbooks standard + rotation on-call (même simulée) | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Finaliser 10 runbooks (top incidents) • Créer page "on-call quickstart" • Exercice incident (60 min) • Postmortem v4 | 4h | Runbook pack v2 | ⬜
W166 | A3-M10 | Année 3 | Onboarding frictionless: docs + scripts | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Créer script bootstrap (local + accès) • Checklist onboarding 1h • Démo à blanc (time it) • Améliorer docs | 4h | Onboarding kit | ⬜
W167 | A3-M11 | Année 3 | Préparer 1 atelier (45 min) : GitOps / Observability / IaC | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Créer slides/plan atelier • Créer lab guidé (30 min) • Créer Q&A / FAQ • Répéter 1 fois | 4h | Workshop kit | ⬜
W168 | A3-M11 | Année 3 | Rendre portfolio présentable (README, démo, captures) | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Créer page portfolio (liens, captures, schémas) • Nettoyer repos (scripts, makefile) • Ajouter vidéo/démo optionnelle • Mettre CV bullets | 4h | Portfolio vFinal (draft) | ⬜
W169 | A3-M11 | Année 3 | 2 scénarios: SaaS multi-tenant, event-driven | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Faire 2 designs en 60 min • Écrire trade-offs + risques • Comparer avec ton fil rouge • Identifier gaps | 4h | 2 designs écrits | ⬜
W170 | A3-M11 | Année 3 | 2 scénarios: DR multi-region, platform build | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Faire 2 designs en 60 min • Inclure coûts & ops • Inclure sécurité & gouvernance • Auto-review avec checklist | 4h | 2 designs écrits (suite) | ⬜
W171 | A3-M12 | Année 3 | Choisir 1 mini-objectif: Security, Networking, Data | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Choisir axe secondaire concret • Plan 6 semaines (léger) pour la spécialité • Faire 1 POC lié • Mettre à jour roadmap | 4h | Plan spécialité (6 semaines) | ⬜
W172 | A3-M12 | Année 3 | Démo 'golden path' + SLO + incident drill | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Préparer démo 15 min • Montrer: créer service→deploy→observe→rollback • Montrer: coûts/guardrails • Collecter feedback (auto) | 4h | Capstone demo | ⬜
W173 | A3-M12 | Année 3 | Aligner avec carrière/job: cible rôle & scope | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Définir rôle cible (Architect/Lead Platform) • Lister compétences manquantes • Définir 3 projets pro à rechercher • Mettre à jour backlog | 4h | Roadmap année suivante | ⬜
W174 | A3-M12 | Année 3 | Bilan, leçons, next steps | 3h | Docs/Année3/AxeA | • Bilan KPI (DX, SLO, coût) • Mettre portfolio final • Mettre CV + LinkedIn bullets • Plan 90 jours pro | 4h | Bilan + portfolio final | ⬜

## Année 3 - Axe B (Security)
Semaine | Mois | Phase | Formation (Lun/Mar) | Heures Form. | Chemin Formation | Tâches TeamPulse (Mar soir/Sam) | Heures Projet | Artefact | Status | Notes
W123 | A3-M1 | Année 3 | Définir objectifs sécurité, risques majeurs, scope | 3h | Sec/ | • Choisir axe principal + secondaire • Créer threat model global (1 page) • Lister top 10 risques (IAM, data, supply chain…) • Créer backlog sécurité (max 25 items) | 4h | Threat model global + backlog | ⬜
W124 | A3-M1 | Année 3 | Least privilege, assume-role, permission boundaries (concept) | 3h | AWS/general/ | • Cartographier identités (humains, services) • Définir conventions rôles (read/admin/break-glass) • Réduire permissions trop larges (top 5) • ADR-200 "IAM model" | 4h | ADR-200 IAM model | ⬜
W125 | A3-M1 | Année 3 | SSO, OIDC/SAML, MFA, session duration | 3h | AWS/general/ | • Documenter modèle auth (SSO vs users locaux) • Mettre MFA partout • POC assume-role via OIDC (si possible) • Runbook "access onboarding/offboarding" | 4h | Runbook onboarding/offboarding | ⬜
W126 | A3-M1 | Année 3 | Envelope encryption, key policy vs IAM policy | 3h | AWS/general/ | • Activer chiffrement au repos (S3/RDS/Secrets) • Définir stratégie clés (1 clé par domaine/env) • Définir rotation (tech/process) • ADR-201 "Encryption strategy" | 4h | ADR-201 Encryption strategy | ⬜
W127 | A3-M1 | Année 3 | Scopes, rotation, audit, break-glass | 3h | AWS/general/ | • Centraliser secrets (Secrets Manager/SSM) • Définir conventions de nommage • Définir rotation (au moins runbook + test) • Runbook "secret leaked" | 4h | Runbook secret leaked | ⬜
W128 | A3-M2 | Année 3 | CloudTrail, logs applicatifs, rétention | 3h | AWS/general/ | • Activer CloudTrail (toutes régions si applicable) • Définir rétention + accès lecture • Créer 5 requêtes d’audit fréquentes • ADR-202 "Audit logging" | 4h | ADR-202 Audit logging | ⬜
W129 | A3-M2 | Année 3 | SG/NACL, private subnets, endpoints | 3h | AWS/Architect/ | • Revoir segmentation VPC • Réduire exposition publique • Ajouter VPC endpoints (S3/SSM) si pertinent • Runbook "public exposure" | 4h | Runbook public exposure | ⬜
W130 | A3-M2 | Année 3 | RBAC, pod security, admission controls (light) | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Réduire admins cluster • Appliquer baseline pod security • Forcer images sans 'latest' • ADR-203 "Cluster baseline" | 4h | ADR-203 Cluster baseline | ⬜
W131 | A3-M2 | Année 3 | SCA, container scanning, vuln management | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • Activer scan deps + scan image en CI • Définir seuils (block critical) • Définir process patching hebdo • Créer tableau de suivi vulnérabilités | 4h | Process vuln management | ⬜
W132 | A3-M3 | Année 3 | SBOM, signatures, provenance (concept) | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • Générer SBOM en CI et archiver • Ajouter signature image si possible • Documenter chaîne de build • ADR-204 "Supply chain" | 4h | ADR-204 Supply chain | ⬜
W133 | A3-M3 | Année 3 | Approfondir sur un service clé (entry points) | 3h | Sec/ | • Faire threat model détaillé (data flows) • Lister mitigations prioritaires • Créer 3 tests sécurité (basique) • Ajouter aux runbooks | 4h | Threat model service + mitigations | ⬜
W134 | A3-M3 | Année 3 | Tests sécurité: authZ, input validation, dépendances | 3h | Sec/ | • Ajouter 3 tests sécurité (authZ, injection basique, rate limit) • Activer headers sécurité (HSTS, CSP si applicable) • Ajouter validation input (DTO) • ADR-215 "Security tests" | 4h | ADR-215 Security tests | ⬜
W135 | A3-M3 | Année 3 | Revue baseline sécurité + quick wins | 3h | Sec/ | • Vérifier MFA/CloudTrail/chiffrement • Nettoyer permissions larges restantes • Mettre à jour checklist sécurité • Mettre portfolio sécurité v1 | 4h | Portfolio sécurité v1 | ⬜
W136 | A3-M4 | Année 3 | Signal vs bruit, priorisation | 3h | AWS/general/ | • Définir catégories alertes (crit/haut/moyen) • Définir canaux + escalade • Créer runbook "triage" • ADR-205 "Detection strategy" | 4h | ADR-205 Detection strategy | ⬜
W137 | A3-M4 | Année 3 | IR lifecycle: detect→contain→eradicate→recover | 3h | Sec/ | • Créer playbook IR (1-2 pages) • Définir rôles (incident commander, scribe…) • Créer templates postmortem sécurité • Simuler mini-incident (30 min) | 4h | Playbook IR + templates | ⬜
W138 | A3-M4 | Année 3 | Requêtes d’audit prêtes (IAM, S3, network) | 3h | AWS/general/ | • Créer 10 requêtes audit • Documenter quand les utiliser • Automatiser export hebdo (script) • Runbook "audit request" | 4h | Pack requêtes audit | ⬜
W139 | A3-M4 | Année 3 | Protection L7: WAF, throttling, bot | 3h | AWS/Architect/ | • Configurer rate limiting (API GW/Ingress) • Ajouter règles basiques WAF (si applicable) • Tester 2 attaques simples (scan) • ADR-206 "Perimeter controls" | 4h | ADR-206 Perimeter controls | ⬜
W140 | A3-M4 | Année 3 | Stratégie: absorb, scale, protect, communicate | 3h | AWS/Architect/ | • Documenter réponse DDoS (runbook) • Valider capacity scaling • Définir communication incident • Tester throttling | 4h | Runbook DDoS (light) | ⬜
W141 | A3-M5 | Année 3 | S3 block public access, policies, encryption | 3h | AWS/general/ | • Vérifier block public access • Appliquer encryption obligatoire • Créer alertes sur policy changes • ADR-207 "S3 posture" | 4h | ADR-207 S3 posture | ⬜
W142 | A3-M5 | Année 3 | Exercice: secret leak → rotation → validation | 3h | Sec/ | • Simuler leak • Rotation + invalidation tokens • Audit accès et actions • Postmortem sécurité (drill) | 4h | Postmortem drill secrets | ⬜
W143 | A3-M5 | Année 3 | Revue périodique accès sensibles | 3h | AWS/general/ | • Lister rôles sensibles • Automatiser export permissions • Définir cadence review • Runbook "grant/revoke" | 4h | Process access review v2 | ⬜
W144 | A3-M5 | Année 3 | Détecter changements non autorisés | 3h | AWS/general/ | • Mettre checks sur IaC drift (plan scheduled) • Alerter sur ressources non taggées • Alerter sur security group ouvert • ADR-208 "Drift detection" | 4h | ADR-208 Drift detection | ⬜
W145 | A3-M6 | Année 3 | Runtime policies, least privilege pods | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Réduire permissions service accounts • Activer audit logs kube-apiserver • Définir baseline network policies • Runbook "suspicious pod" | 4h | Runbook suspicious pod | ⬜
W146 | A3-M6 | Année 3 | Préparer: logs, scopes, rate limits, contacts | 3h | Sec/ | • Créer checklist pen test readiness • Vérifier logging + alerting • Définir scope et exclusions • Documenter contacts IR | 4h | Checklist pen test readiness | ⬜
W147 | A3-M6 | Année 3 | Détection posture: findings, priorisation, remédiation | 3h | AWS/general/ | • Activer/Tester un outil posture (ou checks custom) (light) • Créer workflow triage findings • Définir SLA remédiation par sévérité • ADR-216 "Posture management" | 4h | ADR-216 Posture management | ⬜
W148 | A3-M6 | Année 3 | Revue détection/réponse + perimeter | 3h | Sec/ | • Faire 1 incident drill complet (60 min) • Tuner alerting (réduire bruit) • Mettre à jour runbooks perimeter • Portfolio sécurité v2 | 4h | Portfolio sécurité v2 | ⬜
W149 | A3-M7 | Année 3 | Secure coding, headers, authZ, input validation | 3h | Sec/ | • Activer headers sécurité • Ajouter validation & error handling • Revoir authZ (role/permission) • ADR-209 "AppSec baseline" | 4h | ADR-209 AppSec baseline | ⬜
W150 | A3-M7 | Année 3 | SAST en CI + scan dynamique basique | 3h | Sec/ | • Ajouter SAST (simple) au pipeline • Faire 1 scan DAST basique • Trier findings (top 10) • Créer process remediation | 4h | Process remediation findings | ⬜
W151 | A3-M7 | Année 3 | Classifier data, rétention, minimisation | 3h | Sec/ | • Lister types de données (PII, secrets, business) • Définir rétention & purge • Documenter accès & justification • ADR-210 "Data governance" | 4h | ADR-210 Data governance | ⬜
W152 | A3-M7 | Année 3 | Key policy design, separation of duties | 3h | AWS/general/ | • Réviser policies KMS • Séparer admin key vs usage • Tester rotation • Runbook "key compromise" | 4h | Runbook key compromise | ⬜
W153 | A3-M7 | Année 3 | Chiffrement backups, accès, tests | 3h | AWS/Architect/ | • Vérifier encryption backups • Limiter accès restore • Tester restore + audit • ADR-211 "Backup security" | 4h | ADR-211 Backup security | ⬜
W154 | A3-M8 | Année 3 | Micro-segmentation, least privilege network | 3h | AWS/Architect/ | • Cartographier flux (data flows) • Fermer ports inutiles • Appliquer deny-by-default progressif • Runbook "unexpected traffic" | 4h | Runbook unexpected traffic | ⬜
W155 | A3-M8 | Année 3 | Réduire duplication secrets + scopes | 3h | AWS/general/ | • Inventaire secrets • Supprimer doublons/obsolètes • Mettre conventions de rotation • ADR-212 "Secrets hygiene" | 4h | ADR-212 Secrets hygiene | ⬜
W156 | A3-M8 | Année 3 | Non-root, minimal base image, capabilities | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • Revoir Dockerfiles (non-root, distroless si possible) • Limiter capabilities • Mettre policies build • Documenter best practices | 4h | Container hardening guide | ⬜
W157 | A3-M8 | Année 3 | Token lifetimes, refresh, scopes | 3h | Sec/ | • Revoir expiration tokens • Ajouter audit auth events • Tester scénarios abuse • ADR-213 "Auth strategy" | 4h | ADR-213 Auth strategy | ⬜
W158 | A3-M9 | Année 3 | Cartographier contrôles vs preuves | 3h | Sec/ | • Choisir référentiel (ISO/SOC2 light) • Mapper 10 contrôles essentiels • Définir preuves automatiques (CI/logs) • Créer dossier evidence | 4h | Compliance mapping v1 | ⬜
W159 | A3-M9 | Année 3 | Faire une revue archi complète (checklist) | 3h | Sec/ | • Review IAM, network, data, build, ops • Créer 10 actions prioritaires • Planifier remédiations • Mettre à jour threat model | 4h | Security review report | ⬜
W160 | A3-M9 | Année 3 | Redaction logs, minimisation, accès, rétention | 3h | Sec/ | • Identifier champs PII dans logs • Masquer/redacter (hash/omit) • Documenter règles de rétention • ADR-217 "PII handling" | 4h | ADR-217 PII handling | ⬜
W161 | A3-M9 | Année 3 | Stabiliser baseline AppSec/workload security | 3h | Sec/ | • Fermer findings critiques • Tuner scans (temps + bruit) • Mettre à jour runbooks clés • Portfolio sécurité v3 | 4h | Portfolio sécurité v3 | ⬜
W162 | A3-M10 | Année 3 | Standardiser: secure-by-default pour équipes | 3h | Sec/ | • Créer checklist Design Review sécurité • Créer baseline "new service" (security) • Créer ADR-214 "Security standards" • Diffuser via docs | 4h | ADR-214 Security standards | ⬜
W163 | A3-M10 | Année 3 | Améliorer signaux + corrélation | 3h | AWS/general/ | • Créer 5 nouvelles détections haute valeur • Réduire 5 alertes bruyantes • Créer runbook "false positive" • Mesurer MTTA/MTTR | 4h | Detection pack v2 | ⬜
W164 | A3-M10 | Année 3 | Exercice: intrusion simulée → containment → recover | 3h | Sec/ | • Jouer scénario complet • Suivre playbook • Mesurer temps & gaps • Postmortem IR | 4h | Postmortem IR | ⬜
W165 | A3-M10 | Année 3 | Pack: policies, logs, evidence, accès | 3h | Sec/ | • Assembler preuves (CI scans, logs, configs) • Créer index evidence • Créer runbook "audit day" • Simuler demande auditeur | 4h | Audit readiness pack | ⬜
W166 | A3-M10 | Année 3 | Préparer atelier 45 min: IAM/Secrets/Supply chain | 3h | Sec/ | • Créer plan atelier + lab • Créer FAQ • Répéter 1 fois • Publier docs | 4h | Workshop sécurité | ⬜
W167 | A3-M11 | Année 3 | Pipeline complet: scans+SBOM+policies+rollback | 3h | DevOps/DevSecOps Bootcamp.zip | • Démo pipeline bloque critical vuln • SBOM archivé + signature • Policies IaC/K8s enforce • Docs + runbooks | 4h | Capstone démo sécurité | ⬜
W168 | A3-M11 | Année 3 | Pack portfolio: threat models, runbooks, evidence | 3h | Sec/ | • Rassembler docs + captures • Mettre CV bullets (impact) • Mettre plan 90 jours pro • Identifier gaps | 4h | Portfolio sécurité final | ⬜
W169 | A3-M11 | Année 3 | Choisir: AWS Security Specialty / CKS (optionnel) | 3h | Sec/ | • Décider si certif utile pour job • Plan 6 semaines (léger) • Faire 1 mock exam • POC service security feature | 4h | Plan certif (optionnel) | ⬜
W170 | A3-M11 | Année 3 | SCP, séparation duties, comptes prod/non-prod | 3h | AWS/Architect/ | • Définir modèle comptes (prod/non-prod/security/logging) • Lister 10 guardrails (interdictions) utiles • Documenter break-glass process • ADR-218 "Guardrails" | 4h | ADR-218 Guardrails | ⬜
W171 | A3-M12 | Année 3 | KPIs: vuln age, MTTA/MTTR, coverage scans, access reviews | 3h | Sec/ | • Définir 6 KPIs sécurité • Créer tableau de bord / doc mensuel • Définir objectifs 90 jours • Documenter comment mesurer | 4h | Security KPI dashboard | ⬜
W172 | A3-M12 | Année 3 | Savoir reviewer: IAM, data, network, ops, cost | 3h | Sec/ | • Faire 3 security design reviews (sur ton archi + 2 cas fictifs) • Écrire recommandations & trade-offs • Créer checklist finale review • Mettre dans portail docs | 4h | Checklist review sécurité vFinal | ⬜
W173 | A3-M12 | Année 3 | Choisir rôle cible + projets pro à viser | 3h | Sec/ | • Définir rôle (Security Architect/Lead) • Lister compétences manquantes • Définir 3 initiatives pro • Mettre à jour roadmap | 4h | Roadmap année suivante | ⬜
W174 | A3-M12 | Année 3 | Bilan & next steps | 3h | Sec/ | • Bilan des incidents/drills • Mettre portfolio final • Mettre checklist standards vFinal • Plan 90 jours | 4h | Bilan + standards final | ⬜

## Année 3 - Axe C (Network)
Semaine | Mois | Phase | Formation (Lun/Mar) | Heures Form. | Chemin Formation | Tâches TeamPulse (Mar soir/Sam) | Heures Projet | Artefact | Status | Notes
W123 | A3-M1 | Année 3 | Définir objectifs: simplicité, sécurité, performance, évolutivité | 3h | AWS/Architect/ | • Choisir axe principal + secondaire • Créer diagramme réseau actuel (C4 infra) • Lister 10 problèmes réseau fréquents (prod) • Backlog réseau (max 25 items) | 4h | Diagramme réseau baseline + backlog | ⬜
W124 | A3-M1 | Année 3 | Plan d’adressage: tailles, réserves, croissance | 3h | AWS/Architect/ | • Définir plan CIDR (par env/compte) • Réserver plages futures • Documenter conventions subnets (public/private/data) • ADR-300 "IP plan" | 4h | ADR-300 IP plan | ⬜
W125 | A3-M1 | Année 3 | Route tables, IGW/NAT, propagation, troubleshooting | 3h | AWS/Architect/ | • Créer 3 scénarios routing (public, private egress, no-internet) • Tester connectivity (curl, traceroute) via SSM • Documenter 5 pannes typiques NAT/RT • Runbook "no egress" | 4h | Runbook no egress | ⬜
W126 | A3-M1 | Année 3 | Stateful vs stateless, patterns segmentation | 3h | AWS/Architect/ | • Définir patterns SG (app↔db, app↔cache) • Limiter inbound au strict nécessaire • Documenter usage NACL (rare, cas d’école) • ADR-301 "Segmentation L3/L4" | 4h | ADR-301 Segmentation L3/L4 | ⬜
W127 | A3-M1 | Année 3 | Gateway vs Interface endpoints, DNS, coûts | 3h | AWS/Architect/ | • Ajouter endpoint S3/SSM (si pertinent) • Vérifier DNS resolution • Mesurer impact sur egress/cost • ADR-302 "Private endpoints" | 4h | ADR-302 Private endpoints | ⬜
W128 | A3-M2 | Année 3 | Route53 private hosted zones, split-horizon | 3h | AWS/Architect/ | • Créer zone privée (POC) • Définir naming interne • Tester résolution cross-subnet • Runbook "DNS outage" | 4h | Runbook DNS outage | ⬜
W129 | A3-M2 | Année 3 | ALB/NLB, health checks, idle timeout | 3h | AWS/Architect/ | • Comparer ALB vs NLB (cas d’usage) • Configurer health checks robustes • Tester timeouts (idle, keep-alive) • ADR-303 "LB strategy" | 4h | ADR-303 LB strategy | ⬜
W130 | A3-M2 | Année 3 | Service, Ingress, NodePort, external-dns (concept) | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Cartographier flux K8s (ingress→svc→pod) • Configurer ingress + TLS (si possible) • Documenter ports/protocols • Runbook "ingress 404/502" | 4h | Runbook ingress 404/502 | ⬜
W131 | A3-M2 | Année 3 | VPC flow logs, LB logs, métriques | 3h | AWS/general/ | • Activer VPC Flow Logs (sur 1 subnet) • Activer ALB access logs (si applicable) • Créer 5 requêtes (top talkers, denied) • ADR-304 "Network observability" | 4h | ADR-304 Network observability | ⬜
W132 | A3-M3 | Année 3 | Comprendre RTT, TLS handshake, keep-alive | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Mesurer latence end-to-end (baseline) • Optimiser keep-alive/timeouts • Documenter 5 causes fréquentes latence • Runbook "latency triage" | 4h | Runbook latency triage | ⬜
W133 | A3-M3 | Année 3 | Revue ports, exposure, least privilege | 3h | AWS/Architect/ | • Lister surfaces publiques • Fermer ports inutiles • Vérifier WAF/rate limiting (si web) • Rapport de revue (10 actions) | 4h | Network security review report | ⬜
W134 | A3-M3 | Année 3 | Boîte à outils debug réseau (local/K8s/EC2) | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Créer cheat sheet commandes (tcpdump, ss, dig, curl) • POC capture trafic (local ou pod) • Documenter 5 patterns d’erreur (RST, timeout, DNS NXDOMAIN) • Runbook "packet-level triage" | 4h | Cheat sheet troubleshooting réseau | ⬜
W135 | A3-M3 | Année 3 | Démo: connectivité privée + logs réseau + runbooks | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Démo: endpoint privé + pas d’egress internet • Montrer VPC Flow Logs queries • Valider runbooks (DNS, egress, ingress) • Mettre à jour portfolio réseau v1 | 4h | Portfolio réseau v1 | ⬜
W136 | A3-M4 | Année 3 | Trade-offs: scale, routing, ops | 3h | AWS/Architect/ | • Comparer peering vs TGW (tableau) • POC simple (peering ou TGW) si possible • Documenter limitations (CIDR overlap, routing) • ADR-305 "Connectivity pattern" | 4h | ADR-305 Connectivity pattern | ⬜
W137 | A3-M4 | Année 3 | Attachments, route tables, segmentation | 3h | AWS/Architect/ | • Définir segments (shared services, prod, non-prod) • Documenter routing TGW • Tester propagation vs static routes • Runbook "TGW routing" | 4h | Runbook TGW routing | ⬜
W138 | A3-M4 | Année 3 | IPSec, BGP, failover, monitoring | 3h | AWS/Architect/ | • Documenter architecture VPN • Définir monitoring (tunnels up/down) • Définir plan de bascule • ADR-306 "VPN strategy" | 4h | ADR-306 VPN strategy | ⬜
W139 | A3-M4 | Année 3 | Use cases, resilience, routing | 3h | AWS/Architect/ | • Comprendre DX vs VPN • Définir archi HA (2 locations) • Documenter coûts & délais (concept) • ADR-307 "Hybrid connectivity" | 4h | ADR-307 Hybrid connectivity | ⬜
W140 | A3-M4 | Année 3 | Shared services VPC, hub-spoke | 3h | AWS/Architect/ | • Dessiner hub-spoke • Définir shared services (DNS, logging) • Définir segmentation par compte • ADR-308 "Network org" | 4h | ADR-308 Network org | ⬜
W141 | A3-M5 | Année 3 | Egress filtering, allow lists, costs | 3h | AWS/Architect/ | • Définir politique egress • Tester egress via NAT + security rules • Mesurer coûts NAT vs endpoints • Runbook "egress blocked" | 4h | Runbook egress blocked | ⬜
W142 | A3-M5 | Année 3 | Expose service privately (concept) | 3h | AWS/Architect/ | • Comprendre PrivateLink use cases • Dessiner POC architecture • Définir DNS & access controls • ADR-309 "Private service exposure" | 4h | ADR-309 Private service exposure | ⬜
W143 | A3-M5 | Année 3 | Peering inter-region, latency, routing | 3h | AWS/Architect/ | • Dessiner archi cross-region • Mesurer latence approximative (concept) • Définir use case (DR, active-active) • ADR-310 "Cross-region networking" | 4h | ADR-310 Cross-region networking | ⬜
W144 | A3-M5 | Année 3 | Centralized inspection, east-west controls | 3h | AWS/Architect/ | • Définir où mettre inspection (hub) • Lister flux à inspecter • Documenter trade-offs perf/coût • Runbook "blocked by firewall" | 4h | Runbook firewall block | ⬜
W145 | A3-M6 | Année 3 | Modules réseau: réutilisables, testables | 3h | DevOps/terraform/ | • Modulariser réseau (vpc/subnets/rt/endpoints) • Ajouter validations (tags, cidr) • Mettre tests plan (CI) • ADR-311 "Network IaC" | 4h | ADR-311 Network IaC | ⬜
W146 | A3-M6 | Année 3 | Méthodes: tcpdump, flow logs, dns, routes | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Simuler 5 pannes réseau (DNS, SG, RT, NACL, endpoint) • Écrire checklist debug • Automatiser diagnostics (script) • Mettre runbooks à jour | 4h | Checklist debug réseau | ⬜
W147 | A3-M6 | Année 3 | Résolution DNS hybride, forwarders, split-horizon | 3h | AWS/Architect/ | • Dessiner archi resolver (inbound/outbound) (concept) • Définir règles forwarding • Lister risques (boucles, latence) • ADR-319 "DNS hybrid" | 4h | ADR-319 DNS hybrid | ⬜
W148 | A3-M6 | Année 3 | Démo: hub-spoke + segmentation + IaC | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Démo diagramme target network org • Montrer module réseau IaC • Montrer runbooks TGW/egress • Portfolio réseau v2 | 4h | Portfolio réseau v2 | ⬜
W149 | A3-M7 | Année 3 | CDN, caching headers, invalidation | 3h | AWS/Architect/ | • Définir endpoints cacheables • Configurer cache (concept/POC) • Mesurer gains latence • ADR-312 "Edge caching" | 4h | ADR-312 Edge caching | ⬜
W150 | A3-M7 | Année 3 | Route53 routing (latency/weighted/failover) | 3h | AWS/Architect/ | • Comparer types de routing • Dessiner archi multi-region DNS • Définir health checks • ADR-313 "Global routing" | 4h | ADR-313 Global routing | ⬜
W151 | A3-M7 | Année 3 | TLS termination, cert rotation, mTLS concept | 3h | Sec/ | • Standardiser termination TLS (ALB/Ingress) • Documenter rotation certificats • POC mTLS service-to-service (option) • Runbook "cert expired" | 4h | Runbook cert expired | ⬜
W152 | A3-M7 | Année 3 | Keep-alive, compression, HTTP/2, timeouts | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Activer compression si utile • Ajuster timeouts client/server • Tester HTTP/2 (si possible) • Rapport perf (avant/après) | 4h | Perf report HTTP | ⬜
W153 | A3-M7 | Année 3 | Quand mesh vaut le coût | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Comparer mesh vs pas mesh (tableau) • Lister besoins (mTLS, retries, telemetry) • Décider (ADR) pour ton contexte • ADR-314 "Mesh decision" | 4h | ADR-314 Mesh decision | ⬜
W154 | A3-M8 | Année 3 | Deny-by-default, east-west control | 3h | DevOps/docker && kubernetes/ | • Cartographier flux pod→pod • Appliquer policies basiques • Tester régressions • Runbook "network policy break" | 4h | Runbook network policy break | ⬜
W155 | A3-M8 | Année 3 | Backpressure, connection pools, LB queues | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Mesurer saturation (CPU/mem/conns) • Ajuster pools & limits • Définir alertes saturation • ADR-315 "Backpressure" | 4h | ADR-315 Backpressure | ⬜
W156 | A3-M8 | Année 3 | Limiter, protéger, QoS | 3h | AWS/Architect/ | • Mettre rate limit (gateway/ingress) • Définir quotas par client (si SaaS) • Tester scénarios abuse • Runbook "rate limit" | 4h | Runbook rate limit | ⬜
W157 | A3-M8 | Année 3 | Plan DR: networking cutover | 3h | AWS/Architect/ | • Dessiner failover réseau • Préparer scripts IaC pour région secondaire • Tester DNS failover (POC) • ADR-316 "Network DR" | 4h | ADR-316 Network DR | ⬜
W158 | A3-M9 | Année 3 | Coûts NAT, data transfer, endpoints | 3h | AWS/general/ | • Identifier coûts data transfer • Optimiser (endpoints vs NAT) • Documenter règles de design anti-coût • ADR-317 "Network cost" | 4h | ADR-317 Network cost | ⬜
W159 | A3-M9 | Année 3 | Debug CDN/DNS/TLS | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Simuler 3 incidents (DNS, TLS, cache) • Écrire runbooks correspondants • Créer checklist debug edge • Mettre docs à jour | 4h | Runbooks edge (DNS/TLS/cache) | ⬜
W160 | A3-M9 | Année 3 | Accélération, anycast, failover global | 3h | AWS/Architect/ | • Comparer GA vs CloudFront vs DNS latency routing • Dessiner use-case (API globale) • Définir health checks et cutover • ADR-320 "Global entry" | 4h | ADR-320 Global entry | ⬜
W161 | A3-M9 | Année 3 | Démo: routing global + cache + DR network | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Démo architecture multi-region (sur papier/POC) • Montrer runbooks edge • Montrer ADRs réseau • Portfolio réseau v3 | 4h | Portfolio réseau v3 | ⬜
W162 | A3-M10 | Année 3 | Écrire standards: cidr, segmentation, endpoints, dns | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Créer doc "Network Standards" • Créer checklist design review réseau • ADR-318 "Network standards" • Publier dans portail docs | 4h | ADR-318 Network standards | ⬜
W163 | A3-M10 | Année 3 | Tests: unit/plan assertions | 3h | DevOps/terraform/ | • Ajouter validations CIDR/tags • Ajouter tests plan (OPA/Conftest light) • CI sur modules réseau • Runbook "IaC apply failure" | 4h | Runbook IaC apply failure | ⬜
W164 | A3-M10 | Année 3 | Design: on-prem→AWS migration + connectivity | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Faire 2 designs en 60 min • Inclure DX/VPN + HA • Inclure sécurité & ops • Auto-review checklist | 4h | 2 designs hybrid écrits | ⬜
W165 | A3-M10 | Année 3 | Design: multi-account + hub-spoke + shared services | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Faire 2 designs en 60 min • Inclure TGW + segmentation • Inclure logs/audit • Auto-review checklist | 4h | 2 designs network org écrits | ⬜
W166 | A3-M10 | Année 3 | Exercice: outage NAT/DNS/LB + recovery | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Jouer incident 60-90 min • Suivre runbooks • Mesurer MTTR • Postmortem réseau | 4h | Postmortem réseau | ⬜
W167 | A3-M11 | Année 3 | Assembler ADRs, runbooks, designs | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Rassembler schémas + ADRs • Mettre CV bullets (impact perf/cost) • Créer page portfolio réseau • Identifier gaps | 4h | Portfolio réseau final | ⬜
W168 | A3-M11 | Année 3 | Choisir: Advanced Networking Specialty (optionnel) | 3h | AWS/DevOps/ | • Décider si certif utile • Plan 6 semaines (léger) • Faire 1 mock exam • Faire 1 POC réseau avancé | 4h | Plan certif (optionnel) | ⬜
W169 | A3-M11 | Année 3 | Exercice: failover DNS + routes + validation | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Jouer scénario DR réseau (cutover) • Mesurer temps de bascule • Identifier dépendances cachées • Postmortem game day | 4h | Postmortem game day réseau | ⬜
W170 | A3-M11 | Année 3 | Empêcher dépenses: NAT, data transfer, endpoints | 3h | AWS/general/ | • Créer règles: pas de NAT inutile, endpoints préférés • Créer alerte sur data transfer spikes • Créer checklist design anti-coût • Documenter exceptions | 4h | Network cost guardrails v2 | ⬜
W171 | A3-M12 | Année 3 | Créer un atelier 45 min: VPC/routing/troubleshoot | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Créer plan atelier + lab guidé • Créer FAQ • Répéter 1 fois • Publier docs | 4h | Workshop réseau | ⬜
W172 | A3-M12 | Année 3 | 3 scénarios: multi-region, hybrid, zero trust network | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Faire 3 designs en 60 min • Écrire trade-offs (latence/coût/sécu) • Auto-review checklist • Identifier gaps | 4h | 3 designs réseau écrits | ⬜
W173 | A3-M12 | Année 3 | Cibler rôle & projets pro (hybrid/network) | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Définir rôle cible (Network/Cloud Architect) • Lister manques • Définir 3 initiatives pro • Mettre à jour roadmap | 4h | Roadmap année suivante | ⬜
W174 | A3-M12 | Année 3 | Bilan & next steps | 3h | Docs/Année3/AxeC | • Bilan (incidents, perf, coûts) • Mettre portfolio final • Mettre standards final • Plan 90 jours | 4h | Bilan + standards final | ⬜

## Année 3 - Axe D (Data)
Semaine | Mois | Phase | Formation (Lun/Mar) | Heures Form. | Chemin Formation | Tâches TeamPulse (Mar soir/Sam) | Heures Projet | Artefact | Status | Notes
W123 | A3-M1 | Année 3 | Définir domaine data, objectifs (latence, fiabilité, gouvernance) | 3h | Dev/kafka/ | • Choisir axe principal + secondaire • Définir domaines événements (event storming light) • Lister 10 événements métiers clés • Backlog streaming (max 25 items) | 4h | Event map + backlog | ⬜
W124 | A3-M1 | Année 3 | Conventions events: noms, versions, headers | 3h | Dev/kafka/ | • Définir naming topics/events • Définir headers standard (correlation-id, causation-id) • Définir structure payload • ADR-400 "Event standards" | 4h | ADR-400 Event standards | ⬜
W125 | A3-M1 | Année 3 | Compatibilité backward/forward, evolution | 3h | Dev/kafka/ | • Choisir schema format (JSON/Avro/Protobuf) • Définir règles compatibilité • Créer 3 exemples d’évolution • ADR-401 "Schema evolution" | 4h | ADR-401 Schema evolution | ⬜
W126 | A3-M1 | Année 3 | Acks, retries, idempotence, ordering | 3h | Dev/kafka/ | • Configurer producer fiable (acks/retries/idempotence) • Ajouter tests d’envoi (failure cases) • Définir stratégie partitioning (key) • Runbook "producer errors" | 4h | Runbook producer errors | ⬜
W127 | A3-M1 | Année 3 | Offsets, retry, DLQ, poison messages | 3h | Dev/kafka/ | • Implémenter retry policy + DLQ • Gérer poison messages (idempotence) • Ajouter métriques lag + error rate • Runbook "consumer lag" | 4h | Runbook consumer lag | ⬜
W128 | A3-M2 | Année 3 | Transactional outbox + publication fiable | 3h | Archi/ | • Implémenter outbox sur un service • Assurer idempotence publication • Ajouter monitoring outbox backlog • ADR-402 "Outbox" | 4h | ADR-402 Outbox | ⬜
W129 | A3-M2 | Année 3 | Transactions distribuées, compensations | 3h | Archi/ | • POC mini-saga 2 services • Définir compensations • Tester failure cases • ADR-403 "Saga choice" | 4h | ADR-403 Saga choice | ⬜
W130 | A3-M2 | Année 3 | Stratégies version: topic, field, wrapper | 3h | Dev/kafka/ | • Créer stratégie versioning • Tester consumer old/new • Documenter deprecation policy • Runbook "schema break" | 4h | Runbook schema break | ⬜
W131 | A3-M2 | Année 3 | Keys, hot partitions, rebalancing | 3h | Dev/kafka/ | • Analyser risque hot partitions • Définir clés de partition • Ajouter métriques distribution • ADR-404 "Partitioning" | 4h | ADR-404 Partitioning | ⬜
W132 | A3-M3 | Année 3 | Lag, throughput, errors, DLQ metrics | 3h | DevOps/visualisation/ | • Créer dashboard streaming (lag, rate, errors) • Créer 5 alertes utiles • Runbook "DLQ spike" • Définir SLO streaming | 4h | Dashboard streaming v1 | ⬜
W133 | A3-M3 | Année 3 | ACL, authN, encryption in transit | 3h | Sec/ | • Définir qui peut publier/consommer • Configurer ACL (concept ou réel) • Définir encryption in transit • ADR-405 "Streaming security" | 4h | ADR-405 Streaming security | ⬜
W134 | A3-M3 | Année 3 | Tester compatibilité producer/consumer via contrats | 3h | Archi/ | • Écrire 2 contract tests (producer/consumer) • Automatiser en CI • Définir règles breaking change • ADR-421 "Contract testing" | 4h | ADR-421 Contract testing | ⬜
W135 | A3-M3 | Année 3 | Démo: outbox→kafka→consumer + observabilité | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Démo end-to-end (happy + failure) • Montrer lag dashboard + DLQ • Valider runbooks • Portfolio data v1 | 4h | Portfolio data v1 | ⬜
W136 | A3-M4 | Année 3 | CDC, Debezium-like, use cases | 3h | data/ | • Choisir source CDC (DB tables) • POC extraction (simple) ou design • Définir garanties (at-least-once) • ADR-406 "CDC" | 4h | ADR-406 CDC | ⬜
W137 | A3-M4 | Année 3 | Streams/ksql patterns (windowing, joins) | 3h | Dev/kafka/ | • Définir 2 use cases (aggregation, enrichment) • POC stream processing (simple) • Définir state store & retention • Runbook "processor lag" | 4h | Runbook processor lag | ⬜
W138 | A3-M4 | Année 3 | Partitions, formats, catalog | 3h | AWS/general/ | • Définir structure S3 (raw/curated) • Choisir format (parquet) (concept ok) • Définir partitions • ADR-407 "Lake layout" | 4h | ADR-407 Lake layout | ⬜
W139 | A3-M4 | Année 3 | Catalog metadata, query patterns, cost | 3h | AWS/general/ | • Définir tables et partitions • Estimer coûts query • Définir policies accès • Runbook "query cost spike" | 4h | Runbook query cost spike | ⬜
W140 | A3-M4 | Année 3 | Quand batch suffit; quand streaming | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Comparer 3 cas (batch/stream/hybride) • Définir SLA latence pour use cases • Choisir architecture cible • ADR-408 "Batch vs stream" | 4h | ADR-408 Batch vs stream | ⬜
W141 | A3-M5 | Année 3 | Contracts, ownership, breaking changes | 3h | Archi/ | • Définir contrat par domain • Définir process change • Ajouter tests contractuels (simple) • ADR-409 "Data contracts" | 4h | ADR-409 Data contracts | ⬜
W142 | A3-M5 | Année 3 | Exactly-once illusions, dedup strategies | 3h | Dev/kafka/ | • Mettre dedup key sur consumer • Tester replay scenario • Documenter garanties end-to-end • ADR-410 "Delivery guarantees" | 4h | ADR-410 Delivery guarantees | ⬜
W143 | A3-M5 | Année 3 | Retention topics, compaction, archive | 3h | Dev/kafka/ | • Définir retention par topic • Définir compaction si besoin • Définir archive (S3) concept • Runbook "storage pressure" | 4h | Runbook storage pressure | ⬜
W144 | A3-M5 | Année 3 | Indexing events for search/analytics | 3h | Dev/Elasticsearch/ | • Choisir 1 index use case • POC ingestion events → index • Définir mapping & retention • ADR-411 "Search analytics" | 4h | ADR-411 Search analytics | ⬜
W145 | A3-M6 | Année 3 | Row-level access (concept), encryption, auditing | 3h | Sec/ | • Définir classification données • Définir accès par rôle • Définir audit logs • ADR-412 "Data access" | 4h | ADR-412 Data access | ⬜
W146 | A3-M6 | Année 3 | Quality checks, anomalies, freshness | 3h | DS/ | • Définir 5 checks qualité (null, ranges, duplicates) • Créer alertes qualité (simple) • Définir ownership remédiation • Runbook "data anomaly" | 4h | Runbook data anomaly | ⬜
W147 | A3-M6 | Année 3 | Lifecycle policies, compaction, lake partitions | 3h | AWS/general/ | • Optimiser partitions (S3/lake) concept/POC • Définir lifecycle (archive/expire) • Mesurer impact coûts (estimations) • ADR-422 "Data lifecycle" | 4h | ADR-422 Data lifecycle | ⬜
W148 | A3-M6 | Année 3 | Démo: pipeline events→lake/query + contracts | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Démo pipeline (POC ok) + coûts • Montrer data contracts + tests • Montrer runbooks (cost spike, anomaly) • Portfolio data v2 | 4h | Portfolio data v2 | ⬜
W149 | A3-M7 | Année 3 | SLOs: lag, delivery time, availability | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Définir SLO streaming par topic • Configurer alertes alignées SLO • Définir error budget policy • ADR-413 "Streaming SLO" | 4h | ADR-413 Streaming SLO | ⬜
W150 | A3-M7 | Année 3 | Tracer sources → transformations → sinks | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Dessiner lineage 1 use case • Documenter owners et SLAs • Définir metadata minimal • ADR-414 "Lineage" | 4h | ADR-414 Lineage | ⬜
W151 | A3-M7 | Année 3 | Process création topics, quotas, naming | 3h | Dev/kafka/ | • Créer process self-service (form/template) • Définir quotas (partitions, retention) • Automatiser provisioning (script) • ADR-415 "Topic governance" | 4h | ADR-415 Topic governance | ⬜
W152 | A3-M7 | Année 3 | Compat modes, access, backups | 3h | Dev/kafka/ | • Définir modes compatibilité • Définir access control • Définir backup/restore (concept) • Runbook "registry down" | 4h | Runbook registry down | ⬜
W153 | A3-M7 | Année 3 | Diagnostiquer hotspots et scaling | 3h | Dev/kafka/ | • Mesurer distribution keys • Réduire hot partitions (change key, add partitions) • Tester throughput • ADR-416 "Throughput scaling" | 4h | ADR-416 Throughput scaling | ⬜
W154 | A3-M8 | Année 3 | Cooperative rebalancing, assignment | 3h | Dev/kafka/ | • Tester rebalancing scenario • Optimiser session timeout/max poll • Documenter best practices • Runbook "rebalance storm" | 4h | Runbook rebalance storm | ⬜
W155 | A3-M8 | Année 3 | Retry topics, DLQ, reprocessing | 3h | Dev/kafka/ | • Définir stratégie DLQ (per topic vs shared) • Créer outil reprocess (script) • Ajouter observability DLQ • ADR-417 "DLQ strategy" | 4h | ADR-417 DLQ strategy | ⬜
W156 | A3-M8 | Année 3 | ACL by tenant, isolation, quotas | 3h | Sec/ | • Définir modèle tenant→topics • Définir ACL patterns • Définir quotas tenants • ADR-418 "Multi-tenant streaming" | 4h | ADR-418 Multi-tenant streaming | ⬜
W157 | A3-M8 | Année 3 | Coûts partitions, retention, storage | 3h | AWS/general/ | • Identifier top coûts (storage, transfer) • Optimiser retention/compaction • Créer dashboard coûts data • ADR-419 "Streaming FinOps" | 4h | ADR-419 Streaming FinOps | ⬜
W158 | A3-M9 | Année 3 | Exercice: broker down/lag spike | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Simuler incident (lag spike) • Suivre runbook • Mesurer MTTR • Postmortem streaming | 4h | Postmortem streaming | ⬜
W159 | A3-M9 | Année 3 | Design: event-driven order system + analytics | 3h | Docs/Année3/AxeD | • 1 design en 60 min • Inclure contracts + governance • Inclure SLO + ops • Auto-review checklist | 4h | Design data #1 écrit | ⬜
W160 | A3-M9 | Année 3 | Process incidents data: anomalies, backfills, comms | 3h | DevOps/SRE Bootcamp.zip | • Créer runbook "data incident" • Définir communication (stakeholders) • Définir backfill/replay process • Postmortem template data | 4h | Runbook data incident | ⬜
W161 | A3-M9 | Année 3 | Démo: governance + SLO + incident drill | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Démo: self-service topic + policies • Montrer dashboards SLO • Montrer postmortem drill • Portfolio data v3 | 4h | Portfolio data v3 | ⬜
W162 | A3-M10 | Année 3 | Standards: events, schemas, retention, DLQ, SLO | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Créer doc "Data/Streaming Standards" • Créer checklist design review data • ADR-420 "Data standards" • Publier dans portail docs | 4h | ADR-420 Data standards | ⬜
W163 | A3-M10 | Année 3 | Automatiser topics + ACL + quotas | 3h | DevOps/terraform/ | • Créer module provisioning topics (concept/POC) • Intégrer à CI/CD • Ajouter validations • Runbook "provision failure" | 4h | Runbook provision failure | ⬜
W164 | A3-M10 | Année 3 | Produit: events→processing→lake→dashboard | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Définir use case complet • Implémenter/POC pipeline • Mettre SLO + alertes • Docs + démo | 4h | Capstone data product | ⬜
W165 | A3-M10 | Année 3 | Atelier 45 min: contracts + DLQ + SLO | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Créer plan + lab guidé • Créer FAQ • Répéter 1 fois • Publier docs | 4h | Workshop data streaming | ⬜
W166 | A3-M10 | Année 3 | 3 scénarios: multi-tenant, CDC, real-time analytics | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Faire 3 designs en 60 min • Inclure trade-offs coût/latence • Inclure gouvernance • Identifier gaps | 4h | 3 designs data écrits | ⬜
W167 | A3-M11 | Année 3 | Assembler standards, ADRs, runbooks, designs | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Rassembler docs + schémas • Mettre CV bullets (impact) • Créer page portfolio data • Plan 90 jours | 4h | Portfolio data final | ⬜
W168 | A3-M11 | Année 3 | Choisir: streaming (Kafka), data lake, analytics (option) | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Choisir axe secondaire concret • Plan 6 semaines (léger) • Faire 1 mock / POC • Mettre à jour roadmap | 4h | Plan spécialité (option) | ⬜
W169 | A3-M11 | Année 3 | Docs opérables: standards, runbooks, playbooks | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Assembler handbook (liens standards/runbooks) • Créer onboarding 1h data • Créer checklists (new topic, new pipeline) • Publier | 4h | DataOps handbook | ⬜
W170 | A3-M11 | Année 3 | KPIs: freshness, quality, incidents, contract breaks | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Définir 6 KPIs data • Créer dashboard/doc mensuel • Définir objectifs 90 jours • Documenter mesure | 4h | Dashboard KPIs data | ⬜
W171 | A3-M12 | Année 3 | Exercice: fuite données / ACL mal configurée | 3h | Sec/ | • Simuler ACL trop large • Corriger + auditer accès • Mettre à jour runbooks • Postmortem sécurité data | 4h | Postmortem sécurité data | ⬜
W172 | A3-M12 | Année 3 | Exercice: coûts query/storage explosent | 3h | AWS/general/ | • Simuler hausse coût (query/retention) • Triage + optimisation (partitions/lifecycle) • Mettre alertes coûts • Postmortem FinOps data | 4h | Postmortem FinOps data | ⬜
W173 | A3-M12 | Année 3 | Définir rôle cible & projets pro data | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Définir rôle (Data/Streaming Architect) • Lister manques • Définir 3 initiatives pro • Mettre à jour roadmap | 4h | Roadmap année suivante | ⬜
W174 | A3-M12 | Année 3 | Bilan & next steps | 3h | Docs/Année3/AxeD | • Bilan (SLO, incidents, coûts) • Mettre portfolio final • Mettre standards final • Plan 90 jours | 4h | Bilan + standards final | ⬜